## 封-1_工程结算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工 程 结 算 书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建
建设单位: | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 工程造价: | 109861246.99元
施工单位: | 广西裕华建设集团有限公司 | 建筑面积: | ㎡
编制单位: | 广西裕华建设集团有限公司 | 单方造价: | 0.00元
审核单位: |  | 编制日期: | 2022-05-19
编 制 人: |  | 编制人证号:
审 核 人: |  | 审核人证号:
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02

## 表-05_建设项目竣工结算汇总表
建设项目竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：安全文明施工费（元）
1.1 | 1#冷藏库 | 29421119.14 | 1476942.3
1.2 | 2#监管查验库 | 18677271.12 | 931919.39
1.3 | 南大门 | 516225.39 | 26765
1.4 | 北大门 | 442678.12 | 23063.94
1.5 | 总平 | 5834049.44 | 83343.7
1.6 | 垃圾房 | 149529.39 | 7797.3
1.7 | 3#冷藏库 | 26830550.48 | 1354290.84
1.8 | 4#冷藏库 | 27946074.27 | 1405430.47
1.9 | 签证单 | 43749.64 | 2144.09
| 竣工结算价合计 | 109861246.99 | 5311697.03
表-05

## 表-06_单项工程竣工结算汇总表
单项工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1.1.1 | 1#冷藏库-土建--合同内 | 21036081.38 | 1177418.8
1.1.3 | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 138659.07 | 7129.28
1.1.4 | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 223362.49 | 12757.84
1.1.5 | 1#冷藏库--土建合同外(无投标单价) | 4183697.17 | 222268.12
1.1.7 | 1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮） | 3839319.03 | 57368.26
1.1.10 | 2#监管查验库-土建 | 10807837.22 | 593361.82
1.1.11 | 2#监管查验库-土建合同外（无投标单价） | 4690580.45 | 253174.44
1.1.13 | 2#查验库-土建--（有类似投标单价） | 458034.81 | 23927.13
1.1.14 | 2#监管查验库-材料调差 | 2720818.64 | 61456
1.1.20 | 南门卫-土建 | 226720.2 | 11936.27
1.1.21 | 南门卫室-土建清单外 | 289505.19 | 14828.73
1.1.25 | 北门卫-土建 | 209809.12 | 11202.06
1.1.26 | 北门卫室-土建清单外 | 232869 | 11861.88
1.1.33 | 室外总平-场内道路 | 4059451.27 | 55308.53
1.1.34 | 室外总平-场内道路（清单外） | 1113645.66 | 11639.41
1.1.35 | 室外总平-绿化 | 187820.91 | 2956.38
1.1.36 | 室外总平-围墙 | 427835.61 | 11412.27
1.1.37 | 室外总平-围墙（清单外） | 45295.99 | 2027.11
1.1.38 | 垃圾房-土建 | 67136.1 | 3507.49
1.1.40 | 垃圾房-土建合同外（无投标单价） | 82393.29 | 4289.81
1.1.41 | 3#冷藏库-土建 | 18579395.25 | 1045184.27
1.1.42 | 3#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 708795.48 | 34617.18
1.1.43 | 3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价） | 4168409.22 | 224570.93
1.1.44 | 3#库冷藏库-材料调差 | 3373950.53 | 49918.46
1.1.45 | 4#冷藏库-土建--合同内 | 19787654.32 | 1104991.54
1.1.46 | 4#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 716013.38 | 35022.64
1.1.47 | 4#冷藏库--土建合同外(无投标单价) | 4054306.99 | 215497.83
1.1.48 | 4#冷藏库材料调差 | 3388099.58 | 49918.46
1.9.1 | 2#查验库-砖胎膜 | 43749.64 | 2144.09
| 竣工结算价合计 | 109861246.99 | 5311697.03
表-06

## 表-07_单位工程竣工结算汇总表
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第1页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1#冷藏库-土建--合同内
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 16795281.61
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1287801.81
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1177418.8
3 | 其他项目清单计价合计 | 538175.43
4 | 税前项目清单计价合计 | 14000
5 | 规费 | 663898.38
6 | 增值税 | 1736924.15
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 21036081.38
1#冷藏库-土建（有类似投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 108112.31
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 7797.65
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 7129.28
3 | 其他项目清单计价合计 | 15.97
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11284.23
6 | 增值税 | 11448.91
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 138659.07
1#冷藏库-土建（有类似投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 182596.95
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13953.88
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 12757.84
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 8368.89
6 | 增值税 | 18442.77
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 223362.49
1#冷藏库--土建合同外(无投标单价)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3320874.94
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 243105.75
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 222268.12
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 37404.39
5 | 规费 | 236869.2
6 | 增值税 | 345442.89
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 4183697.17
1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮）
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第2页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 779460
1.1 | 其中:暂估价 | 375420
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 62746.54
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 57368.26
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 2676752.82
5 | 规费 | 3351.68
6 | 增值税 | 317007.99
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 3839319.03
2#监管查验库-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 8501265.01
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 648989.49
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 593361.82
3 | 其他项目清单计价合计 | 312818.42
4 | 税前项目清单计价合计 | 84663.27
5 | 规费 | 367710.8
6 | 增值税 | 892390.23
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 10807837.22
2#监管查验库-土建合同外（无投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3744714.51
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 276909.55
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 253174.44
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 281660.76
6 | 增值税 | 387295.63
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 4690580.45
2#查验库-土建--（有类似投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 339610.57
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 26170.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 23927.13
3 | 其他项目清单计价合计 | 26170.26
4 | 税前项目清单计价合计 | 13400
5 | 规费 | 14864.29
6 | 增值税 | 37819.39
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 458034.81
2#监管查验库-材料调差
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第3页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 835000
1.1 | 其中:暂估价 | 424980
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 67217.5
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 61456
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 1590355.89
5 | 规费 | 3590.5
6 | 增值税 | 224654.75
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 2720818.64
南门卫-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 174969.91
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13055.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11936.27
3 | 其他项目清单计价合计 | 7641.92
4 | 税前项目清单计价合计 | 1282.37
5 | 规费 | 11050.68
6 | 增值税 | 18720.02
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 226720.2
南门卫室-土建清单外
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 227819.99
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 16218.92
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 14828.73
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 21562.18
6 | 增值税 | 23904.1
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 289505.19
北门卫-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 163397.34
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12252.25
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11202.06
3 | 其他项目清单计价合计 | 6258.4
4 | 税前项目清单计价合计 | 1155.29
5 | 规费 | 9422.15
6 | 增值税 | 17323.69
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 209809.12
北门卫室-土建清单外
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第4页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 182932.91
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12973.92
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11861.88
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 17734.45
6 | 增值税 | 19227.72
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 232869
室外总平-场内道路
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3410744.8
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 70739.15
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 55308.53
3 | 其他项目清单计价合计 | 156812.18
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 85971.09
6 | 增值税 | 335184.05
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 4059451.27
室外总平-场内道路（清单外）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1007910.05
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 15356.19
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11639.41
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 6770.32
6 | 增值税 | 92703.29
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1113645.66
室外总平-绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 154113.12
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4010.27
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2956.38
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 14189.37
6 | 增值税 | 15508.15
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 187820.91
室外总平-围墙
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第5页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 172473.7
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12482.17
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11412.27
3 | 其他项目清单计价合计 | 4455.3
4 | 税前项目清单计价合计 | 187994.97
5 | 规费 | 15103.59
6 | 增值税 | 35325.88
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 427835.61
室外总平-围墙（清单外）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 33910.68
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 2217.15
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2027.11
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5767.47
6 | 增值税 | 3770.58
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 45295.99
垃圾房-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 51669.42
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3836.32
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3507.49
3 | 其他项目清单计价合计 | 2160.82
4 | 税前项目清单计价合计 | 544
5 | 规费 | 3382.19
6 | 增值税 | 5543.35
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 67136.1
垃圾房-土建合同外（无投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 65138.65
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4691.97
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4289.81
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5759.55
6 | 增值税 | 6803.12
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 82393.29
3#冷藏库-土建
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第6页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 14872364.63
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1143170.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1045184.27
3 | 其他项目清单计价合计 | 458067.15
4 | 税前项目清单计价合计 | 14040
5 | 规费 | 557674.66
6 | 增值税 | 1534078.51
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 18579395.25
3#冷藏库-土建（有类似投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 545624.22
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 37862.54
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 34617.18
3 | 其他项目清单计价合计 | 1300.21
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 65484.11
6 | 增值税 | 58524.4
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 708795.48
3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3334432.89
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 224570.93
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 224570.93
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 230459.11
6 | 增值税 | 378946.29
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 4168409.22
3#库冷藏库-材料调差
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 678240
1.1 | 其中:暂估价 | 338940
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 54598.31
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 49918.46
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 2359612.72
5 | 规费 | 2916.43
6 | 增值税 | 278583.07
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 3373950.53
4#冷藏库-土建--合同内
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第7页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 15734061.63
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1208584.5
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1104991.54
3 | 其他项目清单计价合计 | 564948.74
4 | 税前项目清单计价合计 | 42660
5 | 规费 | 603556.43
6 | 增值税 | 1633843.02
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 19787654.32
4#冷藏库-土建（有类似投标单价）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 552022.54
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 38306.02
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 35022.64
3 | 其他项目清单计价合计 | 225.95
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 66338.5
6 | 增值税 | 59120.37
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 716013.38
4#冷藏库--土建合同外(无投标单价)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3239476.81
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 235700.76
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 215497.83
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 244370.13
6 | 增值税 | 334759.29
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 4054306.99
4#冷藏库材料调差
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 678240
1.1 | 其中:暂估价 | 338940
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 54598.31
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 49918.46
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 2372593.5
5 | 规费 | 2916.43
6 | 增值税 | 279751.34
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 3388099.58
2#查验库-砖胎膜
表-07
单位工程竣工结算汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第8页 共8页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 33923.3
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 2345.1
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2144.09
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 3868.88
6 | 增值税 | 3612.36
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 43749.64
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 79920382.49
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5802262.85
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5311697.03
3 | 其他项目清单计价合计 | 2079050.75
4 | 税前项目清单计价合计 | 9396459.22
5 | 规费 | 3565896.45
6 | 增值税 | 9106659.31
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 109861246.99
1.1 | 其中:暂估价 | 1478280
表-07

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第1页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 1#冷藏库-土建--合同内 |  |  |  | 16795281.61
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 15194345.46 | 46110
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 805808.04
1 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 803.69 | 5.53 | 4444.41
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
2 | 010101002002 | 挖一般土方 |  | 7199.61 | 10.92 | 78619.74
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
5 | 010103001001 | 土方回填 |  | 803.69 | 3.41 | 2740.58
填方材料品种:原来的土方
6 | 010103001002 | 土方回填 |  | 2538.42 | 279.62 | 709793
填方材料品种:粗砂回填
7 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 6000.16 | 1.41 | 8460.23
土（方）类别:土
挖土、借土、弃土:弃土
8 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 79.01 | 21.13 | 1669.48
1.废弃料品种:碴
2.运距:1km
9 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 39.51 | 2.04 | 80.6
1.土（方）类别:碴
2.挖土、借土、弃土:弃碴
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 3114278.91
10 | 桂010301009001 | 压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 46.45 | 370.56 | 17212.51
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
抗渗等级不应低于P10
11 | 桂010301009002 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 9256.50 | 300.66 | 2783059.29
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第2页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
抗渗等级不应低于P10
12 | 01B001 | 500压预制钢筋混凝土管桩十字桩尖 | 个 | 623 | 171.12 | 106607.76
材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
13 | 桂010301010001 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 66.06 | 648.74 | 42855.76
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
14 | 桂010301010002 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 94.68 | 633.96 | 60023.33
C35商品混凝土
15 | 桂010301012001 | 送桩 | m | 906.30 | 92.03 | 83406.79
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
16 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 个 | 623 | 33.89 | 21113.47
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 286311.78
17 | 010401001001 | 砖基础 | 
砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 240×115×53
墙体厚度:240mm
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
18 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 269.98 | 553.8 | 149514.92
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
19 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.47 | 426.79 | 627.38
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体类型:隔墙
3.墙体厚度:120mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
20 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 287.03 | 395.43 | 113500.27
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
21 | 010404001001 | 垫层 |  | 3.23 | 261.11 | 843.39
300厚3:7灰土垫层
部位：台阶
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第3页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
22 | 010404001002 | 垫层 |  | 62.21 | 261.11 | 16243.65
150厚3:7灰土，宽出面层100
部位：散水
23 | 010404001003 | 垫层 |  | 17.33 | 322.11 | 5582.17
300厚粒径5-32砾石灌M2.5混合砂浆
部位：叉车坡道
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 4568038.03
24 | 010501001001 | 垫层 |  | 135.12 | 447.17 | 60421.61
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
25 | 010501001002 | 垫层 |  | 1.24 | 432.46 | 536.25
垫层材料种类、厚度:C15
混凝土种类:泵商砼
26 | 010501001003 | C35细石混凝土二次灌浆 |  | 19.64 | 888.99 | 17459.76
混凝土种类:商砼
部位：柱和承台连接部分
27 | 010501005001 | 桩承台基础 |  | 647.62 | 507.05 | 328375.72
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
28 | 010503001001 | 基础梁C40 |  | 64.12 | 494.15 | 31684.9
混凝土种类:泵商砼
29 | 010502001001 | 矩形柱 C30 | 
混凝土种类:泵商砼
30 | 010502002001 | 构造柱C25 |  | 21.75 | 551.14 | 11987.3
混凝土种类:商砼
31 | 010503004001 | 圈梁C25 |  | 27.17 | 540.67 | 14690
混凝土种类:商砼
32 | 010504001001 | 挡墙C25 | 
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C25
部位：叉车坡道
33 | 010504001002 | 直形墙C30 | 
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
34 | 010505002001 | 无梁板 |  | 153.78 | 473.91 | 72877.88
1.混凝土种类:泵商砼
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第4页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：月台夹层
35 | 010505003001 | 平板 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
36 | 040405004001 | 电梯基坑混凝土底板 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
37 | 010505001001 | 有梁板C35 |  | 2160.73 | 500.07 | 1080516.25
混凝土种类:泵商砼
38 | 010503005001 | 过梁C25 |  | 4.06 | 562.01 | 2281.76
混凝土种类:商砼
39 | 010508001001 | 后浇带 |  | 83.85 | 543.5 | 45572.48
混凝土种类:C35泵商砼，参入15%UEA微膨胀剂
40 | 010507004001 | 台阶 |  | 0.57 | 521.34 | 297.16
60厚C15混凝土，面向外坡1%
混凝土种类:商品砼
41 | 010507001001 | 散水 | ㎡ | 215.48 | 55.72 | 12006.55
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
42 | 010507001002 | 坡道 | ㎡ | 57.75 | 74.5 | 4302.38
120厚C25混凝土内配6双向@180随打随抹做锯齿形礓磋
素土夯实，夯实系数≧0.94
43 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 2.785 | 4765.53 | 13272
钢筋种类、规格:圆钢HPB300φ10以内
44 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 2.645 | 4835.17 | 12789.02
钢筋种类、规格:圆钢HPB300φ10以上
45 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 118.620 | 5166.69 | 612872.77
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以内
46 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 446.853 | 4680.54 | 2091513.34
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以上
47 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 2.477 | 4936.81 | 12228.48
钢筋种类、规格:砖砌体加固钢筋 不绑扎
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第5页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
48 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 144 | 4.12 | 593.28
49 | 010515001005 | 桩头插筋制安 螺纹钢筋HRB40010以上 | t | 21.452 | 5145.34 | 110377.83
做法详见设计说明管桩桩顶大样
50 | 010515001006 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以内 | t | 2.783 | 5286.85 | 14713.3
做法详见设计说明管桩桩顶大样
51 | 010516002001 | 铁件 预埋铁件 | t | 2.092 | 7967.5 | 16668.01
钢板、槽钢
52 | 010516001001 | 预埋地脚螺栓 | t
规格:M30
A.6 金属结构工程
53 | 010603001001 | H形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
54 | 010604001001 | 构架梁制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
55 | 010603002001 | 箱形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
56 | 010604001002 | 箱型梁制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
57 | 010606002001 | 屋面钢檩条制作安装 | t
钢材品种:Q355B热镀锌高频焊H250*150*4.5*8
檩托板的L暂按@1200计算
构件运距:1KM
58 | 010606001001 | 屋面钢支撑 | t
钢材品种:Q235B，钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
59 | 010606001002 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第6页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
钢材品种:Q355B,角钢∠125*8.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
60 | 010606001003 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
钢材品种:Φ12，圆钢HPB300
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
61 | 010606001004 | 屋面钢隅撑YC ∠63*6 | t
钢材品种:Q235B等边角钢 ∠63*6
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
62 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条制作安装 | t
钢材品种:Q355B角钢
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
63 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条制作安装 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
64 | 010606005001 | 钢墙架 | t
钢材品种:Q355B C型钢
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
65 | 010606005002 | 钢墙架（墙面檩条） | t
钢材品种:Q355B，热镀锌高频焊H型钢
含高强螺栓
构件运距:1KM
66 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:圆钢HPB300 Φ10以上(综合)
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
67 | 010606001008 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:Q235B 钢管Φ32*2.5
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
68 | 010604001003 | 钢雨棚屋面梁制作安装 | t
钢材品种:Q235B钢板
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第7页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
69 | 010604001004 | 女儿墙立柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1KM
70 | 010606001009 | 钢雨棚屋面刚性系杆、撑杆、拉杆 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
71 | 010606008001 | 钢梯 | t
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
72 | 010606008002 | 钢梯 | t
钢材品种:Q235B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
73 | 010606008003 | 钢梯 | t
钢材品种:花纹钢板-5
74 | 010606008004 | 不锈钢检修爬梯 | t
国标N6.25色热镀锌钢爬梯
75 | 010605002001 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚深灰色横型纹压钢板竖铺
76 | 010605002002 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚浅灰色横型纹压钢板竖铺
77 | 010605001001 | 钢板楼板 | ㎡
1.0mm压型钢板竖铺
钢材品种、规格:1.0mm压型钢板
部位：标高7.940m
78 | 040901010001 | M30高强螺栓 | 套
79 | 040901010002 | M20高强螺栓 | 套
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 559387.96
80 | 010901002001 | 型材屋面 | ㎡
型材品种、规格:0.6mm厚热镀铝锌钢板 ,360°直立锁边
具体详见装修做法表
81 | 桂010902009001 | 屋面型钢天沟 | t
4厚镀锌钢板天沟
200mm宽
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第8页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
详建施17/2
82 | 桂010902011001 | 屋面单层彩钢板天沟 | m
0.6mm厚彩钢板
83 | 桂010902009002 | 屋面型钢天沟 | t
4.0厚镀锌钢板天沟
200mm宽
84 | 010901002002 | 型材屋面 | ㎡
0.6厚彩色压型钢板
0.6厚彩色泛水板
泛水板
部位：钢雨棚
85 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 17.20 | 55.19 | 949.27
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷
部位：卫生间
86 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 9.55 | 57.82 | 552.18
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷
翻起高度500
部位：卫生间
87 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | ㎡ | 7892.08 | 59.1 | 466421.93
4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材防水层
部位：冷藏间、控温月台
88 | 桂010901008001 | 干铺土工布 | ㎡ | 7892.08 | 5.57 | 43958.89
0.35厚PE防潮隔汽膜
部位：冷藏间、控温月台
89 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 3030.34 | 15.27 | 46273.29
承台、承台梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
90 | 010903003001 | 内墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 74.51 | 16.54 | 1232.4
10厚聚合物水泥防水砂浆
部位：卫生间
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 2726316.09
91 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 6540.45 | 80.4 | 525852.18
200厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：冷藏间
92 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 973.36 | 33.52 | 32627.03
80厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：控温月台
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第9页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
93 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 1330.83 | 83.65 | 111323.93
60厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
部位：月台
94 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 6596.44 | 218.95 | 1444290.54
180厚压型彩钢板聚氨酯夹芯保温板（B1级）
部位：冷藏间
95 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 4923.99 | 95.06 | 468074.49
12厚纤维增强硅酸盐板防火墙
耐火极限≥4h
96 | 011001004001 | 保温柱 | ㎡ | 658.36 | 218.95 | 144147.92
180厚压型彩钢板聚氨酯夹芯保温板（B1级）
97 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡
75mm厚A级玻璃丝绵卷毡，导热系数0.053w/m.k
98 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | ㎡
75mm厚A级玻璃丝绵卷毡，导热系数0.053w/m.k
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 1137099.18
99 | 011107002001 | 块料台阶面 | ㎡ | 30.87 | 297.16 | 9173.33
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
100 | 011101001001 | 楼梯水泥砂浆整体面层 | ㎡
20厚1:2.5水泥砂浆抹面
101 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡
20厚1:2水泥砂浆抹面压光
素水泥浆一道
部位：混凝土台阶
102 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 6540.45 | 94.61 | 618791.97
200厚C30混凝土
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：冷藏间
103 | 011101003002 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 6768.79 | 19.04 | 128877.76
20厚1:3水泥砂浆保护层
部位：冷藏间
104 | 011101003003 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 6540.45 | 34.05 | 222702.32
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第10页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：冷藏间
105 | 011101003004 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 973.36 | 47.66 | 46390.34
100厚C30混凝土
部位：控温月台
106 | 011101003005 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 973.36 | 19.04 | 18532.77
20厚1:3水泥砂浆保护层
部位：控温月台
107 | 011101003006 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 973.36 | 34.05 | 33142.91
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：控温月台
108 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 825.57 | 45.14 | 37266.23
60厚C30细石混凝土，随打随抹光，至内衬脚翻起做库内踢脚线
，表面喷洒密封固化剂，地面沿柱轴线做介格（轴距超过6米是在轴距中间加介格）缝宽为5、缝深均为30。聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：夹层托盘暂存、制冷机房、缓冲区楼面
109 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 31.91 | 22.44 | 716.06
30厚C30细石混凝土缝宽为5，缝深均为30聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：变配电室、控烟机房
110 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | ㎡
50厚C20细石混凝土
部位：楼梯休息平台
111 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | ㎡
30厚C20细石混凝土
部位：楼梯踏步
112 | 011101003011 | 混凝土耐磨地面 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第11页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
初凝时表面铺洒矿物耐磨骨料，分两次铺洒，打磨，养护2周后清理基层，分层铺洒混凝土密封固化剂并打磨（又专业厂家指导施工）
表面沿结构柱中轴切缝（如柱距大于7米则等分切缝，缝距不大于6米）缝宽8mm,深25mm，缝内压注耐候密封胶
部位：冷藏间、控温月台
113 | 011101003012 | 不发火花细石混凝土楼地面 | ㎡
40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：叉车存放间
114 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 16.23 | 83.44 | 1354.23
8-10厚防滑地砖（规格300*300），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：卫生间
115 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 16.23 | 19.04 | 309.02
20厚1:3水泥砂浆抹平
部位：卫生间
116 | 011102003002 | 块料楼地面 | ㎡ | 211.38 | 93.87 | 19842.24
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：门厅、办公室、开票间
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 20957.79
117 | 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 70.92 | 93.67 | 6643.08
4厚白色釉面砖，填缝剂填缝
配套专用胶黏剂胶结
118 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 74.51 | 18.46 | 1375.45
9厚1:3水泥砂浆压实抹光
部位：卫生间
119 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 1473.72 | 8.78 | 12939.26
抹灰层墙体与混凝土梁、柱交接处挂耐碱玻璃网格布、宽150mm
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 1723312.95
120 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 6584.37 | 234.13 | 1541598.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第12页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
面层：200厚双面彩钢聚氨酯夹芯板顶棚
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
部位： 冷藏间
121 | 011302001002 | 吊顶天棚 | ㎡ | 1802.57 | 90.35 | 162862.2
60厚双面彩钢岩棉夹芯板顶棚
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
部位： 月台
122 | 011302001003 | 吊顶天棚 | ㎡ | 135.18 | 139.46 | 18852.2
铝合金条板吊顶
块料面层：铝合金条板配套专用龙骨，间距1200
部位：结算室、走廊
123 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡
12厚纤维增强硅酸盐板
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
耐火极限≥4h
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 243412.95 | 46110
124 | 010802001001 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 14.61 | 342.86 | 5009.18
含五金配件
125 | 010802003001 | 钢质防火门 | ㎡ | 17.88 | 505.22 | 9033.33
甲级防火门
126 | 010802003002 | 钢质防火门 | ㎡ | 13.02 | 469.55 | 6113.54
乙级防火门
127 | 010802003003 | 钢质防火门 | ㎡ | 5.85 | 469.55 | 2746.87
丙级防火门
128 | 桂010811001001 | 特殊五金 | 把 | 21 | 105.81 | 2222.01
种类、规格、用途: L型 执手插锁
种类、规格、用途: 防火锁
129 | 桂010811001002 | 特殊五金 | 套 | 21 | 96.64 | 2029.44
种类、规格、用途: 闭门器(套) 明装
130 | 桂010811001003 | 特殊五金 | 副 | 63 | 65.84 | 4147.92
种类、规格、用途: 防火门防火铰链
131 | 010807001001 | 60系列铝合金平开窗带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第13页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
132 | 010807001002 | 60系列铝合金推拉窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
133 | 010807001003 | 固定窗 | ㎡ | 10.05 | 326.86 | 3284.94
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
134 | 010807003001 | 铝合金百页窗 | ㎡ | 60.50 | 307.28 | 18590.44
135 | 01B002 | 压力平衡窗170*160mm | 个 | 4 | 180 | 720
136 | 010807001004 | 救援窗 | ㎡ | 12.96 | 330.2 | 4279.39
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
玻璃易碎
137 | 010807005001 | 钢格栅窗 | ㎡
138 | 010807005002 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 184.44 | 250 | 46110 | 46110
139 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡ | 14.28
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
140 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 16.20
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
141 | 010802001004 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 28.62
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
142 | 010802001005 | 成品外购垂直滑升门 | ㎡ | 142.56
成品外购
设可视窗
能手动和电动双重控制
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第14页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
143 | 桂010803003001 | 金属卷帘(闸)门 | ㎡ | 25.20 | 430 | 10836
定制钢制卷帘门
带电动、手动开门机
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
144 | 桂010803004001 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 219.04 | 551.08 | 120708.56
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间4.0h
145 | 桂010803004002 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 12.24 | 619.39 | 7581.33
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间3.0h
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
146 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 | ㎡
2厚面层耐水腻子分层刮平
3厚底基抗裂腻子分层刮平
刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯间、办公室、门厅、变配电室、机房
147 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡
乳胶漆二遍
148 | 011405001001 | 金属面油漆 | ㎡
环氧铁红底漆两遍，干膜厚度60微米
快干型环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度80微米
丙烯酸聚氨酯面漆三道，干膜厚度100微米
149 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:柱
防火等级要求:≥2.5h
涂料品种、喷刷遍数:厚型，厚度40mm
部位：厂房钢结构处
150 | 011407005002 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:梁、钢梁
防火等级要求:≥1.5h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1.5mm
部位：厂房钢结构处
151 | 011407005003 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:檩条、拉条等零星构件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第15页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
防火等级要求:≥1.0h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1mm
部位：厂房钢结构处
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 9421.78
152 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 35.74 | 263.62 | 9421.78
φ25、φ60*3不锈钢楼梯栏杆，304材质
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
φ60不锈钢弯头，304材质
详见图集15J403-1
栏杆高：0.9m
153 | 011503001002 | 钢护栏 | m
32不锈钢楼梯栏杆，304材质
-40*8栏杆
详见图集02J003
栏杆高1.05m
部位：台阶、叉车坡道栏杆、架空层护栏
|  | 小 计 |  |  |  | 15194345.46 | 46110
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1211123.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 12786133.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 682644.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 443773.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 70670.41
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1600936.15
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 354507.05
154 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 2025.00 | 8.1 | 16402.5
1.搭设高度:3.6m以上
2.脚手架材质:钢管
155 | 011701006001 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 1086.52 | 16.95 | 18416.51
搭设高度:6m
156 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 977.48 | 13.38 | 13078.68
搭设高度:5.5m
157 | 011701006003 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 6596.60 | 38.31 | 252715.75
搭设高度:13.5m
158 | 桂011701011001 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 9710.56 | 5.55 | 53893.61
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 994202.56
159 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 446.08 | 26.42 | 11785.43
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第16页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
160 | 011702001002 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2022.31 | 45.31 | 91630.87
161 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 2405.35 | 41.54 | 99918.24
支模高度:3.6m以内
162 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 508.25 | 49.79 | 25305.77
163 | 011702015001 | 无梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡
支模高度:7.94米
164 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 177.08 | 77.15 | 13661.72
支模高度:7.82m
165 | 011702003002 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡
支模高度:5.56m
166 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1063.00 | 41.83 | 44465.29
支模高度:3.6m以内
167 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 48.13 | 74.88 | 3603.97
168 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 149.20 | 36.46 | 5439.83
支模高度:3.6m以内
169 | 011702016001 | 平板 组合钢模板 钢支撑 | ㎡ | 0.61 | 45.44 | 27.72
支模高度:3.6m以内
170 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 11399.18 | 53.45 | 609286.17
支模高度:3.6m以内
171 | 桂011702042001 | 梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费 |  | 83.85 | 1039.9 | 87195.62
172 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 9.55 | 37.99 | 362.8
173 | 011702029001 | 散水 | ㎡ | 215.48 | 7.05 | 1519.13
散水厚度:50mm
模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 133098.08
174 | 011703001001 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机 | ㎡ | 2733.36 | 18.42 | 50348.49
175 | 011703001002 | 单层厂房 建筑物垂直运输高度 20m以内 | ㎡ | 6977.20 | 11.86 | 82749.59
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 32257.4
176 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1001.48 | 1001.48
177 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 31255.92 | 31255.92
静力压桩机 4000KN
178 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
塔式起重机
179 | 桂011705002001 | 塔式起重机基础 | 座
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 86871.06
180 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 5146.39 | 16.88 | 86871.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第17页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 1600936.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 696277.4
|  | ∑材料费 |  |  |  | 416755.76
|  | ∑机械费 |  |  |  | 204603.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 244590.43
|  | ∑利 润 |  |  |  | 38708.88
|  | 合 计 |  |  |  | 16795281.61
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1907400.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 13202889.12
|  | ∑机械费 |  |  |  | 887248.33
|  | ∑管理费 |  |  |  | 688364.38
|  | ∑利 润 |  |  |  | 109379.29
|  | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  |  | 108112.31
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 106568.96
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 49125.72
181 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 233.85 | 12.3 | 2876.36
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
182 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 3763.17 | 12.29 | 46249.36
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 5251.09
183 | 010501002001 | 带形基础C30 |  | 10.29 | 510.31 | 5251.09
混凝土种类:商品砼
部位：坡道挡墙基础
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 27383.23
184 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 261.44 | 104.74 | 27383.23
两道3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，翻起高度500
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 24808.92
185 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 | ㎡ | 2194.30 | 10.75 | 23588.73
2厚面层耐水腻子分层刮平
186 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 112.46 | 10.85 | 1220.19
白色弹性涂料两道
|  | 小 计 |  |  |  | 106568.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第18页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34079.12
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31261.02
|  | ∑机械费 |  |  |  | 30265.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9455.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1507.77
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1543.35
| 011701 | 脚手架工程
187 | 桂011701002002 | 里脚手架 | ㎡
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:钢管
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 1543.35
188 | 011702001005 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡ | 24.37 | 63.33 | 1543.35
|  | 小 计 |  |  |  | 1543.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 753.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 497.64
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 245.16
|  | ∑利 润 |  |  |  | 38.75
|  | 合 计 |  |  |  | 108112.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34832.4
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31758.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 30274.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9700.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1546.52
|  | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  |  | 182596.95
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 182596.95
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 182596.95
189 | 桂010515013001 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 7513.81 | 22.66 | 170262.93
8@150双向双层钢筋
190 | 桂010515013002 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 825.57 | 14.94 | 12334.02
6@150双向双层钢筋
|  | 小 计 |  |  |  | 182596.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24434.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 148572.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 333.57
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8005.81
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1250.91
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第19页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 182596.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24434.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 148572.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 333.57
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8005.81
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1250.91
|  | 1#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  |  | 3320874.94
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3273746.35
A.1 土（石）方工程
191 | 010103001001 | 回填方 | 
基础回填：人机比2:8
4.填方来源、运距:1.5km取土回填
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 48925.79
192 | 桂010301009001 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 2.90 | 229.04 | 664.22
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
挖土后再接桩至设计桩顶标高部分和高出地面部分
抗渗等级不应低于P10
193 | 桂010301013001 | 接桩 | 个 | 28 | 909.09 | 25454.52
194 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 2.074 | 10996.65 | 22807.05
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 699781.66
195 | 010501001001 | 垫层 |  | 805.26 | 455.52 | 366812.04
部位:架空层底板
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第20页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
垫层材料种类、厚度:C20
混凝土种类:泵商砼
196 | 010501001002 | 垫层 |  | 24.53 | 586.33 | 14382.67
部位:月台滑升门升降平台基坑与基坑间的填充
垫层材料种类、厚度:回填45cm厚LC7.5陶粒混凝土
依据:土建图纸疑问第64点
197 | 040405004001 | 电梯基坑混凝土底板 |  | 5.06 | 562.83 | 2847.92
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8
198 | 040405004002 | 室外楼梯混凝土底板 |  | 17.84 | 503.36 | 8979.94
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
199 | 010501005001 | 独立基础 |  | 4.37 | 503.08 | 2198.46
部位:室外楼梯基础
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30
200 | 010501002001 | 带形基础 |  | 10.29 | 480.28 | 4942.08
部位:挡墙、楼梯基础
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30
201 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 391.91 | 548.08 | 214798.03
混凝土种类:泵商砼C40
202 | 010504001001 | 直形墙 |  | 12.26 | 545.87 | 6692.37
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8
3.部位：电梯墙
图纸会审序号六
203 | 010504001002 | 直形墙 |  | 10.52 | 486.4 | 5116.93
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：坡道挡土墙
204 | 010505006001 | 栏板 |  | 1.85 | 721.07 | 1333.98
部位:蒸发冷钢(设备检修)平台
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
205 | 010503004001 | 圈梁 |  | 55.26 | 552.8 | 30547.73
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第21页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
206 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 9.73 | 658.96 | 6411.68
混凝土：C25
混凝土种类:商品砼
207 | 010501001003 | 高强无收缩灌浆料CGM270二次灌浆 |  | 3.00 | 3909.51 | 11728.53
部位:柱和承台连接部分
208 | 010507007001 | 集水坑盖板 |  | 1.04 | 1275.52 | 1326.54
100厚C20混凝土双向均分8φ10
209 | 010516003001 | 直形螺纹连接 | 个 | 722 | 13.14 | 9487.08
210 | 桂010516005001 | 化学锚栓 | 个 | 1056 | 11.53 | 12175.68
M12*160化学锚栓
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 407685.36
211 | 010602003001 | 防火墙钢桁架 | t | 28.255 | 11790.14 | 333130.41
Q335B热镀锌钢方通150*150*6/100*100*5
构件运距:1KM
212 | 010606005001 | 保温墙钢墙架 | t | 5.672 | 11382.19 | 64559.78
柱面镀锌5#角钢
墙面镀锌5#角钢
墙面定位镀锌4#角钢
213 | 010606012001 | 钢支架 | t | 0.739 | 13525.26 | 9995.17
40*60*2镀锌方管转换层@1000
1厚超薄型防火涂料
卫生间及前室、更衣室、结算室、配电室
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 25701.12
214 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 70.88 | 68.5 | 4855.28
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑
215 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 87.73 | 24.51 | 2150.26
室外地坪以下
水平抹25厚1:2水泥防水砂浆（内掺水泥砂浆重量3~5%的防水剂）
216 | 桂010901008001 | 无纺聚酯纤维布隔离层 | ㎡ | 261.44 | 9.04 | 2363.42
部位：屋面2
217 | 010902003001 | 屋面刚性层 | ㎡ | 261.44 | 62.47 | 16332.16
50厚C30细石混凝土，6@250钢筋网片
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第22页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
间距≤6米的分隔缝,缝宽15mm,聚氨酯填缝
屋面二
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 222977.76
218 | 011101003001 | 轻集料混凝土找坡 | ㎡ | 228.34 | 68.22 | 15577.35
屋面二
最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
219 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 228.34 | 30.18 | 6891.3
50厚B1级挤塑聚苯板保温层
屋面二
220 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡
15厚玻化微珠保温砂浆
221 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 2208.98 | 90.77 | 200509.11
100厚防火岩棉
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 42992.68
222 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 45.62 | 185.2 | 8448.82
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
223 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 309.14 | 22.93 | 7088.58
最薄处20厚水泥砂浆找坡层
部位：节点详图四--3号节点
224 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 45.92 | 40.27 | 1849.2
60厚C20不发火细石混凝土
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
225 | 011101003003 | 细石混凝土找平 | ㎡ | 70.88 | 25.21 | 1786.88
集水坑
35厚C25细石混凝土随打随抹
226 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | ㎡ | 101.89 | 171.01 | 17424.21
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯踏步
227 | 011108003001 | 楼梯踏步防滑条 | m | 140.94 | 9.95 | 1402.35
依据:土建图纸疑问三第13点
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第23页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
做法:详见图集15J403-1/18号节点
228 | 桂010515013001 | 楼地面钢筋网片 | ㎡
踏步钢筋网片Φ4@200
229 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 39.48 | 126.46 | 4992.64
踢脚线高度:150mm
8~10面砖，水泥砂浆擦缝
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 954045.76
230 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 1532.39 | 22.33 | 34218.27
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
部位：内墙2
231 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 667.44 | 37.5 | 25029
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
部位：内墙2（楼梯间）
232 | 011201001003 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 797.99 | 30.5 | 24338.7
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：架空层内墙面
233 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 153.64 | 47.76 | 7337.85
6厚1:2.5水泥砂浆找平
9厚1:3水泥砂浆中层底灰刮平扫毛
专用界面剂甩毛
部位：幕墙处墙体抹灰面
依据:土建图纸疑问3第49点
234 | 011201001005 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1184.36 | 83.71 | 99142.78
满挂镀锌铁丝网
8厚1:3纤维防水砂浆(防水砂浆0.9公斤抗裂纤维/立方砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)
20厚1:2.5水泥砂浆找平
墙体甩浆拉毛，刷界面剂
部位：外墙三(±0以下墙面和铝合金格栅的外墙面)
235 | 011201001006 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1134.11 | 51.97 | 58939.7
10厚1:2.5水泥砂浆面层
9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛
专用界面处理剂甩毛
喷湿墙面
选用图集05J909,第WQ5页外墙4D
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第24页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：冷藏库墙面和外墙四±0以上外墙面
236 | 011201001007 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 71.26 | 30.5 | 2173.43
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：月台滑升门升降平台基坑墙面
237 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 306.30 | 61.47 | 18828.26
1:2.5水泥砂浆抹面
部位：排水沟
238 | 011203001002 | 集水坑水泥砂浆 | ㎡ | 70.88 | 77.44 | 5488.95
20厚1:2.5水泥砂浆
素水泥浆一道
20厚1:2.5水泥砂浆
部位：集水坑
239 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网增加人工费 | ㎡ | 1473.72 | 5.18 | 7633.87
240 | 011207001001 | 防火墙墙面板C型钢龙骨 | ㎡ | 1984.96 | 78.47 | 155759.81
镀锌C型钢100*50*20*2中距400
241 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 581.24 | 525.83 | 305633.43
2.5厚氟碳喷涂铝板幕墙
钢龙骨另计
242 | 011204004001 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 9.644 | 13658.9 | 131726.43
16#工字钢，60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
243 | 011204004002 | 铝合金格栅-钢龙骨 | t | 0.922 | 15239.51 | 14050.83
80*60*4镀锌钢方通龙骨
表面氟碳喷涂
244 | 011209001002 | 140系列铝合金玻璃幕墙 | ㎡ | 65.63 | 971.27 | 63744.45
氟碳喷涂铝型材
6+12A+6mm双钢化中空玻璃
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 736941.68
245 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 2305.86 | 80.36 | 185298.91
9厚纤维增强硅酸盐板
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
耐火极限＞1.0h
246 | 011001002001 | 防火吊顶 | ㎡ | 1231.46 | 63.57 | 78283.91
75厚防火岩面
247 | 011302001002 | 防火吊顶 | ㎡ | 894.44 | 39.82 | 35616.6
U型轻钢龙骨
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第25页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
248 | 011302001003 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 6595.53 | 52.67 | 347386.57
部位:冷藏间
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
200长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊热镀锌18#C型钢托架0.5厚彩钢C型钢盖板0.5厚彩钢封板
喷涂铝吊梁130*30*4
249 | 011302001004 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 1802.57 | 41.53 | 74860.73
部位：控温月台、夹层
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
400长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊喷涂铝吊梁镀锌方垫片0.5厚彩钢封板
250 | 011302001005 | 楼梯吊顶天棚 | ㎡ | 44.21 | 71.85 | 3176.49
12厚石膏板封包
2厚C50镀锌龙骨
251 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | ㎡ | 130.95 | 94.07 | 12318.47
12厚石膏板封包
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 45168.4
252 | 桂010811001001 | 特殊五金 | 套 | 9 | 96.38 | 867.42
种类:顺序器
253 | 010802001001 | 地弹门 | ㎡ | 14.93 | 595.74 | 8894.4
无框地弹门
12MM钢化玻璃，上下门夹，1.2m不锈钢执手，地弹簧
254 | 010802001002 | 70系列铝合金平开门带亮 | ㎡
含五金配件
6+12A+6双钢化中空玻璃
255 | 010807001001 | 90系列铝合金平开窗带纱，不带亮 | ㎡ | 10.68 | 654.1 | 6985.79
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
256 | 010807001002 | 90系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡ | 48.60 | 584.79 | 28420.79
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第26页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 39326.89
257 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 | ㎡
外墙腻子两遍
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
258 | 011407001001 | 外墙真石漆涂料 | ㎡
真石漆一底一面+罩面漆
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
259 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1462.51 | 26.89 | 39326.89
部位：外露硅酸盐板、楼梯石膏板
接缝处挂网格布，用瓷砖粘结剂补缝
抗裂砂浆一道
白色无机防霉涂料一底两面
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 50199.25
260 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | m | 22.72 | 888.35 | 20183.31
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
50*3不锈钢管立柱，304材质
-40*8不锈钢板，304材质
详见图集12J003,B11页/1A节点
栏杆高1.05m
部位：叉车坡道栏杆
261 | 011503001002 | 不锈钢靠墙扶手 | m | 10.82 | 125.75 | 1360.62
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
部位：叉车坡道
262 | 011503001003 | 不锈钢栏杆 | m | 59.35 | 424.53 | 25195.86
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
50*4不锈钢管立柱，304材质
30*2不锈钢管横杆,20*1.5不锈钢管竖杆，304材质
详见图集12J003,26页/2A节点
栏杆高1.05m
部位：室外钢梯栏杆
263 | 011210005001 | 卫生间隔断 | ㎡ | 13.30 | 260.11 | 3459.46
隔板选用三聚氰胺板架空式隔断
隔板高度1800mm
依据：土建图纸疑问第33和56点
|  | 小 计 |  |  |  | 3273746.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第27页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 695859.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2184819.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 101442.85
|  | ∑管理费 |  |  |  | 231990.48
|  | ∑利 润 |  |  |  | 59633.66
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 47128.59
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 20349.42
264 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 341.16 | 21.62 | 7375.88
搭设高度:10m内
265 | 桂011701001002 | 外脚手架 | ㎡ | 546.22 | 23.07 | 12601.3
搭设高度:20m内
266 | 041101005001 | 井字架 | 座 | 4 | 93.06 | 372.24
集水井脚手架
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 26779.17
267 | 011702001001 | 条形基础 | ㎡ | 37.85 | 46.95 | 1777.06
268 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 19.44 | 43.02 | 836.31
269 | 011702021001 | 栏板 | ㎡ | 37.00 | 72.43 | 2679.91
270 | 011702028001 | 压顶 | m | 156.70 | 36.92 | 5785.36
271 | 011702026001 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 285.88 | 54.92 | 15700.53
|  | 小 计 |  |  |  | 47128.59
|  | ∑人工费 |  |  |  | 21715.48
|  | ∑材料费 |  |  |  | 15483.64
|  | ∑机械费 |  |  |  | 625.92
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7412.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1891.17
|  | 合 计 |  |  |  | 3320874.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 717575.11
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2200303.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 102068.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 239402.85
|  | ∑利 润 |  |  |  | 61524.83
|  | 1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮） |  |  |  | 779460
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 779460 | 375420
|  | A.12 门窗工程(合同内为暂估价,调整到合同外) |  |  |  | 779460 | 375420
272 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 2 | 7800 | 15600
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第28页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
成品外购LKM1021
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
273 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 4.00 | 8150 | 32600 | 32600
成品外购LKM1221
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
274 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2.00 | 26390 | 52780 | 52780
成品外购LKM2730
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
275 | 010802001004 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2 | 35580 | 71160 | 71160
成品外购LKM2753
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
276 | 010802001005 | 成品外购垂直滑升门 | 樘 | 18 | 12160 | 218880 | 218880
成品外购
设可视窗
能手动和电动双重控制
277 | 010802001005 | 机械门封 | 座 | 18 | 5280 | 95040
清单漏项,按询价单价结算,不让利
278 | 010802001005 | 升降平台 | 座 | 18 | 16300 | 293400
清单漏项,按询价单价结算,不让利
|  | 小 计 |  |  |  | 779460 | 375420
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 779460
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 779460
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第29页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 779460
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 2#监管查验库-土建 |  |  |  | 8501265.01
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 7678325.82
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 643053.7
279 | 010101002003 | 挖一般土方 |  | 1026.25 | 5.53 | 5675.16
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
280 | 010101002004 | 挖一般土方 |  | 4667.75 | 10.92 | 50971.83
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
281 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
282 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 44.04 | 12.3 | 541.69
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
283 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
284 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 2603.78 | 12.29 | 32000.46
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
285 | 010103001003 | 基坑回填方 |  | 1947.48 | 279.62 | 544554.36
填方材料品种:中粗砂(淡水河砂)
密实度：达到设计要求
部位：承台底基周边回填
286 | 010103001004 | 一般土方回填 |  | 1026.25 | 3.41 | 3499.51
填方材料品种:合格土、原土回填
密实度：达到设计要求
287 | 桂010103003003 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 3657.79 | 1.41 | 5157.48
1.土（方）类别:土
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第30页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.借土、弃土:弃土
288 | 010103002002 | 余土弃置 |  | 29.49 | 21.13 | 623.12
1.废弃料品种:碴
2.运距:1km
289 | 桂010103003004 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 14.75 | 2.04 | 30.09
1.土（方）类别:碴
2.挖土、借土、弃土:弃碴
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 1347221.53
290 | 桂010301009003 | 压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 53.95 | 370.56 | 19991.71
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
抗渗等级不应低于P10
打桩方式：静力压桩
291 | 桂010301009004 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 3931.09 | 300.66 | 1181921.52
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
抗渗等级不应低于P10
打桩方式：静力压桩
292 | 01B003 | 十字桩尖 | 个 | 270 | 171.12 | 46202.4
1.材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢，直径φ500
2.无市场价格按171.12元/个计算
293 | 桂010301010003 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 28.63 | 648.74 | 18573.43
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
294 | 桂010301010004 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 41.03 | 633.96 | 26011.38
C35商品混凝土
295 | 桂010301012002 | 送桩 | m | 493.00 | 92.03 | 45370.79
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
296 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 个 | 270 | 33.89 | 9150.3
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 347663.38
297 | 010401001002 | 砖基础 | 
砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 240×115×53
墙体厚度:240mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第31页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
298 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 360.88 | 559.98 | 202085.58
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5预拌水泥砂浆
299 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 357.22 | 339.56 | 121297.62
1.砖品种、规格、强度等级:MU5蒸压加气砖砌块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆
300 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.65 | 355.09 | 585.9
1.砖品种、规格、强度等级:MU5蒸压加气砖砌块
2.墙体厚度:100mm
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆
301 | 010404001004 | 垫层 |  | 4.05 | 261.11 | 1057.5
台阶：300mm厚3:7灰土垫层
302 | 010404001005 | 垫层 |  | 65.87 | 261.11 | 17199.32
散水：150厚3:7灰土，宽出面层100
303 | 010404001006 | 垫层 |  | 14.18 | 383.46 | 5437.46
300厚粒径5-32砾石灌M2.5混合砂浆
部位：叉车坡道
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 2492947.68
304 | 010501001004 | 垫层 |  | 49.37 | 432.46 | 21350.55
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
305 | 010501001005 | 垫层 |  | 11.54 | 432.46 | 4990.59
1.垫层材料种类、厚度:C15
2.混凝土种类:泵商砼
3.部位：集水坑、暗沟
306 | 010501001006 | C35细石混凝土二次灌浆 |  | 24.58 | 889.89 | 21873.5
混凝土种类:商砼
部位：柱和承台连接部分
307 | 010507006001 | 集水坑 | 
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第32页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
混凝土：集水坑底和壁均为C25，抗渗砼 P6
混凝土种类:商品砼
308 | 010501001007 | 混凝土地面 |  | 359.30 | 473.11 | 169988.42
混凝土：200mm厚C30地面
混凝土种类:泵商砼
部位：冷藏间
309 | 010501001008 | 垫层 |  | 87.21 | 476.58 | 41562.54
混凝土：100mm厚C30
混凝土种类:泵商砼
部位：控温月台
310 | 010501005002 | 桩承台基础 |  | 267.81 | 507.05 | 135793.06
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
311 | 010501004001 | 满堂基础(无梁式) |  | 1.25 | 479.24 | 599.05
1.混凝土种类:C30泵送商品防水砼，P6
2.混凝土强度等级:C30
312 | 010502001002 | 矩形柱 C30 | 
混凝土种类:泵商砼
313 | 010502002002 | 构造柱C25 |  | 14.61 | 551.14 | 8052.16
混凝土种类:商砼
314 | 010503001002 | 基础梁C40 |  | 30.29 | 494.15 | 14967.8
混凝土种类:泵商砼
315 | 010501002001 | 带形基础C30 |  | 4.20 | 510.31 | 2143.3
混凝土种类:商品砼
部位：坡道挡墙基础
316 | 010503004002 | 圈梁C25 |  | 44.53 | 540.67 | 24076.04
混凝土种类:商品砼
317 | 010503005002 | 过梁C25 |  | 4.30 | 562.01 | 2416.64
混凝土种类:商品砼
318 | 010504001003 | 直形墙C30 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
319 | 010504001004 | 挡墙C25 | 
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：叉车坡道
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第33页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
320 | 010505002002 | 无梁板 |  | 226.29 | 473.91 | 107241.09
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：3.94m砼板、7.94m砼板
321 | 010505001002 | 有梁板C30 |  | 752.46 | 485.28 | 365153.79
混凝土种类:泵商砼
322 | 010505001003 | 有梁板C30 P6 | 
混凝土种类:泵商砼
323 | 010508001002 | 后浇带C35 |  | 9.80 | 582.1 | 5704.58
混凝土种类:C35商品砼，参入15%UEA微膨胀剂
324 | 010507004002 | 台阶 |  | 0.72 | 521.34 | 375.36
60厚C15混凝土，面向外坡1%
混凝土种类:商品砼
325 | 010507001003 | 散水 | ㎡ | 142.44 | 52.8 | 7520.83
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
326 | 010507001004 | 坡道 | ㎡ | 47.10 | 499.72 | 23536.81
120厚C25混凝土，随打随抹做锯齿形礓磋
327 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | t | 2.953 | 4765.53 | 14072.61
钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内
328 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | t | 56.860 | 5166.69 | 293777.99
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内
329 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | t | 240.632 | 4680.54 | 1126287.7
钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
330 | 桂010515011002 | 砌体加固筋 | t | 3.605 | 4936.81 | 17797.2
钢筋种类、规格:砖砌体加固钢筋 不绑扎
331 | 桂010516004002 | 电渣压力焊接 | 个 | 2968 | 4.12 | 12228.16
332 | 010515001010 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以上 | t | 9.297 | 5145.34 | 47836.23
做法详见设计说明管桩桩顶大样
333 | 010515001011 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以内 | t | 1.206 | 5286.85 | 6375.94
做法详见设计说明管桩桩顶大样
334 | 010516002002 | 铁件 预埋铁件 | t | 2.162 | 7967.5 | 17225.74
钢板
335 | 010516001002 | 预埋地脚螺栓 | t
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第34页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
规格:M30
A.6 金属结构工程
336 | 010603001002 | 箱形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂（抛丸），处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
337 | 010603001003 | H形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂（抛丸），处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
338 | 040901010003 | M30高强螺栓安装 | 套
339 | 010603001004 | 女儿墙型钢立柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂（抛丸），处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
340 | 010604001005 | 构架梁制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
341 | 040901010004 | M20高强螺栓安装 | 套
342 | 010606002002 | 屋面钢檩条制作安装 | t
钢材品种:Q355B热镀锌C型钢 C200*70*20*2.5
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
343 | 010606002003 | 屋面钢檩条制作安装 | t
钢材品种:Q355B
金属结构构件运输:1km
344 | 010606001010 | 屋面钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:HPB300圆钢φ12
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
345 | 010606013001 | 零星钢构件 | t
钢材品种:Q235B
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第35页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
346 | 010606001011 | 屋面钢隅撑YC ∠63*6.0 | t
钢材品种:Q235B角钢 ∠63*6.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
347 | 010606001012 | 屋面钢支撑制作安装 | t
钢材品种:Q345B角钢∠100*6.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
348 | 010606001013 | 屋面钢支撑制作安装 | t
钢材品种:Q235B 钢管Φ32~140
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
349 | 010606001014 | 钢支撑制作安装 | t
钢材品种:Q345B双角钢∠125*8.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
350 | 010606005003 | 钢墙架（墙面檩条） | t
钢材品种、规格:Q355B 高频焊H250*150*4.5*6
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
351 | 010606005004 | 钢墙架（墙面檩条） | t
钢材品种、规格:Q355B C200*70*20*2.5
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
金属结构构件运输:1km
352 | 010606008005 | 钢梯 | t
钢材品种:Q335B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
353 | 010606008006 | 钢梯 | t
钢材品种:Q335B花纹钢板-5
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
354 | 010606008007 | 热镀锌检修爬梯 | t
国标N6.25色热镀锌钢爬梯
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
355 | 010605002003 | 钢板墙板 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第36页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
外墙板采用0.5mm厚深灰色横型纹压钢板竖铺
356 | 010605002004 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚浅灰色横型纹压钢板竖铺
357 | 010605001002 | 钢板楼板 | ㎡
1mm压型钢板竖铺
钢材品种、规格:1mm压型钢板
部位：标高7.940m
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 316799.51
358 | 010902003001 | 屋面刚性层 | ㎡
40厚C30刚性防水混凝土面层
10厚低标号砂浆隔离层
359 | 010901002003 | 型材屋面 | ㎡
型材品种、规格:0.6mm厚热镀铝锌MZM200钢板，360°直立锁边
具体详见装修做法表
360 | 桂010902011002 | 屋面单层彩钢板天沟 | m
0.6mm厚彩钢板
361 | 桂010902010001 | 屋面不锈钢泛水板 | m
3.0厚不锈钢
200mm宽
362 | 010901002004 | 型材屋面 | ㎡
0.6厚彩色压型钢板
0.6厚彩色泛水板
部位：钢雨棚
363 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 672.12 | 104.74 | 70397.85
两道3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，翻起高度500
364 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 102.48 | 56.53 | 5793.19
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷，翻起高度500
部位：卫生间
365 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | ㎡ | 3024.57 | 59.1 | 178752.09
4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材防水层
部位：冷藏间、控温月台
366 | 桂010901008002 | 0.35厚PE防潮隔汽膜 | ㎡ | 3024.57 | 5.57 | 16846.85
部位：冷藏间、控温月台
367 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 1219.28 | 15.27 | 18618.41
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第37页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
承台、承台梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
368 | 010903003002 | 内墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 343.44 | 16.54 | 5680.5
10厚聚合物水泥防水砂浆
部位：卫生间
369 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 628.80 | 20.54 | 12915.55
20厚防水砂浆
部位：集水井，水池壁
370 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 361.72 | 21.55 | 7795.07
20厚防水砂浆
部位：水池底、集水坑
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 1275664.57
371 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | ㎡
80厚B1级挤塑聚苯板保温层
部位：土建屋面
372 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | ㎡
75mm厚A级玻璃丝绵卷毡，导热系数0.053w/m.k
373 | 011001005003 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 1518.05 | 80.4 | 122051.22
200厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：冷藏间
374 | 011001005004 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 872.05 | 14.77 | 12880.18
80厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：控温月台
375 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 1249.78 | 83.65 | 104544.1
60厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
376 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 3976.36 | 218.95 | 870624.02
180厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
377 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 1741.69 | 95.06 | 165565.05
12厚纤维增强硅酸盐板防火墙
耐火极限≥4h
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 268629.9
378 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 596.28 | 19.04 | 11353.17
20厚1:3水泥砂浆找平层
部位：现浇屋面
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第38页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
379 | 011107001001 | 石材台阶面 | ㎡ | 27.30 | 289.48 | 7902.8
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
20厚1:2水泥砂浆抹面压光
素水泥浆一道
部位：台阶
380 | 011101001002 | 楼梯水泥砂浆整体面层 | ㎡
20厚1:2.5水泥砂浆抹面
381 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 5337.06 | 19.04 | 101617.62
20厚1:3水泥砂浆保护层
部位：冷藏间、控温月台
382 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 2668.53 | 15.01 | 40054.64
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：冷藏间、控温月台
383 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 595.68 | 45.2 | 26924.74
60厚C30细石混凝土，随打随抹光，至内衬脚翻起做库内踢脚线
，表面喷洒密封固化剂，地面沿柱轴线做介格（轴距超过6米是在轴距中间加介格）缝宽为5、缝深均为30。聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：夹层托盘暂存、制冷机房、缓冲区楼面
384 | 011101003014 | 混凝土耐磨地面 | ㎡
初凝时表面铺洒矿物耐磨骨料，分两次铺洒，打磨，养护2周后清理基层，分层铺洒混凝土密封固化剂并打磨（又专业厂家指导施工）
表面沿结构柱中轴切缝（如柱距大于7米则等分切缝，缝距不大于6米）缝宽8mm,深25mm，缝内压注耐候密封胶
部位：冷藏间、控温月台
385 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 48.60 | 22.47 | 1092.04
30厚C30细石混凝土缝宽为5，缝深均为30聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：变配电室、控烟机房
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第39页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
386 | 011101003016 | 不发火花细石混凝土楼地面 | ㎡
40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：叉车存放间
387 | 011102003003 | 块料楼地面 | ㎡ | 60.34 | 83.44 | 5034.77
8-10厚防滑地砖（规格300*300），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：卫生间
388 | 011102003004 | 块料楼地面 | ㎡ | 795.25 | 93.87 | 74650.12
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：门厅、办公室、开票间
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 51038.22
389 | 桂011204007002 | 块料墙面 | ㎡ | 333.64 | 98.91 | 33000.33
4厚白色釉面砖300×600，填缝剂填缝
配套专用胶黏剂胶结
部位：卫生间
390 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 333.64 | 20.72 | 6913.02
9厚1:3水泥砂浆压实抹光
部位：卫生间
391 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 1267.07 | 8.78 | 11124.87
抹灰层墙体与混凝土梁、柱交接处挂耐碱玻璃网格布、宽150mm
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 851176.15
392 | 011302001005 | 吊顶天棚 | ㎡ | 2151.70 | 234.13 | 503777.52
轻钢龙骨标准骨架
面层：200厚双面彩钢聚氨酯夹芯板顶棚
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
部位： 冷藏间
393 | 011302001006 | 吊顶天棚 | ㎡ | 1496.50 | 142.85 | 213775.03
100厚双面彩钢岩棉夹芯板顶棚
394 | 011302001007 | 吊顶天棚 | ㎡ | 958.15 | 139.46 | 133623.6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第40页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
铝合金条板吊顶
块料面层：铝合金条板配套专用龙骨，间距1200
395 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡
白色弹性涂料，两道
5厚1：2.5水泥砂浆罩面
5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 66779.86
396 | 010802001006 | 70系列铝合金推拉门 | ㎡
铝合金厚度≥2.0mm
玻璃：6mm厚钢化玻璃
含五金配件
397 | 010802003004 | 钢质防火门 | ㎡ | 23.31 | 505.22 | 11776.68
甲级防火门
398 | 010802003005 | 钢质防火门 | ㎡ | 35.70 | 469.55 | 16762.94
乙级防火门
399 | 010802003006 | 钢质防火门 | ㎡ | 1.26 | 469.55 | 591.63
丙级防火门
400 | 桂010811001004 | 特殊五金 | 把 | 21 | 105.81 | 2222.01
种类、规格、用途: L型执手插锁
401 | 桂010811001005 | 特殊五金 | 套 | 38 | 96.64 | 3672.32
种类、规格、用途: 闭门器(套) 明装
402 | 桂010811001006 | 特殊五金 | 副 | 114 | 65.84 | 7505.76
种类、规格、用途: 防火门防火铰链
403 | 010807001005 | 70系列铝合金固定窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
404 | 010807001006 | 70系列铝合金平开窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
405 | 010807001007 | 70系列铝合金固定窗不带纱，带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
406 | 010807001008 | 70系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第41页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
407 | 010807001009 | 70系列铝合金推拉窗带纱，带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
408 | 010807001010 | 70系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
409 | 010807001011 | 压力平衡窗170*160mm | ㎡ | 0.16 | 6428.57 | 1028.57
410 | 010807005003 | 钢格栅窗 嵌入式 | ㎡
411 | 010802001007 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
412 | 桂010803003002 | 金属卷帘(闸)门 | ㎡ | 25.20 | 620.58 | 15638.62
定制钢制卷帘门
带电动、手动开门机
413 | 桂010803004003 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 12.24 | 619.39 | 7581.33
1.启动装置品种、规格:手动
2.耐火时间3.0h
414 | 010802001008 | 钢制滑升门 | ㎡
钢制提升保温门
型号：BMGS-2427C
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
415 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 | ㎡
2厚面层耐水腻子分层刮平
416 | 011406003003 | 内墙满刮腻子 | ㎡
3厚底基抗裂腻子分层刮平
刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
417 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡
乳胶漆二遍
部位：标高0m以下外墙面
418 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第42页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
白色弹性涂料两道
419 | 011405001002 | 金属面油漆 | ㎡
环氧富锌底漆一遍，干膜厚度100微米
快干型环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120微米
丙烯酸聚氨酯面漆三道，干膜厚度100微米
420 | 011407005004 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:柱
防火等级要求:≤2.5h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度2mm
部位：厂房钢结构处
421 | 011407005005 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:梁、钢梁
防火等级要求:≤1.5h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1.5mm
部位：厂房钢结构处
422 | 011407005006 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:屋面称重构件
防火等级要求:≤1.0h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1mm
部位：厂房钢结构处
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 17351.32
423 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 68.89 | 251.87 | 17351.32
φ25、φ60*3不锈钢楼梯栏杆，304材质
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
φ60不锈钢弯头，304材质
详见图集15J403-1
栏杆高：0.9m
|  | 小 计 |  |  |  | 7678325.82
|  | ∑人工费 |  |  |  | 738962.88
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6277849.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 357123.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 262555.24
|  | ∑利 润 |  |  |  | 41834.32
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 822939.19
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 118585.39
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第43页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
424 | 桂011701002002 | 里脚手架 | ㎡ | 296.70 | 5.32 | 1578.44
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:钢管
425 | 桂011701002003 | 里脚手架 | ㎡ | 1549.45 | 8.09 | 12535.05
1.搭设高度:3.6m以上
2.脚手架材质:钢管
426 | 011701006004 | 钢管满堂脚手架 | ㎡
搭设高度:6m
427 | 011701006005 | 钢管满堂脚手架 | ㎡
搭设高度:3.79m
428 | 011701006006 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 1889.40 | 38.31 | 72382.91
搭设高度：13.5m
429 | 桂011701011002 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 5781.80 | 5.55 | 32088.99
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 563680.14
430 | 011702001003 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 223.48 | 26.42 | 5904.34
431 | 011702001004 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 761.49 | 45.31 | 34503.11
432 | 011702001005 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡ | 46.20 | 63.33 | 2925.85
433 | 011702002002 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1117.46 | 41.54 | 46419.29
支模高度:3.6m以内
434 | 011702008002 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 842.81 | 41.83 | 35254.74
支模高度:3.6m以内
435 | 011702009002 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 52.06 | 74.88 | 3898.25
436 | 011702011002 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1028.75 | 36.46 | 37508.23
支模高度:3.6m以内
部位：电梯井壁、消防水池池壁
437 | 011702014002 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 5345.13 | 54.98 | 293875.25
支模高度:3.81m
438 | 011702015002 | 无梁板 组合钢模板 钢支撑 | ㎡
支模高度:7.79米
439 | 011702015003 | 无梁板 | ㎡
支模高度:3.81米
440 | 桂011702042002 | 梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费 |  | 98.02 | 1039.9 | 101931
441 | 011702027002 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 12.00 | 37.99 | 455.88
442 | 011702029002 | 散水 | ㎡ | 142.44 | 7.05 | 1004.2
1.散水厚度:50mm
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第44页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 75127.59
443 | 011703001003 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机 | ㎡ | 1557.20 | 19.82 | 30863.7
444 | 011703001004 | 单层厂房 建筑物垂直运输高度 20m以内 | ㎡ | 3732.20 | 11.86 | 44263.89
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 32257.4
445 | 011705001004 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1001.48 | 1001.48
446 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 31255.92 | 31255.92
静力压桩机 4000KN
447 | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
塔式起重机
448 | 桂011705002002 | 塔式起重机基础 | 座
混凝土强度等级: 泵商砼C35
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 33288.67
449 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 2255.33 | 14.76 | 33288.67
|  | 小 计 |  |  |  | 822939.19
|  | ∑人工费 |  |  |  | 328486.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 243648.17
|  | ∑机械费 |  |  |  | 115910.07
|  | ∑管理费 |  |  |  | 116470.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 18423.31
|  | 合 计 |  |  |  | 8501265.01
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1067449.62
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6521497.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 473033.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 379026.18
|  | ∑利 润 |  |  |  | 60257.63
|  | 2#监管查验库-土建合同外（无投标单价） |  |  |  | 3744714.51
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3649283
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 34017.77
450 | 桂010301009002 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 8.48 | 229.04 | 1942.26
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
高出地面部分
抗渗等级不应低于P10
451 | 桂010301013 | 接桩 | 个 | 28 | 893.09 | 25006.52
452 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.899 | 7863.17 | 7068.99
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第45页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 41164.39
453 | 010404001 | 垫层 |  | 70.79 | 581.5 | 41164.39
部位:月台滑升门升降平台基坑
垫层材料种类、厚度:回填LC7.5陶粒混凝土
依据:土建图纸疑问第52/64点
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 684203.29
454 | 010501001002 | 垫层 |  | 397.89 | 461.69 | 183701.83
部位:架空层底板、水池垫层
垫层材料种类、厚度:C20
混凝土种类:泵商砼
455 | 040405004001 | 电梯基坑混凝土底板 |  | 4.74 | 565.94 | 2682.56
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P6
456 | 040405004001 | 水池混凝土底板 |  | 330.49 | 565.94 | 187037.51
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P6
457 | 040405004001 | 室外楼梯混凝土底板 |  | 31.77 | 509.19 | 16176.97
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
458 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 227.99 | 553.63 | 126222.1
混凝土种类:泵商砼C40
459 | 010501001 | 高强无收缩灌浆料CGM270二次灌浆 |  | 1.39 | 3901.83 | 5423.54
部位:柱和承台连接部分
460 | 010504001 | 电梯直形墙 |  | 14.96 | 558.54 | 8355.76
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40 P6
461 | 010504001 | 水池直形墙 |  | 158.96 | 549.36 | 87326.27
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40 P6
462 | 010504001 | 挡墙直形墙 |  | 5.06 | 492.61 | 2492.61
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
463 | 010505001003 | 水池有梁板 |  | 72.24 | 579.92 | 41893.42
混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40 P6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第46页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
464 | 010505006 | 栏板 |  | 1.22 | 721.72 | 880.5
部位:蒸发冷钢(设备检修)平台
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
465 | 010503004001 | 圈梁 |  | 19.88 | 569.72 | 11326.03
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
466 | 010507005 | 扶手、压顶 |  | 10.13 | 661.13 | 6697.25
混凝土：C25
混凝土种类:商品砼
467 | 010507007 | 集水坑盖板 |  | 1.04 | 1266.52 | 1317.18
100厚C20混凝土双向均分8φ10
468 | 010516003 | 直形螺纹连接 | 个 | 206 | 12.96 | 2669.76
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 169025.87
469 | 010602003001 | 防火墙钢桁架 | t | 6.981 | 11673.81 | 81494.87
Q335B热镀锌钢方通150*150*6/100*100*5
构件运距:1KM
470 | 010604001 | 防火吊顶钢梁 | t | 1.472 | 10020.37 | 14749.98
Q355B热镀锌H型钢梁
构件运距:1KM
471 | 010604001 | 防火墙钢柱 | t | 0.313 | 10173.32 | 3184.25
Q355B热镀锌方钢
构件运距:1KM
472 | 010606005 | 保温墙钢墙架 | t | 5.672 | 11171.83 | 63366.62
柱面镀锌5#角钢
墙面镀锌5#角钢
墙面定位镀锌4#角钢
473 | 010606012 | 钢支架 | t | 0.465 | 13398.17 | 6230.15
40*60*2镀锌方管转换层@1000
1厚超薄型防火涂料
卫生间及前室、更衣室、结算室、配电室
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 242463.03
474 | 桂010901008001 | 无纺聚酯纤维布隔离层 | ㎡ | 596.28 | 9 | 5366.52
部位：屋面2
475 | 010902003001 | 屋面刚性层 | ㎡ | 596.28 | 57.7 | 34405.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第47页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
50厚C30细石混凝土，6@250钢筋网片
间距≤6米的分隔缝,缝宽15mm,聚氨酯填缝
屋面二
476 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 30.54 | 68.35 | 2087.41
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑立面
477 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 3.18 | 66.19 | 210.48
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑底面
478 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 1006.32 | 40.16 | 40413.81
2厚水泥基渗透结晶防水涂料
部位：消防水池顶棚、水池地面、水泵房地面
479 | 010903002 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 598.26 | 41.04 | 24552.59
抗渗钢筋混凝土结构侧壁，基层清理
2厚水泥基渗透结晶防水涂料
部位：消防水池池壁
480 | 010904001 | 楼(地)面卷材防水 | ㎡ | 703.84 | 103.45 | 72812.25
3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道（聚酯胎，Ⅱ型）
部位：水池筏板
481 | 010903001 | 墙面卷材防水 | ㎡ | 576.57 | 106.9 | 61635.33
3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道（聚酯胎，Ⅱ型）
部位：地下室侧墙
482 | 010903003 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 40.25 | 24.33 | 979.28
室外地坪以下
水平抹25厚1:2水泥防水砂浆（内掺水泥砂浆重量3~5%的防水剂）
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 239438.05
483 | 011101003002 | 轻集料混凝土找坡 | ㎡ | 596.28 | 67.62 | 40320.45
屋面二
最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
484 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 596.28 | 29.9 | 17828.77
50厚B1级挤塑聚苯板保温层
屋面二
部位：夹层屋面
485 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 830.33 | 90.11 | 74821.04
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第48页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
100厚防火岩棉
486 | 011001003 | 保温隔热墙面 | ㎡
15厚玻化微珠保温砂浆
487 | 011001003 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 576.57 | 85.13 | 49083.4
50厚聚苯乙烯板保护层，用建筑胶粘贴（密度﹥30kg/）
部位：地下室侧墙
488 | 011001004 | 保温柱、梁 | ㎡ | 118.78 | 204.79 | 24324.96
柱面150厚喷涂发泡料断冷
489 | 011001004 | 保温柱、梁 | ㎡ | 216.40 | 152.77 | 33059.43
梁面100厚喷涂发泡料断冷
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 117046.58
490 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 46.71 | 183.81 | 8585.77
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
491 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 703.84 | 18.58 | 13077.35
20厚1:3水泥砂浆找平
部位：筏板防水找平
492 | 011101003 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 703.84 | 30.82 | 21692.35
50厚C20细石砼
部位：筏板防水保护层
493 | 011101001 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 358.54 | 40.66 | 14578.24
20厚1:2.5水泥砂浆面层
20厚1:3水泥砂浆找平
部地面二
494 | 011101003 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 81.88 | 182.38 | 14933.27
40厚C20细石砼
20厚1:3水泥砂浆找平
240厚LC7.5轻骨料混凝土找坡
地面三
495 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 99.27 | 22.48 | 2231.59
最薄处20厚水泥砂浆找坡层
部位：节点详图四--3号节点
496 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 42.32 | 36.96 | 1564.15
60厚C20不发火细石混凝土
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第49页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
497 | 011101003002 | 细石混凝土找平 | ㎡ | 3.18 | 25.18 | 80.07
集水坑
35厚C25细石混凝土随打随抹
498 | 011106002 | 块料楼梯面层 | ㎡ | 150.73 | 168.28 | 25364.84
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯踏步
499 | 011108003 | 楼梯踏步防滑条 | m | 284.39 | 9.8 | 2787.02
依据:土建图纸疑问三第13点
做法:详见图集15J403-1/18号节点
500 | 桂010515013 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 99.59 | 8.36 | 832.57
踏步钢筋网片Φ4@200
501 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 90.78 | 124.69 | 11319.36
踢脚线高度:150mm
8~10面砖，水泥砂浆擦缝
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 1611491.53
502 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 527.35 | 29.8 | 15715.03
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：架空层内墙面
503 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 116.30 | 47.63 | 5539.37
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
满挂镀锌铁丝网
部位：内墙4
504 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 4067.37 | 47.63 | 193728.83
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
满挂镀锌铁丝网
部位：内墙5
505 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 908.32 | 82.54 | 74972.73
满挂镀锌铁丝网
8厚1:3纤维防水砂浆(防水砂浆0.9公斤抗裂纤维/立方砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)
20厚1:2.5水泥砂浆找平
墙体甩浆拉毛，刷界面剂
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第50页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：外墙三、四(±0以下墙面和铝合金格栅的外墙面)
506 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1717.13 | 51.68 | 88741.28
10厚1:2.5水泥砂浆面层
9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛
专用界面处理剂甩毛
喷湿墙面
选用图集05J909,第WQ5页外墙4D
部位：冷藏库墙面和外墙四±0以上外墙面
507 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：月台滑升门升降平台基坑墙面
508 | 011203001 | 集水坑水泥砂浆 | ㎡ | 33.72 | 75.65 | 2550.92
20厚1:2.5水泥砂浆
素水泥浆一道
20厚1:2.5水泥砂浆
部位：集水坑
509 | 桂011201005 | 墙面钉(挂)网增加人工费 | ㎡ | 1267.07 | 6.53 | 8273.97
510 | 011207001001 | 墙面装饰板C型钢龙骨 | ㎡ | 691.44 | 77.97 | 53911.58
镀锌C型钢100*50*20*2中距400
511 | 011207001001 | 墙面装饰板C型钢龙骨 | ㎡ | 21.48 | 95.14 | 2043.61
镀锌C型钢140*60*20*3中距600
楼梯隔墙
512 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 1307.41 | 520.21 | 680127.76
2.5厚氟碳喷涂铝板幕墙
钢龙骨另计
513 | 011204004 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 19.787 | 13465.6 | 266443.83
16#工字钢，60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
514 | 011204004 | 铝合金格栅-钢龙骨 | t | 0.845 | 15031.99 | 12702.03
80*60*4镀锌钢方通龙骨
表面氟碳喷涂
515 | 011209001 | 140系列铝合金玻璃幕墙 | ㎡ | 237.48 | 870.56 | 206740.59
氟碳喷涂铝型材
6+12A+6mm双钢化中空玻璃
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 294003.56
516 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 535.53 | 31.98 | 17126.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第51页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
20厚DP-M20防水砂浆找平
部位：消防水池顶棚
517 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 85.00 | 25.33 | 2153.05
抗裂砂浆一道
部位：天棚4
518 | 011001002001 | 防火吊顶 | ㎡ | 737.96 | 49.05 | 36196.94
75厚防火岩面
519 | 011302001001 | 防火吊顶 | ㎡ | 543.30 | 49.83 | 27072.64
U型轻钢龙骨
520 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 2151.70 | 51.11 | 109973.39
部位:冷藏间
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
200长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊热镀锌18#C型钢托架0.5厚彩钢C型钢盖板0.5厚彩钢封板
521 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 1496.50 | 49.98 | 74795.07
部位：控温月台、夹层
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
400长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊喷涂铝吊梁镀锌方垫片0.5厚彩钢封板
522 | 011302001 | 楼梯吊顶天棚 | ㎡ | 204.12 | 36.99 | 7550.4
12厚石膏板封包
2厚C50镀锌龙骨
523 | 011208001 | 柱(梁)面装饰 | ㎡ | 204.99 | 93.35 | 19135.82
12厚石膏板封包
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 67679.02
524 | 桂010811001001 | 特殊五金 | 套 | 6 | 95.86 | 575.16
种类、规格、用途: 顺序器
525 | 010802001001 | 地弹门 | ㎡ | 25.50 | 628.91 | 16037.21
无框地弹门
12MM钢化玻璃，上下门夹，1.2m不锈钢执手，地弹簧
526 | 010802001 | 70系列铝合金平开门带亮 | ㎡ | 6.30 | 544.66 | 3431.36
含五金配件
6+12A+6双钢化中空玻璃
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第52页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
527 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡ | 74.85 | 636.41 | 47635.29
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 87500.66
528 | 011406003003 | 外墙满刮腻子 | ㎡ | 614.89 | 13.15 | 8085.8
外墙腻子两遍
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
529 | 011407001002 | 外墙真石漆涂料 | ㎡ | 614.89 | 69.44 | 42697.96
真石漆一底一面+罩面漆
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
530 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1386.59 | 26.48 | 36716.9
部位：外露硅酸盐板、楼梯石膏板
接缝处挂网格布，用瓷砖粘结剂补缝
抗裂砂浆一道
白色无机防霉涂料一底两面
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 61249.25
531 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 30.70 | 876.72 | 26915.3
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
50*3不锈钢管立柱，304材质
-40*8不锈钢板，304材质
详见图集12J003,B11页/1A节点
栏杆高1.05m
部位：叉车坡道栏杆
532 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 74.28 | 415.77 | 30883.4
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
50*4不锈钢管立柱，304材质
30*2不锈钢管横杆,20*1.5不锈钢管竖杆，304材质
详见图集12J003,26页/2A节点
栏杆高1.05m
部位：室外钢梯栏杆
533 | 011210005001 | 卫生间隔断 | ㎡ | 13.30 | 259.44 | 3450.55
隔板选用三聚氰胺板架空式隔断
隔板高度1800mm
依据：土建图纸疑问第33和56点
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第53页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 3649283
|  | ∑人工费 |  |  |  | 808138.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2468044.05
|  | ∑机械费 |  |  |  | 86892.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 246776.48
|  | ∑利 润 |  |  |  | 39431.39
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 95431.51
| 011701 | 脚手架工程
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 51423.03
534 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 587.09 | 21.48 | 12610.69
搭设高度:10m内
535 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 957.74 | 22.86 | 21893.94
搭设高度:20m内
536 | 041101005 | 井字架 | 座 | 4 | 90.92 | 363.68
集水井脚手架
537 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 279.03 | 9.86 | 2751.24
搭设高度:3.7m
538 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 598.09 | 13.49 | 8068.23
搭设高度:5.5m
539 | 011701006007 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 278.41 | 20.6 | 5735.25
搭设高度:7.8m
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 44008.48
540 | 011702001 | 带形基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 12.90 | 46.03 | 593.79
541 | 011702021 | 栏板 | ㎡ | 25.62 | 71.64 | 1835.42
542 | 011702028 | 压顶 | m | 87.08 | 36.3 | 3161
543 | 011702026 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 337.53 | 54.26 | 18314.38
544 | 011702005005 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 239.89 | 49.68 | 11917.74
545 | 011702003 | 构造柱 胶合木模板 木支撑 | ㎡ | 104.69 | 58.33 | 6106.57
2.支模高度:4m
546 | 011702003 | 构造柱 胶合木模板 木支撑 | ㎡ | 30.96 | 67.17 | 2079.58
2.支模高度:5.8m
|  | 小 计 |  |  |  | 95431.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 47212.22
|  | ∑材料费 |  |  |  | 28089.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1493.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 16162.89
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2473.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第54页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 合 计 |  |  |  | 3744714.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 855350.4
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2496133.14
|  | ∑机械费 |  |  |  | 88386.57
|  | ∑管理费 |  |  |  | 262939.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 41905.03
|  | 2#查验库-土建--（有类似投标单价） |  |  |  | 339610.57
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 329599.6 | 19846
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 98574.85
547 | 010501002001 | 带形基础C30 |  | 4.71 | 510.31 | 2403.56
混凝土种类:商品砼
部位：坡道挡墙基础
548 | 桂010507009002 | 地沟 |  | 46.16 | 479.98 | 22155.88
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：暗沟
549 | 桂010515013003 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 2732.37 | 22.66 | 61915.5
8@150双向双层钢筋
550 | 桂010515013004 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 809.90 | 14.94 | 12099.91
6@150双向双层钢筋
A.7 屋面及防水工程
551 | 010903003013 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡
15厚防水砂浆
部位：电缆沟
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 7234.28
552 | 011101003032 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 121.34 | 33.63 | 4080.66
50厚C20细石混凝土
部位：楼梯休息平台
553 | 011101003033 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 99.59 | 20.13 | 2004.75
30厚C20细石混凝土
部位：楼梯踏步
554 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 60.34 | 19.04 | 1148.87
20厚1:3水泥砂浆抹平
部位：卫生间
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 9513.98
555 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 280.98 | 33.86 | 9513.98
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第55页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
内壁15厚1:2.5水泥砂浆找平
部位：电缆沟
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 151945.96
556 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡ | 1475.92 | 102.95 | 151945.96
12厚纤维增强硅酸盐板
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
耐火极限≥4h
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 62330.53 | 19846
557 | 010802001017 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 46.83 | 342.86 | 16056.13
含五金配件
558 | 010807001023 | 固定窗 | ㎡ | 10.29 | 326.86 | 3363.39
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
559 | 010807003003 | 铝合金百页窗 | ㎡ | 62.62 | 307.28 | 19241.87
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
560 | 010807001024 | 救援窗 | ㎡ | 11.52 | 331.87 | 3823.14
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
561 | 010807005007 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 99.23 | 200 | 19846 | 19846
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
562 | 011407001010 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡
耐擦洗涂料，乳胶漆二遍
|  | 小 计 |  |  |  | 329599.6 | 19846
|  | ∑人工费 |  |  |  | 38305.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 278126.47
|  | ∑机械费 |  |  |  | 478.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 10933.07
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1755.65
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 10010.97
| 011703 | 垂直运输
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 10010.97
563 | 011702003007 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 144.73 | 69.17 | 10010.97
支模高度:6.2m
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第56页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
564 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 4513.47
|  | 小 计 |  |  |  | 10010.97
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4855.69
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3288.27
|  | ∑机械费 |  |  |  | 41.97
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1576.11
|  | ∑利 润 |  |  |  | 248.94
|  | 合 计 |  |  |  | 339610.57
|  | ∑人工费 |  |  |  | 43161.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 281414.74
|  | ∑机械费 |  |  |  | 520.66
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12509.18
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2004.59
|  | 2#监管查验库-材料调差 |  |  |  | 835000
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 835000 | 424980
|  | A.12 门窗工程(合同内为暂估价,调整到合同外) |  |  |  | 835000 | 424980
565 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2.00 | 35000 | 70000 | 70000
成品外购LKM2153
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
566 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2.00 | 26390 | 52780 | 52780
成品外购LKM3030
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
567 | 010802001004 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2 | 35580 | 71160 | 71160
成品外购LKM2753
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
568 | 010802001005 | 成品外购垂直滑升门 | 樘 | 19 | 12160 | 231040 | 231040
成品外购
设可视窗
能手动和电动双重控制
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
569 | 010802001005 | 机械门封 | 座 | 19 | 5280 | 100320
清单漏项,按询价单价结算,不让利
570 | 010802001005 | 升降平台 | 座 | 19 | 16300 | 309700
清单漏项,按询价单价结算,不让利
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第57页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 835000 | 424980
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 835000
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 835000
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 835000
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 南门卫-土建 |  |  |  | 174969.91
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 149076.77
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 11763.92
571 | 010101003004 | 挖沟槽土方 |  | 11.70 | 7.67 | 89.74
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
572 | 010101004004 | 挖基坑土方 |  | 31.10 | 7.67 | 238.54
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
573 | 010103001005 | 回填方 |  | 37.70 | 279.62 | 10541.67
填方材料品种:中粗砂回填
574 | 010103001006 | 回填方 |  | 106.28 | 3.41 | 362.41
填方材料品种:原土回填
575 | 010103002003 | 余土弃置 |  | 58.38 | 8.31 | 485.14
废弃料品种:土
运距:1km
576 | 010103002004 | 余土弃置 |  | 0.25 | 21.11 | 5.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第58页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
废弃料品种:弃喳
运距:1km
577 | 桂010103003005 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 29.19 | 1.4 | 40.87
土（方）类别: 土
挖土、借土、弃土:弃土
578 | 桂010103003006 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 0.13 | 2.04 | 0.27
土（方）类别: 喳
挖土、借土、弃土:弃喳
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 33036.1
579 | 桂010301009005 | 静力压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 15.75 | 276.26 | 4351.1
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:11.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
580 | 桂010301009006 | 静力压预制钢筋混凝土管桩 | m | 118.60 | 219.91 | 26081.33
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:11.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
581 | 01B005 | 十字桩尖 | 个 | 9 | 110.62 | 995.58
材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
桩径：Φ400
582 | 桂010301010005 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.47 | 648.59 | 304.84
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
583 | 桂010301010006 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.67 | 633.81 | 424.65
C35商品混凝土
584 | 桂010301012003 | 送桩 | m | 7.80 | 73.56 | 573.77
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
585 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 个 | 9 | 33.87 | 304.83
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 4681.11
586 | 010401001003 | 砖基础 | 
1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖
2.基础类型:桩基础
3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第59页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
587 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 5.06 | 499.74 | 2528.68
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
588 | 010401012001 | 台阶砌砖 | ㎡ | 4.44 | 121.8 | 540.79
多孔砖砌台阶，M5水泥砂浆砌筑，台阶面向外坡1%
589 | 010404001007 | 垫层 |  | 5.10 | 142.99 | 729.25
150厚塘渣垫层，宽出面层100
部位：散水、台阶
590 | 010404001008 | 垫层 |  | 3.34 | 264.19 | 882.39
100厚碎石垫层
部位：地面
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 52016.23
591 | 010501001009 | 垫层 |  | 2.50 | 446.95 | 1117.38
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
592 | 010501001010 | 地面垫层 |  | 3.34 | 461.65 | 1541.91
100厚C25商泵砼
593 | 010501005003 | 桩承台基础 |  | 3.07 | 506.87 | 1556.09
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
594 | 010501004002 | 满堂基础 |  | 3.81 | 498.81 | 1900.47
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
595 | 010502001003 | 矩形柱 C30 |  | 5.12 | 504.72 | 2584.17
混凝土种类:泵商砼
596 | 010502002003 | 构造柱C25 |  | 1.83 | 550.48 | 1007.38
混凝土种类:商品砼
597 | 010503001003 | 基础梁C40 |  | 4.29 | 494.04 | 2119.43
混凝土种类:泵商砼
598 | 010503004003 | 圈梁C25 |  | 0.79 | 502.25 | 396.78
混凝土种类:泵商砼
599 | 010503005003 | 过梁C25 |  | 0.24 | 561.35 | 134.72
混凝土种类:商品砼
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第60页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
600 | 010504001005 | 直形墙C30 |  | 6.61 | 478.02 | 3159.71
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
601 | 010505001004 | 有梁板C30 |  | 13.78 | 485.05 | 6683.99
混凝土种类:泵商砼
602 | 010505007001 | 挑檐板C30 |  | 3.09 | 641.19 | 1981.28
混凝土种类:泵商砼
603 | 010505008001 | 雨篷C30 |  | 0.32 | 606.82 | 194.18
混凝土种类:泵商砼
604 | 010507001005 | 散水 | ㎡ | 21.30 | 55.61 | 1184.49
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
605 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | t | 0.025 | 4760.61 | 119.02
钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内
606 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | t | 2.269 | 5127.26 | 11633.75
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合)
607 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | t | 2.700 | 4642.95 | 12535.97
钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
608 | 桂010516004003 | 电渣压力焊接 | 个 | 64 | 4.11 | 263.04
609 | 010515004001 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以上 | t | 0.309 | 5138.7 | 1587.86
做法详见设计说明管桩桩顶大样
610 | 010515004002 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以内 | t | 0.040 | 5280.21 | 211.21
做法详见设计说明管桩桩顶大样
611 | 010516002003 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.013 | 7954.15 | 103.4
钢板、槽钢
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 137.18
612 | 010606008008 | 钢爬梯 | t | 0.015 | 9145.39 | 137.18
详见图集15J401-A28-T506
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 10250.12
613 | 010902003002 | 屋面刚性层 | ㎡ | 75.22 | 40.14 | 3019.33
50厚C20细石混凝土内配钢丝6@200双向
614 | 桂010901008003 | 土工布隔离层 | ㎡ | 75.22 | 8.8 | 661.94
615 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 98.69 | 29.44 | 2905.43
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第61页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
3厚APE防水卷材
616 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 98.69 | 25.25 | 2491.92
1.5厚KS-929防水涂膜（一布两涂）
617 | 010904003003 | 承台平面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 16.88 | 10.2 | 172.18
抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
618 | 010903003005 | 柱面立面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 11.52 | 11.25 | 129.6
抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
619 | 010903003006 | 梁面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 52.71 | 16.5 | 869.72
抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 2155.81
620 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 75.22 | 28.66 | 2155.81
45厚挤塑聚苯板
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 4970.18
621 | 011101006006 | 屋面砂浆找平层 | ㎡ | 75.22 | 19.18 | 1442.72
20厚M20普通防水砂浆找平层
622 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | ㎡ | 4.44 | 46.06 | 204.51
20厚1:2水泥抹面压光
623 | 011102003005 | 块料楼地面 | ㎡ | 33.42 | 99.43 | 3322.95
10厚防滑地砖600*600mm，干水泥擦缝
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 10388.7
624 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 221.75 | 45.28 | 10040.84
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
625 | 011201001004 | 内墙面一般抹灰 | ㎡
8厚M5抹灰砂浆罩面，海绵光横拉
12厚M5抹灰砂浆结合层，表面毛化处理
部位：挂网处
626 | 011201001005 | 内墙面一般抹灰 | ㎡
8厚M5抹灰砂浆罩面，海绵光横拉
12厚M5抹灰砂浆结合层，表面毛化处理
部位：不挂网处
627 | 桂011201005003 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 33.32 | 10.44 | 347.86
两种材料的墙体交接处加钉金属网
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 19677.42
628 | 010802001009 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 3.78 | 342.82 | 1295.86
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第62页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
含五金配件
629 | 010802001010 | 70系列铝合金平开门 带亮 | ㎡ | 6.00 | 350.55 | 2103.3
含五金配件
630 | 010807001012 | 90系列铝合金带纱推拉窗 不带亮 | ㎡ | 3.60 | 310.94 | 1119.38
玻璃品种、厚度:5mm白玻
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
631 | 010805004001 | 不锈钢电动伸缩门 | m | 12.00 | 1263.24 | 15158.88
轨道(双轨)、电动装置及相关配件
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
632 | 011406001001 | 天棚面油漆 | ㎡
板底白水泥找平
|  | 小 计 |  |  |  | 149076.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 20509.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 112242.7
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8325.47
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6887.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1112.26
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 25893.14
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 5262.04
633 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 220.82 | 21.2 | 4681.38
634 | 桂011701002004 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | ㎡ | 32.97 | 5.31 | 175.07
635 | 桂011701011003 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 73.61 | 5.51 | 405.59
泵送混凝土、框架结构
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 19694.58
636 | 011702001006 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 10.73 | 26.35 | 282.74
637 | 011702001007 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 13.04 | 45.14 | 588.63
638 | 011702001008 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.32 | 53.73 | 285.84
639 | 011702002003 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 49.94 | 41.38 | 2066.52
支模高度:3.6m以内
640 | 011702003003 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 21.03 | 56.17 | 1181.26
支模高度:3.6m以内
641 | 011702005002 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 38.70 | 49.64 | 1921.07
支模高度:3.6m以内
642 | 011702008003 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.49 | 41.68 | 228.82
支模高度:3.6m以内
643 | 011702009003 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.73 | 74.63 | 278.37
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第63页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
644 | 011702011003 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 75.56 | 36.35 | 2746.61
支模高度:3.6m以内
645 | 011702014003 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 118.24 | 53.27 | 6298.64
支模高度:3.6m以内
646 | 011702022001 | 挑檐 | ㎡ | 44.13 | 75.22 | 3319.46
1.模板、支撑材质:木模板木支撑
647 | 011702023001 | 雨篷 | ㎡ | 2.69 | 128.95 | 346.88
板厚度:120mm
模板、支撑材质:木模板木支撑
648 | 011702029003 | 散水 | ㎡ | 21.30 | 7.03 | 149.74
散水厚度:50mm
模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 936.52
649 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 51.77 | 18.09 | 936.52
|  | 小 计 |  |  |  | 25893.14
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12674.68
|  | ∑材料费 |  |  |  | 7629.72
|  | ∑机械费 |  |  |  | 795.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4128.15
|  | ∑利 润 |  |  |  | 664.62
|  | 合 计 |  |  |  | 174969.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33183.72
|  | ∑材料费 |  |  |  | 119872.42
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9121.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11015.47
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1776.88
|  | 南门卫室-土建清单外 |  |  |  | 227819.99
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 227173.71
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 690.95
650 | 010101002003 | 挖一般土方 |  | 121.86 | 5.67 | 690.95
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
651 | 010103001 | 室内回填 | 
1.5公里外取土回填
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 8513.47
652 | 桂010301009 | 压预制钢筋混凝土管桩 | m | 0.40 | 152.77 | 61.11
超出地面桩头材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第64页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
653 | 桂010301013 | 接桩 | 个 | 9 | 915.85 | 8242.65
654 | 010606013 | 零星钢构件 | t | 0.019 | 11037.36 | 209.71
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 8626.78
655 | 010401004 | 多孔砖墙 |  | 16.71 | 486.09 | 8122.56
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
656 | 010401012 | 零星砌砖 |  | 0.58 | 869.34 | 504.22
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 13635.31
657 | 010507005 | 扶手、压顶 |  | 0.21 | 653.43 | 137.22
3.混凝土强度等级:C20
658 | 桂010515013 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 33.42 | 24.33 | 813.11
Φ8@200双向钢筋网片
659 | 010516002001 | 铁件 | t | 0.465 | 8930.7 | 4152.78
200*200*8热镀锌钢板
660 | 桂010516005001 | 化学锚栓 | 个 | 740 | 11.53 | 8532.2
M12*160化学锚栓
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 7333.76
661 | 011101001 | 防静电砂浆楼地面 | ㎡ | 22.47 | 326.38 | 7333.76
20厚1:2防静电砂浆（A级）
防静电水泥浆一道
30厚1:3防静电水泥砂浆找平，内配Φ6双向2*2m防静电接地金属网
水泥浆一道
150厚C20混凝土垫层
300厚3:7灰土垫层
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 180097.89
662 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 121.89 | 20.02 | 2440.24
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆
663 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 75.44 | 57.27 | 4320.45
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
界面处理剂
664 | 桂011204007 | 块料墙面 | ㎡
4厚釉面砖、填缝剂填缝
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第65页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
配套专用胶黏剂粘结
10厚聚合物水泥砂浆
9厚1:3水泥砂浆
665 | 桂010811002 | 门窗周边塞缝 | m | 33.10 | 7.33 | 242.62
666 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 35.28 | 564.79 | 19925.79
140系列明框玻璃幕墙
氟碳喷涂铝型材，6+12A+6双钢化中空玻璃
667 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 230.51 | 471.03 | 108577.13
2.5厚氟碳喷涂铝单板幕墙
668 | 011204004001 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 3.836 | 11624.52 | 44591.66
60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 2262.93
669 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 80.79 | 28.01 | 2262.93
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 6012.62
670 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 121.89 | 28.98 | 3532.37
2厚耐水腻子
无机防霉涂料
671 | 011407002 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 80.79 | 30.7 | 2480.25
2厚耐水腻子
无机防霉涂料
672 | 011405001 | 金属面油漆 | ㎡
金属面除锈
红丹防锈漆一道
刮腻子、磨光
调和漆二遍
|  | 小 计 |  |  |  | 227173.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 66025.48
|  | ∑材料费 |  |  |  | 124145.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 10791.08
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20839.1
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5372.72
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 646.28
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 646.28
673 | 011702028 | 扶手、压顶 | m | 17.50 | 36.93 | 646.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第66页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 646.28
|  | ∑人工费 |  |  |  | 307.3
|  | ∑材料费 |  |  |  | 200.9
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.18
|  | ∑管理费 |  |  |  | 104.3
|  | ∑利 润 |  |  |  | 26.6
|  | 合 计 |  |  |  | 227819.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 66332.78
|  | ∑材料费 |  |  |  | 124346.21
|  | ∑机械费 |  |  |  | 10798.26
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20943.4
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5399.32
|  | 北门卫-土建 |  |  |  | 163397.34
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 141858.57
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 10472.41
674 | 010101003005 | 挖沟槽土方 |  | 10.50 | 7.67 | 80.54
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
675 | 010101004005 | 挖基坑土方 |  | 31.10 | 7.67 | 238.54
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
676 | 010103001007 | 土方回填 |  | 33.64 | 279.62 | 9406.42
填方材料品种:中粗砂回填
677 | 010103001008 | 回填方 |  | 70.70 | 3.41 | 241.09
填方材料品种:原土回填
678 | 010103002005 | 余土弃置 |  | 55.60 | 8.31 | 462.04
废弃料品种:土
运距:1km
679 | 010103002006 | 余土弃置 |  | 0.22 | 21.11 | 4.64
废弃料品种:弃喳
运距:1km
680 | 桂010103003007 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 27.80 | 1.4 | 38.92
土（方）类别: 土
挖土、借土、弃土:弃土
681 | 桂010103003008 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 0.11 | 2.04 | 0.22
土（方）类别: 喳
挖土、借土、弃土:弃喳
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第67页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 34616.8
682 | 桂010301009007 | 静力压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 15.65 | 276.26 | 4323.47
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:12.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
683 | 桂010301009008 | 静力压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 123.54 | 219.91 | 27167.68
规格、型号： PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:12.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
684 | 01B006 | 十字桩尖 | 个 | 9 | 110.62 | 995.58
材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
685 | 桂010301010007 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.47 | 648.59 | 304.84
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
686 | 桂010301010008 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.67 | 633.81 | 424.65
C35商品混凝土
687 | 桂010301012004 | 送桩 | m | 14.90 | 73.54 | 1095.75
规格、型号： PHC 400 AB 95-12型
桩径：Φ400
688 | 010301004004 | 截(凿)桩头 | 个 | 9 | 33.87 | 304.83
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 13163.33
689 | 010401001004 | 砖基础 | 
1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖
2.基础类型:桩基础
3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
690 | 010401004003 | 多孔砖墙 |  | 23.32 | 499.74 | 11653.94
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
691 | 010401012002 | 台阶砌砖 | ㎡ | 1.68 | 121.8 | 204.62
多孔砖砌台阶，M5水泥砂浆砌筑，台阶面向外坡1%
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第68页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
692 | 010404001009 | 垫层 |  | 2.88 | 142.99 | 411.81
150厚塘渣垫层，宽出面层100
部位：散水、台阶
693 | 010404001010 | 垫层 |  | 3.38 | 264.19 | 892.96
100厚碎石垫层
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 44426.14
694 | 010501001011 | 垫层 |  | 0.80 | 446.95 | 357.56
垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
混凝土种类:泵商砼
695 | 010501001012 | 地面垫层 |  | 4.84 | 461.65 | 2234.39
100厚C25商泵砼
696 | 010501005004 | 桩承台基础 |  | 3.07 | 506.87 | 1556.09
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
697 | 010501004003 | 满堂基础 |  | 2.97 | 498.81 | 1481.47
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
698 | 010502001004 | 矩形柱 C30 |  | 4.99 | 504.72 | 2518.55
混凝土种类:泵商砼
699 | 010502002004 | 构造柱C25 |  | 2.20 | 550.48 | 1211.06
混凝土种类:商砼
700 | 010503001004 | 基础梁C40 |  | 4.27 | 494.04 | 2109.55
混凝土种类:泵商砼
701 | 010503004004 | 圈梁C25 |  | 0.67 | 502.25 | 336.51
混凝土种类:泵商砼
702 | 010503005004 | 过梁C25 |  | 0.19 | 561.35 | 106.66
混凝土种类:商砼
703 | 010504001006 | 直形墙C30 |  | 5.84 | 478.02 | 2791.64
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30
704 | 010505001005 | 有梁板C30 |  | 10.06 | 485.05 | 4879.6
混凝土种类:泵商砼
705 | 010505007002 | 挑檐板C30 |  | 1.92 | 641.19 | 1231.08
混凝土种类:泵商砼
706 | 010505008002 | 雨篷C30 |  | 0.12 | 606.82 | 72.82
混凝土种类:泵商砼
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第69页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
707 | 010507001006 | 散水 | ㎡ | 13.50 | 55.61 | 750.74
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
708 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | t | 0.017 | 4760.61 | 80.93
钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内
709 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | t | 1.842 | 5127.26 | 9444.41
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合)
710 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | t | 2.382 | 4642.95 | 11059.51
钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
711 | 桂010516004004 | 电渣压力焊接 | 个 | 64 | 4.11 | 263.04
712 | 010515004003 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以上 | t | 0.040 | 5138.7 | 205.55
做法详见设计说明管桩桩顶大样
713 | 010515004004 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以内 | t | 0.309 | 5280.21 | 1631.58
做法详见设计说明管桩桩顶大样
714 | 010516002004 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.013 | 7954.15 | 103.4
钢板、槽钢
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 137.18
715 | 010606008009 | 钢爬梯 | t | 0.015 | 9145.39 | 137.18
详见图集15J401-A28-T506
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 8053.99
716 | 010902003003 | 屋面刚性层 | ㎡ | 55.07 | 40.14 | 2210.51
50厚C20细石混凝土内配钢丝6@200双向
土工布隔离层
717 | 桂010901008004 | 土工布隔离层 | ㎡ | 55.07 | 8.8 | 484.62
718 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 73.99 | 29.45 | 2179.01
3厚APE防水卷材
719 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 73.99 | 25.25 | 1868.25
1.5厚KS-929防水涂膜（一布两涂）
720 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 17.48 | 10.2 | 178.3
承台表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
721 | 010903003007 | 柱面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 11.52 | 11.25 | 129.6
柱埋入土中部分抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第70页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
722 | 010903003008 | 梁面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 60.83 | 16.5 | 1003.7
承台拉梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 1578.31
723 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 55.07 | 28.66 | 1578.31
45厚挤塑聚苯板
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 5947.03
724 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 55.07 | 19.18 | 1056.24
20厚M20普通防水砂浆找平层
725 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | ㎡ | 1.68 | 46.06 | 77.38
20厚1:2水泥抹面压光
部位：台阶
726 | 011102003006 | 块料楼地面 | ㎡ | 48.41 | 99.43 | 4813.41
10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 4095.52
727 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 85.42 | 45.28 | 3867.82
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
728 | 011201001007 | 内墙面一般抹灰 | ㎡
8厚M5抹灰砂浆罩面，海绵光横拉
12厚M5抹灰砂浆结合层，表面毛化处理
部位：挂网处
729 | 011201001008 | 内墙面一般抹灰 | ㎡
8厚M5抹灰砂浆罩面，海绵光横拉
12厚M5抹灰砂浆结合层，表面毛化处理
部位：不挂网处
730 | 桂011201005004 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 21.81 | 10.44 | 227.7
两种材料的墙体交接处加钉金属网
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 19367.86
731 | 010802001011 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 3.78 | 342.82 | 1295.86
含五金配件
732 | 010802001012 | 70系列铝合金平开门 带亮 | ㎡ | 2.40 | 350.55 | 841.32
含五金配件
733 | 010807001013 | 铝合金带纱平开窗 不带亮 | ㎡ | 3.00 | 480.06 | 1440.18
玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第71页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
734 | 010805004002 | 不锈钢电动伸缩门 | m | 12.50 | 1263.24 | 15790.5
轨道(双轨)、电动装置及相关配件
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
735 | 011406001002 | 天棚面油漆 | ㎡
板底白水泥找平
|  | 小 计 |  |  |  | 141858.57
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17605.88
|  | ∑材料费 |  |  |  | 108309.48
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8714.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6225.48
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1003.34
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 21538.77
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 4218.96
736 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 177.66 | 21.2 | 3766.39
737 | 桂011701002005 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | ㎡ | 21.58 | 5.31 | 114.59
738 | 桂011701011004 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 61.34 | 5.51 | 337.98
泵送混凝土、框架结构
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 16534.17
739 | 011702001009 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 3.20 | 26.35 | 84.32
740 | 011702001010 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.48 | 45.14 | 653.63
741 | 011702001011 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 4.38 | 53.73 | 235.34
742 | 011702002004 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 49.20 | 41.38 | 2035.9
支模高度:3.6m以内
743 | 011702003004 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 21.06 | 56.17 | 1182.94
支模高度:3.6m以内
744 | 011702005003 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 48.27 | 49.64 | 2396.12
支模高度:3.6m以内
745 | 011702008004 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 4.87 | 41.68 | 202.98
支模高度:3.6m以内
746 | 011702009004 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.47 | 74.63 | 184.34
747 | 011702011004 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 77.89 | 36.35 | 2831.3
支模高度:3.6m以内
748 | 011702014004 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 84.05 | 53.27 | 4477.34
支模高度:3.6m以内
749 | 011702022002 | 挑檐 | ㎡ | 26.97 | 75.22 | 2028.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第72页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.模板、支撑材质:木模板木支撑
750 | 011702023002 | 雨篷 | ㎡ | 0.98 | 128.95 | 126.37
1.板厚度:120mm
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
751 | 011702029004 | 散水 | ㎡ | 13.50 | 7.03 | 94.91
1.散水厚度:50mm
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 785.64
752 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 41.09 | 19.12 | 785.64
|  | 小 计 |  |  |  | 21538.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10495.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6419.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 656.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3416.6
|  | ∑利 润 |  |  |  | 549.97
|  | 合 计 |  |  |  | 163397.34
|  | ∑人工费 |  |  |  | 28101.52
|  | ∑材料费 |  |  |  | 114729.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9371.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9642.08
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1553.31
|  | 北门卫室-土建清单外 |  |  |  | 182932.91
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 182198.73
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 480.25
753 | 010101002003 | 挖一般土方 |  | 84.70 | 5.67 | 480.25
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
754 | 010103001 | 室内回填 | 
1.5公里外取土回填
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 8528.75
755 | 桂010301009 | 压预制钢筋混凝土管桩 | m | 0.50 | 152.77 | 76.39
超出地面桩头材料费
756 | 桂010301013 | 接桩 | 个 | 9 | 915.85 | 8242.65
757 | 010606013 | 零星钢构件 | t | 0.019 | 11037.36 | 209.71
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 234.92
758 | 010401012 | 零星砌砖 |  | 0.41 | 572.98 | 234.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第73页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 14065
759 | 010505003 | 平板 |  | 0.36 | 364.92 | 131.37
1.混凝土强度等级:C25
760 | 010507005 | 扶手、压顶 |  | 0.22 | 653.43 | 143.75
3.混凝土强度等级:C20
761 | 桂010515013 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 48.41 | 24.33 | 1177.82
Φ8@200双向钢筋网片
762 | 010516002001 | 铁件 | t | 0.462 | 8930.7 | 4125.98
200*200*8热镀锌钢板
763 | 桂010516005001 | 化学锚栓 | 个 | 736 | 11.53 | 8486.08
M12*160化学锚栓
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 153119.31
764 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 85.42 | 20.02 | 1710.11
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆
765 | 011202001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 9.99 | 38.99 | 389.51
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
766 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 83.94 | 57.27 | 4807.24
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
界面处理剂
767 | 桂011204007 | 块料墙面 | ㎡
4厚釉面砖、填缝剂填缝
配套专用胶黏剂粘结
10厚聚合物水泥砂浆
9厚1:3水泥砂浆
768 | 桂010811002 | 门窗周边塞缝 | m | 32.00 | 7.33 | 234.56
769 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 26.34 | 564.79 | 14876.57
140系列明框玻璃幕墙
氟碳喷涂铝型材，6+12A+6双钢化中空玻璃
770 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 197.16 | 471.03 | 92868.27
2.5厚氟碳喷涂铝单板幕墙
771 | 011204004001 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 3.289 | 11624.52 | 38233.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第74页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 1549.73
772 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 56.85 | 27.26 | 1549.73
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 4220.77
773 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 85.42 | 28.98 | 2475.47
2厚耐水腻子
无机防霉涂料
774 | 011407002 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 56.85 | 30.7 | 1745.3
2厚耐水腻子
无机防霉涂料
775 | 011405001 | 金属面油漆 | ㎡
金属面除锈
红丹防锈漆一道
刮腻子、磨光
调和漆二遍
|  | 小 计 |  |  |  | 182198.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 54286.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96668.97
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9620.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17190.36
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4432.93
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 734.18
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 734.18
776 | 011702016 | 平板 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.44 | 47.13 | 162.13
777 | 011702028 | 扶手、压顶 | m | 15.49 | 36.93 | 572.05
|  | 小 计 |  |  |  | 734.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 333.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 248.25
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.31
|  | ∑管理费 |  |  |  | 113.79
|  | ∑利 润 |  |  |  | 29.01
|  | 合 计 |  |  |  | 182932.91
|  | ∑人工费 |  |  |  | 54619.95
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96917.22
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9629.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第75页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 17304.15
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4461.94
|  | 室外总平-场内道路 |  |  |  | 3410744.8
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3408804.62
|  | 道路工程 |  |  |  | 3408804.62
778 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 18630.50 | 2.08 | 38751.44
779 | 040202011001 | 砾石 | ㎡
20cm厚砾石基层，夯实
780 | 040202011002 | 碎石 | ㎡ | 18630.50 | 33.84 | 630456.12
厚度:18cm厚级配碎石垫层
781 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 | ㎡
18cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量4%
782 | 桂011708001001 | 水泥稳定碎石层运输 |  | 3353.49 | 26.76 | 89739.39
1.运距:9km
783 | 桂011708001002 | 水泥稳定碎石层运输 |  | 3353.49 | 1.77 | 5935.68
1.运距：每增加1km
784 | 040203007001 | 水泥混凝土 | ㎡
1.混凝土强度等级:商品砼C25
2.厚度:10CM
3.含路面塑料膜养生、清扫、刻纹
4.钢模板
785 | 040203007002 | 水泥混凝土 | ㎡ | 18341.01 | 132.4 | 2428349.72
1.混凝土强度等级:商品砼C30
2.厚度:26CM
3.含路面锯缝、塑料膜养生、清扫、刻纹
4.钢模板
786 | 040402018001 | 伸缝 沥青玛蹄脂 | m | 294.00 | 6.13 | 1802.22
787 | 040402018002 | 缩缝 沥青玛蹄脂 | m | 6537.11 | 4.3 | 28109.57
788 | 040901001001 | 传力杆（无套筒） | t | 12.346 | 4788.14 | 59114.38
32
789 | 040901001002 | 传力杆（无套筒） | t | 6.038 | 4788.14 | 28910.79
16
790 | 050201003001 | 路缘石铺设 | m | 1929.94 | 49.14 | 94837.25
1.材料品种、规格:C20混凝土150*350*500mm直线型路缘石
2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆座砌
3.C15混凝土靠背
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第76页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
791 | 040205006001 | 热熔交通标线 | ㎡ | 62.00 | 45.13 | 2798.06
包括路面清洁、施放底调、热熔胶光珠及施工
规格：100mm
| 040204 | 人行道及其他
792 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | ㎡
793 | 040202009001 | 砾石 | ㎡
200mm厚砾石基层
794 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | ㎡
25mm厚粗砂调平层
60mm厚异形预制混凝土连锁砌块，细砂或者粗砂填缝
|  | 小 计 |  |  |  | 3408804.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 271919.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2783418.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 191615.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 113040.4
|  | ∑利 润 |  |  |  | 48810.5
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1940.18
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1940.18
795 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1014.33 | 1014.33
796 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 925.85 | 925.85
|  | 小 计 |  |  |  | 1940.18
|  | ∑人工费 |  |  |  | 141.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 263.97
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1101.29
|  | ∑管理费 |  |  |  | 302.46
|  | ∑利 润 |  |  |  | 131.1
|  | 合 计 |  |  |  | 3410744.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 272060.41
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2783682.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 192717.18
|  | ∑管理费 |  |  |  | 113342.86
|  | ∑利 润 |  |  |  | 48941.6
|  | 室外总平-场内道路（清单外） |  |  |  | 1007910.05
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1007910.05
|  | 道路工程 |  |  |  | 1007910.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第77页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
797 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 | ㎡ | 18630.50 | 54.1 | 1007910.05
18cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量5%
|  | 小 计 |  |  |  | 1007910.05
|  | ∑人工费 |  |  |  | 21425.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 873770.45
|  | ∑机械费 |  |  |  | 76385.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25337.48
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10992
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 1007910.05
|  | ∑人工费 |  |  |  | 21425.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 873770.45
|  | ∑机械费 |  |  |  | 76385.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 25337.48
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10992
|  | 室外总平-绿化 |  |  |  | 154113.12
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 154113.12
|  | 1、绿化工程 |  |  |  | 154113.12
798 | 050101009001 | 种植土回填 |  | 1157.295 | 27 | 31246.97
回填土质要求:合格种植土
回填厚度:30cm
799 | 050102012001 | 铺种草皮 | ㎡ | 3857.65 | 31.85 | 122866.15
草皮种类：马尼拉草
铺种方式：块状，满铺
养护期：12个月
|  | 小 计 |  |  |  | 154113.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 44903.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 64461.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 23531.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13848.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第78页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7368.11
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 154113.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 44903.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 64461.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 23531.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13848.96
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7368.11
|  | 室外总平-围墙 |  |  |  | 172473.7
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 130352.87
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 4339.92
800 | 010101004006 | 挖基坑土方 |  | 229.03 | 7.55 | 1729.18
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:综合考虑
801 | 010101003006 | 挖沟槽土方 |  | 111.44 | 7.55 | 841.37
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:综合考虑
802 | 010103001009 | 机械回填方 |  | 233.08 | 3.41 | 794.8
1.密实度:达到设计要求
2.填方材料品种:三类土
803 | 010103002007 | 余土弃置 |  | 107.39 | 8.37 | 898.85
1.废弃料品种:土
2.运距:1km
804 | 桂010103003009 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 53.70 | 1.41 | 75.72
1.挖土、借土、弃土:弃土
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 40004.26
805 | 010401009001 | 实心砖柱 |  | 8.18 | 605.94 | 4956.59
1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖砌块
2.墙体类型:围墙
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第79页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
3.墙体厚度:370mm
4.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆砌筑
806 | 010401009002 | 实心砖柱 |  | 32.03 | 609.69 | 19528.37
1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖砌块
2.墙体类型:围墙
3.墙体厚度:370mm
4.砂浆种类、强度等级:M10混合砂浆砌筑
807 | 010404001011 | 垫层 |  | 59.32 | 261.62 | 15519.3
200mm砂石垫层
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 85147.28
808 | 010501003001 | 独立基础 |  | 23.69 | 502.82 | 11911.81
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
809 | 010503004005 | 圈梁 |  | 83.10 | 525.61 | 43678.19
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
810 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 0.96 | 616.86 | 592.19
1.断面尺寸:370mm*60mm
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C15
811 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | t | 2.215 | 4763.14 | 10550.36
钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内
812 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | t | 4.022 | 4578.5 | 18414.73
钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 861.41
813 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | ㎡
1.墙体类型:围墙
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚M7.5水泥砂浆找平层
814 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡
1.柱(梁)体类型:矩形柱
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚M7.5水泥砂浆找平层
815 | 01B007 | 伸缩缝 | ㎡ | 22.55 | 38.2 | 861.41
1.缝宽:30mm
2.嵌缝材料种类:聚苯乙烯发泡材料填缝
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第80页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
4.盖缝材料:建筑胶密封
|  | 小 计 |  |  |  | 130352.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 23910.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 94118.87
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3305.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7775.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1241.73
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 42120.83
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 9756.63
816 | 桂011701001003 | 扣件式钢管外脚手架 | ㎡ | 976.64 | 9.99 | 9756.63
1.单排、双排脚手架:单排
2.搭设高度:2m
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 32364.2
817 | 011702001012 | 基础 | ㎡ | 85.50 | 42.34 | 3620.07
1.基础类型:独立基础
2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
818 | 011702008005 | 圈梁 | ㎡ | 664.80 | 41.76 | 27762.05
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
2.支模高度:3.6m以内
819 | 011702028001 | 压顶 | m | 27.01 | 36.36 | 982.08
1.构件类型:压顶
2.断面尺寸:370mm*60mm
3.模板、支撑材质:木模板木支撑
|  | 小 计 |  |  |  | 42120.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 22361.09
|  | ∑材料费 |  |  |  | 10983.1
|  | ∑机械费 |  |  |  | 378.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7244.26
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1154.21
|  | 合 计 |  |  |  | 172473.7
|  | ∑人工费 |  |  |  | 46271.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 105101.97
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3684.19
|  | ∑管理费 |  |  |  | 15019.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2395.94
|  | 室外总平-围墙（清单外） |  |  |  | 33910.68
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 33910.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第81页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
820 | 010502001 | 矩形柱 | 
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 33910.68
821 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 216.08 | 28.19 | 6091.3
1.柱(梁)体类型:矩形砖柱
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚M7.5水泥砂浆
822 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 679.35 | 40.95 | 27819.38
1.墙体类型:混凝土柱、圈梁
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚M7.5水泥砂浆
|  | 小 计 |  |  |  | 33910.68
|  | ∑人工费 |  |  |  | 18105.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9013.57
|  | ∑机械费 |  |  |  | 422.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5060.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1308.28
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
823 | 011702002 | 矩形柱 | ㎡
1.模板、支撑材质:胶合模板钢支撑
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 33910.68
|  | ∑人工费 |  |  |  | 18105.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9013.57
|  | ∑机械费 |  |  |  | 422.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5060.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1308.28
|  | 垃圾房-土建 |  |  |  | 51669.42
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 45804.54
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 2229.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第82页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
824 | 010101003007 | 挖沟槽土方 |  | 7.59 | 7.66 | 58.14
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
825 | 010101004007 | 挖基坑土方 |  | 27.22 | 7.66 | 208.51
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
826 | 010103001010 | 土方回填 |  | 6.48 | 279.62 | 1811.94
填方材料品种:中粗砂回填
827 | 010103001011 | 回填方 |  | 28.33 | 3.41 | 96.61
填方材料品种:原土回填
828 | 010103002008 | 余土弃置 |  | 6.48 | 8.31 | 53.85
废弃料品种:土
运距:1km
829 | 010103002009 | 余土弃置 | 
废弃料品种:弃喳
运距:1km
830 | 桂010103003010 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km
土（方）类别: 土
挖土、借土、弃土:弃土
831 | 桂010103003011 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km
土（方）类别: 喳
挖土、借土、弃土:弃喳
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 15079.76
832 | 桂010301009009 | 静力压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 11.50 | 276.26 | 3176.99
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:11.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
833 | 桂010301009010 | 静力压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 46.00 | 219.91 | 10115.86
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
单桩长度:11.5m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
834 | 01B008 | 十字桩尖 | 个 | 5 | 110.62 | 553.1
1.材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
835 | 桂010301010009 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.53 | 648.59 | 343.75
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第83页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
836 | 桂010301010010 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 0.76 | 633.81 | 481.7
C35商品混凝土
837 | 桂010301012005 | 送桩 | m | 3.25 | 73.54 | 239.01
规格、型号：PHC 400 AB 95-12型
桩径：Φ400
838 | 010301004005 | 截(凿)桩头 | 个 | 5 | 33.87 | 169.35
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 4809.8
839 | 010401001005 | 砖基础 | 
1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖
2.基础类型:桩基础
3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
840 | 010401004004 | 多孔砖墙 |  | 8.42 | 499.74 | 4207.81
1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
841 | 010404001012 | 垫层 |  | 4.21 | 142.99 | 601.99
坡道处最薄处250厚塘渣垫层，宽出面层300
散水处150厚塘渣垫层，宽出面层100
842 | 010404001013 | 垫层 | 
100厚碎石垫层
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 14217.39
843 | 010501001013 | 垫层 |  | 0.40 | 446.95 | 178.78
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
844 | 010501001014 | 地面垫层 |  | 0.60 | 432.24 | 259.34
60厚C15商泵砼
845 | 010501001015 | 台阶垫层 |  | 0.72 | 446.95 | 321.8
100厚C20商泵砼
846 | 010501005005 | 桩承台基础 |  | 1.54 | 506.87 | 780.58
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第84页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
847 | 010502001005 | 矩形柱 C30 |  | 3.14 | 504.72 | 1584.82
混凝土种类:泵商砼
848 | 010502002005 | 构造柱C25 |  | 0.39 | 550.48 | 214.69
混凝土种类:商砼
849 | 010503001005 | 基础梁C40 |  | 1.28 | 494.04 | 632.37
混凝土种类:泵商砼
850 | 010505001006 | 有梁板C30 |  | 2.84 | 485.05 | 1377.54
混凝土种类:泵商砼
851 | 010507001007 | 散水 | ㎡ | 8.58 | 55.61 | 477.13
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
852 | 桂010507010001 | 排水沟 | m | 4.52 | 93.52 | 422.71
40厚C20细石商品混凝土加3%防水粉随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光
150厚C10商品砼
规格：300*200mm
853 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | t
钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以上(综合)
854 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | t | 0.625 | 5127.26 | 3204.54
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合)
855 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | t | 0.768 | 4642.95 | 3565.79
钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
856 | 桂010516004005 | 钢筋电渣压力焊接 | 个 | 48 | 4.11 | 197.28
857 | 010515004005 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以上 | t | 0.172 | 5138.7 | 883.86
做法详见设计说明管桩桩顶大样
858 | 010515004006 | 桩头插筋制安 螺纹钢 10以内 | t | 0.022 | 5280.21 | 116.16
做法详见设计说明管桩桩顶大样
859 | 010516002005 | 铁件 预埋铁件 | t
钢板、槽钢
A.6 金属结构工程
860 | 010606008010 | 钢爬梯 | t
详见图集15J401-A28-T506
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 3239.69
861 | 010902003004 | 屋面刚性层 | ㎡ | 12.69 | 40.14 | 509.38
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第85页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
50厚C20细石混凝土内配钢丝6@200双向
土工布隔离层
862 | 桂010901008005 | 土工布隔离层 | ㎡ | 12.69 | 8.8 | 111.67
863 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 17.13 | 29.45 | 504.48
3厚APE防水卷材
864 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 17.13 | 25.25 | 432.53
1.5厚KS-929防水涂膜（一布两涂）
865 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 34.65 | 38.04 | 1318.09
1.5厚聚合物水泥防水涂料
866 | 010904003005 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 9.60 | 10.2 | 97.92
承台表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
867 | 010903003009 | 柱面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 3.84 | 11.25 | 43.2
柱埋入土中部分抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于5MM
868 | 010903003010 | 梁面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 13.48 | 16.5 | 222.42
承台拉梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
A.8 保温、隔热、防腐工程
869 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | ㎡
45厚挤塑聚苯板
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 379.83
870 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 12.69 | 19.18 | 243.39
20厚M20普通防水砂浆找平层
871 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 7.20 | 18.95 | 136.44
30厚C20细石砼随捣随抹
部位：台阶
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 3744.96
872 | 011201001010 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 64.54 | 45.28 | 2922.37
8厚M15抹灰砂浆面层，铁板压光
12厚M15抹灰砂浆打底，扫毛划出纹道
873 | 011201001011 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 34.65 | 23.74 | 822.59
9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实
部位：不挂网处
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 2104.06
874 | 桂010803003003 | 铝合金卷闸门 | ㎡ | 10.80 | 194.82 | 2104.06
全铝，0.6mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第86页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
含五金配件
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
875 | 011406001003 | 天棚面油漆 | ㎡
板底白水泥找平
|  | 小 计 |  |  |  | 45804.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7216.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 32138.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3560.28
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2488.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 401.14
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 5864.88
| 011701 | 脚手架工程 |  | 68.8 |  | 1924.08
876 | 桂011701001004 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 86.86 | 21.2 | 1841.43
877 | 桂011701011005 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 15.00 | 5.51 | 82.65
泵送混凝土、框架结构
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 3730.19
878 | 011702001013 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 2.44 | 26.35 | 64.29
879 | 011702001014 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.68 | 45.14 | 346.68
880 | 011702002005 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 31.10 | 41.38 | 1286.92
支模高度:3.6m以内
881 | 011702005004 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 13.08 | 49.64 | 649.29
支模高度:3.6m以内
882 | 011702014005 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 24.83 | 53.27 | 1322.69
支模高度:3.6m以内
883 | 011702029005 | 散水 | ㎡ | 8.58 | 7.03 | 60.32
1.散水厚度:50mm
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 210.61
884 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 14.99 | 14.05 | 210.61
|  | 小 计 |  |  |  | 5864.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2967.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1585.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 188.25
|  | ∑管理费 |  |  |  | 968.07
|  | ∑利 润 |  |  |  | 155.67
|  | 合 计 |  |  |  | 51669.42
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10183.53
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第87页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33724.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3748.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3456.51
|  | ∑利 润 |  |  |  | 556.81
|  | 垃圾房-土建合同外（无投标单价） |  |  |  | 65138.65
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 64768.15
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 382.98
885 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 12.69 | 30.18 | 382.98
50厚B1级挤塑聚苯板保温层
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 233.5
886 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 11.39 | 20.5 | 233.5
20厚1:2.5水泥砂浆保护层
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 63740.04
887 | 桂011204007 | 块料墙面 | ㎡ | 35.46 | 88.71 | 3145.66
h厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）
白水泥擦缝隙
参考2#监管查验库
888 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 84.15 | 525.85 | 44250.28
2.5厚氟碳喷涂铝单板幕墙
889 | 011204004001 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 1.393 | 11733.02 | 16344.1
60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 411.63
890 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 11.39 | 8.93 | 101.71
耐擦洗涂料饰面。（无机防霉涂料）
2厚面层耐水腻子分层刮平
891 | 011301001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 11.39 | 27.21 | 309.92
14厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
|  | 小 计 |  |  |  | 64768.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17656.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38146.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2150.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5413.51
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1400.14
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 370.5
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 370.5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第88页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
892 | 011703001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 15.00 | 24.7 | 370.5
|  | 小 计 |  |  |  | 370.5
∑人工费
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 330.9
|  | ∑管理费 |  |  |  | 31.5
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8.1
|  | 合 计 |  |  |  | 65138.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17656.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38146.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2481.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5445.01
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1408.24
|  | 3#冷藏库-土建 |  |  |  | 14872364.63
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 13641730.34 | 33268
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 814926.85
893 | 010101002005 | 挖一般土方 |  | 880.24 | 4.9 | 4313.18
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
894 | 010101002006 | 挖一般土方 |  | 7122.21 | 10.23 | 72860.21
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距：1km
895 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
896 | 010101004008 | 挖基坑土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
897 | 010103001012 | 土方回填 |  | 880.24 | 3.41 | 3001.62
填方材料品种:原土回填
898 | 010103001013 | 回填方 |  | 2590.83 | 279.62 | 724447.88
填方材料品种:中粗砂
部位：桩承台周围500mm
899 | 桂010103003012 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 5232.59 | 1.41 | 7377.95
1.土（方）类别:土
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第89页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.挖土、借土、弃土:弃土
900 | 010103002010 | 余土弃置 |  | 132.10 | 21.13 | 2791.27
1.废弃料品种:碴
2.运距:1km
901 | 桂010103003013 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 66.05 | 2.04 | 134.74
1.土（方）类别:碴
2.挖土、借土、弃土:弃碴
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 2848978.24
902 | 桂010301009011 | 压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 47.45 | 370.56 | 17583.07
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
903 | 桂010301009012 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 8538.95 | 300.66 | 2567320.71
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
904 | 01B010 | 500预制钢筋混凝土管桩十字桩尖 | 个 | 554 | 171.12 | 94800.48
1.材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
905 | 桂010301010011 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 58.74 | 648.74 | 38106.99
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
906 | 桂010301010012 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 84.19 | 633.96 | 53373.09
C35商品混凝土
907 | 桂010301012006 | 送桩 | m | 641.30 | 92.03 | 59018.84
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
908 | 010301004006 | 截(凿)桩头 | 个 | 554 | 33.89 | 18775.06
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 283880.34
909 | 010401001006 | 砖基础 | 
砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖240*115*53mm
墙体厚度:240mm
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
910 | 010401004005 | 多孔砖墙 |  | 240.38 | 553.8 | 133122.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第90页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
911 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.47 | 403.65 | 593.37
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体类型:隔墙
3.墙体厚度:120mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
912 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 317.82 | 395.43 | 125675.56
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
913 | 010404001014 | 垫层 |  | 3.30 | 261.11 | 861.66
300厚3:7灰土垫层
部位：台阶
914 | 010404001015 | 垫层 |  | 69.06 | 261.11 | 18032.26
150厚3:7灰土，宽出面层100
部位：散水
915 | 010404001016 | 垫层 |  | 17.37 | 322.11 | 5595.05
300厚粒径5-32砾石灌M2.5混合砂浆
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 3950915.63
916 | 010501001016 | 垫层 |  | 111.34 | 447.17 | 49787.91
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
917 | 010501001017 | 垫层 |  | 11.07 | 432.46 | 4787.33
1.垫层材料种类、厚度:C15
2.混凝土种类:泵商砼
3.部位：集水坑
918 | 010501001018 | C35细石混凝土二次灌浆 |  | 18.02 | 888.99 | 16019.6
混凝土种类:商品砼
部位：柱和承台连接部分
919 | 010501005006 | 桩承台基础 |  | 580.92 | 507.05 | 294555.49
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第91页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
920 | 010501004004 | 满堂基础 |  | 25.29 | 479.31 | 12121.75
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
3.部位：电梯基坑、集水坑
921 | 010502001006 | 矩形柱 C30 | 
混凝土种类:泵商砼
922 | 010502002006 | 构造柱C25 |  | 22.07 | 551.14 | 12163.66
混凝土种类:商品砼
923 | 010503001006 | 基础梁C40 |  | 54.49 | 494.15 | 26926.23
混凝土种类:泵商砼
924 | 010503004006 | 圈梁C20 | 
混凝土种类:商品砼
925 | 010503004007 | 圈梁C25 |  | 27.73 | 540.67 | 14992.78
混凝土种类:商品砼
926 | 010503005005 | 过梁C25 |  | 3.37 | 562.01 | 1893.97
混凝土种类:商品砼
927 | 010504001007 | 直形墙C30 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
928 | 010504001008 | 挡墙C25 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
929 | 010507006002 | 集水坑 | 
混凝土：集水坑底和壁均为C25，抗渗砼 P6
混凝土种类:商品砼
930 | 桂010507009001 | 地沟 |  | 54.00 | 479.98 | 25918.92
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：暗沟
931 | 010505001007 | 有梁板C30 |  | 1670.11 | 485.28 | 810470.98
混凝土种类:泵商砼
932 | 010505002003 | 无梁板C30 |  | 151.92 | 473.91 | 71996.41
混凝土种类:泵商砼
部位：7.94m月台夹层现浇板
933 | 010508001003 | 后浇带C35 |  | 78.26 | 543.5 | 42534.31
混凝土种类:C35商品砼，参入15%UEA微膨胀剂
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第92页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
934 | 010507004003 | 台阶 |  | 0.58 | 521.34 | 302.38
60厚C15混凝土，面向外坡1%
混凝土种类:商品砼
935 | 010507001008 | 散水 | ㎡ | 191.52 | 55.72 | 10671.49
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
936 | 010507001009 | 坡道 | ㎡ | 57.90 | 74.5 | 4313.55
120厚C25混凝土内配6双向@180随打随抹做锯齿形礓磋
素土夯实，夯实系数≧0.94
937 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | t | 2.795 | 4765.53 | 13319.66
钢筋种类、规格:圆钢HPB300φ10以内
938 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | t | 121.896 | 5166.69 | 629798.84
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以内
939 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | t | 339.180 | 4680.54 | 1587545.56
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以上
940 | 桂010515011003 | 砌体加固筋 | t | 2.570 | 4936.81 | 12687.6
钢筋种类、规格:砖砌体加固钢筋 不绑扎
941 | 桂010516004006 | 电渣压力焊接 | 个 | 5788 | 4.12 | 23846.56
942 | 010515001026 | 桩头插筋制安 螺纹钢筋HRB40010以上 | t | 19.075 | 5145.34 | 98147.36
做法详见设计说明管桩桩顶大样
943 | 010515001027 | 桩头插筋制安 螺纹钢筋HRB40010以内 | t | 2.475 | 5286.85 | 13084.95
做法详见设计说明管桩桩顶大样
944 | 010516002006 | 铁件 预埋铁件 | t | 1.885 | 7967.5 | 15018.74
钢板、槽钢
945 | 010516001003 | 预埋地脚螺栓 | t
规格:M24
946 | 桂010515013001 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 6507.18 | 22.66 | 147452.7
8@150双向双层钢筋
947 | 桂010515013002 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 706.62 | 14.94 | 10556.9
6@150双向双层钢筋
A.6 金属结构工程
948 | 010603001005 | H形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第93页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
949 | 010603002002 | 箱形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
950 | 010604001006 | 构架梁制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
951 | 010604001007 | 箱形钢梁 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
952 | 040901010005 | M30高强螺栓 | 套
953 | 040901010006 | M20高强螺栓 | 套
954 | 010606002004 | 屋面钢檩条制作安装 | t
钢材品种:Q355B热镀锌高频焊H250*150*4.5*8
檩托：檩托板-235*6、檩托板-100*6
构件运距:1km
955 | 010606001015 | 屋面钢支撑 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
956 | 010606001016 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
钢材品种:Φ12，圆钢HPB300
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
957 | 010606001017 | 屋面钢隅撑YC | t
钢材品种:Q235B等边角钢 ∠63*6
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
958 | 010606001018 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
钢材品种:Q355B,角钢∠125*8.0
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第94页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
959 | 010606001019 | 钢支撑、钢拉条制作安装 | t
钢材品种:Q355B角钢∠125*8.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
960 | 010606005005 | 钢墙架（墙梁） | t
钢材品种:C型钢 Q355B
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
961 | 010606005006 | 钢墙架（墙面檩条） | t
钢材品种:Q355B，高频焊H型钢
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
含檩托板-100*20*210、檩托板-100*8*154
构件运距:1km
962 | 010606001020 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:圆钢HPB300 Φ10以上(综合)
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
963 | 010606001021 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:Q235B 钢管Φ32*2.5
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
964 | 010606002005 | 钢雨棚屋面钢梁制作安装 | t
钢材品种:Q235B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
965 | 010606001022 | 钢雨棚屋面刚性系杆、撑杆、拉杆 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
966 | 010604001008 | 女儿墙立柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
967 | 010606008011 | 钢梯 | t
钢材品种:Q235B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
968 | 010606008012 | 钢梯 | t
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第95页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
969 | 010606008013 | 钢梯 | t
钢材品种:Q235B花纹钢板
970 | 010605002005 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚深灰色横型纹压钢板竖铺
971 | 010605002006 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚银灰色横型纹压钢板竖铺
972 | 010605002007 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚铁灰色横型纹压钢板竖铺
973 | 010605001003 | 钢板楼板 | ㎡
1mm压型钢板竖铺
钢材品种、规格:1mm压型钢板
部位：标高7.940m
974 | 010606008014 | 热镀锌钢爬梯 | t
国标N6.25色热镀锌钢爬梯
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 497639.98
975 | 010902003005 | 屋面刚性层 | ㎡
40厚C30刚性防水混凝土面层,防水等级P6
10厚低标号砂浆隔离层
976 | 010901002005 | 型材屋面 | ㎡
型材品种、规格:0.6mm厚热镀锌钢板，360°直立锁边
具体详见装修做法表
977 | 桂010902009003 | 屋面型钢天沟 | t
4厚镀锌钢板天沟
200mm宽
详建施17/2
978 | 桂010902011003 | 屋面单层彩钢板天沟 | m
0.6mm彩钢板天沟挡水板
详建施17/2
979 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 188.89 | 104.81 | 19797.56
两道3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，翻起高度500
980 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 16.39 | 55.19 | 904.56
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第96页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：卫生间
981 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 10.57 | 57.82 | 611.16
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷，翻起高度500
部位：卫生间
982 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 6723.32 | 64.68 | 434864.34
4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材防水层
0.35厚PE防潮隔汽膜
部位：冷藏间、控温月台
983 | 010904003006 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 2593.35 | 15.27 | 39600.45
承台、承台梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
984 | 010903003011 | 内墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 112.57 | 16.54 | 1861.91
10厚聚合物水泥防水砂浆
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 2482692.71
985 | 011001005005 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 5703.07 | 80.4 | 458526.83
200厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：冷藏间
986 | 011001005006 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 744.69 | 33.52 | 24962.01
80厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：控温月台
987 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | ㎡
75mm厚A级玻璃丝棉卷毡 导热系数0.053w/m.k
988 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | ㎡
75mmA级玻璃丝棉卷毡 导热系数0.053w/m.k
989 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 1135.12 | 83.81 | 95134.41
60厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
990 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 6262.48 | 219.11 | 1372171.99
180厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
991 | 011001004002 | 保温柱 | ㎡ | 460.96 | 219.11 | 101000.95
180厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
992 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 4532.89 | 95.06 | 430896.52
12厚纤维增强硅酸盐板防火墙 耐火极限≥4h
不含龙骨
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 989263.07
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第97页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
993 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 162.29 | 19.04 | 3090
20厚1:3水泥砂浆找平层
部位：现浇屋面
994 | 011107002002 | 块料台阶面 | ㎡ | 31.50 | 297.16 | 9360.54
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
995 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | ㎡
20厚1:2水泥砂浆抹面压光
素水泥浆一道
部位：混凝土台阶
996 | 011101003018 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 5703.07 | 94.61 | 539567.45
200厚C30泵商砼
部位：冷藏间
997 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 5703.07 | 53.1 | 302833.02
20厚1:3水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：冷藏间
998 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 106.35 | 33.63 | 3576.55
50厚C20细石混凝土
部位：楼梯休息平台
999 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 66.93 | 20.13 | 1347.3
30厚C20细石混凝土
部位：楼梯踏步
1000 | 011101003021 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 744.69 | 50.94 | 37934.51
100厚C30泵商砼
部位：控温月台
1001 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 744.69 | 53.1 | 39543.04
20厚1:3水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：控温月台
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第98页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1002 | 011101003022 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 706.62 | 45.14 | 31896.83
60厚C30细石混凝土，随打随抹光，至内衬脚翻起做库内踢脚线
表面喷地面沿柱轴线做介格（轴距超过6米是在轴距中间加介格）缝宽为5、缝深均为30。聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：夹层托盘暂存、制冷机房、缓冲区楼面
1003 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡
20厚1:2.5水泥砂浆抹面 素水泥浆掺建筑胶打底
部位：楼梯
1004 | 011101003023 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 31.60 | 22.44 | 709.1
30厚C30细石混凝土缝宽为5，缝深均为30聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：变配电室、排烟机房
1005 | 011101003024 | 混凝土耐磨地面 | ㎡
初凝时表面铺洒矿物耐磨骨料，分两次铺洒，打磨，养护2周后清理基层，分层铺洒混凝土密封固化剂并打磨（又专业厂家指导施工）
表面沿结构柱中轴切缝（如柱距大于7米则等分切缝，缝距不大于6米）缝宽8mm,深25mm，缝内压注耐候密封胶
1006 | 011101003025 | 不发火花细石混凝土楼地面 | ㎡
40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：叉车存放间
1007 | 011102003007 | 块料楼地面 | ㎡ | 15.80 | 83.44 | 1318.35
8-10厚防滑地砖（规格300*300，中档），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：卫生间
1008 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 15.80 | 19.04 | 300.83
20厚1:3水泥砂浆抹平
部位：卫生间
1009 | 011102003008 | 块料楼地面 | ㎡ | 189.47 | 93.87 | 17785.55
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第99页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：门厅、办公室、开票间
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 20241.43
1010 | 桂011204007003 | 块料墙面 | ㎡ | 112.47 | 93.67 | 10535.06
4厚白色釉面砖，填缝剂填缝
配套专用胶黏剂胶结
1011 | 011201001012 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 112.47 | 18.46 | 2076.2
9厚1:3水泥砂浆压实抹光
1012 | 桂011201005005 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 869.04 | 8.78 | 7630.17
抹灰层墙体与混凝土梁、柱交接处挂耐碱玻璃网格布、宽150mm
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 1497547.53
1013 | 011302001008 | 吊顶天棚 | ㎡ | 5733.90 | 234.13 | 1342478.01
面层：200厚双面彩钢聚氨酯夹芯板顶棚
部位： 冷藏间
1014 | 011302001009 | 吊顶天棚 | ㎡ | 1509.80 | 90.32 | 136365.14
60厚双面彩钢岩棉夹芯板顶棚
部位：月台及夹层
1015 | 011302001010 | 吊顶天棚 | ㎡ | 134.12 | 139.46 | 18704.38
铝合金条板天棚龙骨
块料面层：铝合金条板（结算室、办公室、门卫、卫生间及走廊）
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 221722.57 | 33268
1016 | 010802001013 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 3.36 | 342.86 | 1152.01
含五金配件
1017 | 010802003007 | 钢质防火门 | ㎡ | 10.44 | 505.22 | 5274.5
甲级防火门
1018 | 010802003008 | 钢质防火门 | ㎡ | 15.75 | 469.55 | 7395.41
乙级防火门
1019 | 010802003009 | 钢质防火门 | ㎡ | 5.85 | 469.55 | 2746.87
丙级防火门
1020 | 桂010811001007 | 特殊五金 | 把 | 11 | 105.81 | 1163.91
种类、规格、用途:防火锁
1021 | 桂010811001008 | 特殊五金 | 套 | 18 | 96.64 | 1739.52
种类、规格、用途: 闭门器(套) 明装
1022 | 桂010811001009 | 特殊五金 | 副 | 54 | 65.84 | 3555.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第100页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
种类、规格、用途: 防火门防火铰链
1023 | 010807001014 | 60系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含纱窗、五金配件
1024 | 010807001015 | 60系列铝合金平开窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含纱窗、五金配件
1025 | 010807001016 | 60系列铝合金推拉窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1026 | 010807001017 | 固定窗 | ㎡ | 6.00 | 326.86 | 1961.16
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1027 | 010807003002 | 铝合金百页窗 | ㎡ | 60.31 | 307.28 | 18532.06
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
1028 | 01B011 | 压力平衡窗170*160mm | 个 | 17 | 180 | 3060
1029 | 010807001018 | 救援窗 | ㎡ | 8.28 | 331.87 | 2747.88
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1030 | 010807005004 | 钢格栅窗 | ㎡
1031 | 010807005005 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 166.34 | 200 | 33268 | 33268
1032 | 010802001014 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1033 | 010802001015 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1034 | 010802001016 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第101页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1035 | 桂010803003004 | 金属卷帘(闸)门 | ㎡ | 25.20 | 430 | 10836
定制钢制卷帘门
带电动、手动开门机
1036 | 桂010803004004 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 219.04 | 551.08 | 120708.56
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间4.0h
1037 | 桂010803004005 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 12.24 | 619.39 | 7581.33
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间3.0h
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 24423.68
1038 | 011406003004 | 内墙满刮腻子 | ㎡
2厚面层耐水腻子分层刮平
3厚底基抗裂腻子分层刮平
刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
1039 | 011407001008 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 2251.03 | 10.85 | 24423.68
耐擦洗涂料，乳胶漆二遍
1040 | 011405001003 | 金属面油漆 | ㎡
丙烯酸聚氨酯面漆三道，干膜厚度100微米
快干型环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120微米
环氧面漆一遍，干膜厚度100微米
1041 | 011407005007 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:柱
防火等级要求:≥2.5h
涂料品种、喷刷遍数:厚型，厚度40mm
部位：厂房钢结构处
1042 | 011407005008 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:梁、钢梁
防火等级要求:≥1.5h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1.5mm
部位：厂房钢结构处
1043 | 011407005009 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:屋架承重构件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第102页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
防火等级要求:≥1.0h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1mm
部位：厂房钢结构处
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 9498.31
1044 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 36.26 | 261.95 | 9498.31
φ25、φ60*3不锈钢楼梯栏杆，304材质
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
φ60不锈钢弯头，304材质
详见图集15J403-1
栏杆高：0.9m
部位：楼梯扶手
1045 | 010606009001 | 钢护栏 | m
φ32不锈钢楼梯栏杆，304材质
-40*8钢板栏栏杆
预埋-80*80*6
详见图集02J003
栏杆高：1.05m
部位：台阶、叉车坡道栏杆
|  | 小 计 |  |  |  | 13641730.34 | 33268
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1097650.76
|  | ∑材料费 |  |  |  | 11449064.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 626272.37
|  | ∑管理费 |  |  |  | 404331.92
|  | ∑利 润 |  |  |  | 64411.27
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1230634.29
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 56826.11
1046 | 桂011701002006 | 里脚手架 | ㎡
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:钢管
1047 | 桂011701002007 | 里脚手架 | ㎡ | 1287.26 | 8.1 | 10426.81
1.搭设高度:3.6m以上
2.脚手架材质:钢管
1048 | 011701006007 | 钢管满堂脚手架 | ㎡
搭设高度:5.9m
1049 | 桂011701011006 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 8390.47 | 5.53 | 46399.3
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 951460.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第103页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1050 | 011702001015 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 397.65 | 26.42 | 10505.91
1051 | 011702001016 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1803.32 | 45.48 | 82014.99
1052 | 011702001017 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡ | 36.22 | 63.38 | 2295.62
1053 | 011702002006 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 2188.23 | 41.69 | 91227.31
支模高度:3.6m以内
1054 | 011702003005 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 200.30 | 69.34 | 13888.8
支模高度:6.2m
1055 | 011702005005 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 431.40 | 49.94 | 21544.12
1056 | 011702008006 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 982.00 | 41.98 | 41224.36
支模高度:3.6m以内
1057 | 011702009005 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 41.09 | 75.04 | 3083.39
1058 | 011702011005 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 114.82 | 36.59 | 4201.26
支模高度:3.6m以内
1059 | 011702014006 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 9986.16 | 53.59 | 535158.31
支模高度:3.6m以内
1060 | 011702016002 | 平板 | ㎡
支模高度:3.6m以内
1061 | 011702015004 | 无梁板 | ㎡ | 817.99 | 77.18 | 63132.47
支模高度:7.94m以内
1062 | 桂011702042003 | 梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费 |  | 78.26 | 1040.97 | 81466.31
1063 | 011702027003 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 9.66 | 37.99 | 366.98
1064 | 011702029006 | 散水 | ㎡ | 191.52 | 7.05 | 1350.22
1.散水厚度:50mm
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 118127.58
1065 | 011703001005 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机 | ㎡ | 2338.77 | 19.82 | 46354.42
1066 | 011703001006 | 单层厂房 建筑物垂直运输高度 20m以内 | ㎡ | 6051.70 | 11.86 | 71773.16
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 32257.4
1067 | 011705001007 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1001.48 | 1001.48
1068 | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 31255.92 | 31255.92
静力压桩机 4000KN
1069 | 011705001009 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
塔式起重机
1070 | 桂011705002003 | 塔式起重机基础 | 座
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 71963.15
1071 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 4442.17 | 16.2 | 71963.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第104页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 1230634.29
|  | ∑人工费 |  |  |  | 494050.89
|  | ∑材料费 |  |  |  | 358440.42
|  | ∑机械费 |  |  |  | 175394.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 175035.74
|  | ∑利 润 |  |  |  | 27712.71
|  | 合 计 |  |  |  | 14872364.63
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1591701.65
|  | ∑材料费 |  |  |  | 11807504.57
|  | ∑机械费 |  |  |  | 801666.96
|  | ∑管理费 |  |  |  | 579367.66
|  | ∑利 润 |  |  |  | 92123.98
|  | 3#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  |  | 545624.22
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 302836.17
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 41416.53
1072 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 180.75 | 12.3 | 2223.23
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
1073 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 3189.04 | 12.29 | 39193.3
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 2770.98
1074 | 010501002001 | 带形基础C30 |  | 5.43 | 510.31 | 2770.98
混凝土种类:商品砼
部位：坡道挡墙基础
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 234450.09
1075 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡ | 2277.32 | 102.95 | 234450.09
12厚纤维增强硅酸盐板
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
耐火极限≥4h
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 24198.57
1076 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 | ㎡ | 2251.03 | 10.75 | 24198.57
2厚面层耐水腻子分层刮平
|  | 小 计 |  |  |  | 302836.17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第105页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 51809.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 209446
|  | ∑机械费 |  |  |  | 25513.65
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13834.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2231.65
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 242788.05
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 242788.05
1077 | 011701006001 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 849.05 | 16.95 | 14391.4
搭设高度:6m
1078 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 740.81 | 13.38 | 9912.04
搭设高度:5.5m
1079 | 011701006003 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 5703.07 | 38.31 | 218484.61
搭设高度:13.5m
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
1080 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 2255.33
|  | 小 计 |  |  |  | 242788.05
|  | ∑人工费 |  |  |  | 151592.77
|  | ∑材料费 |  |  |  | 24764.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7214.95
|  | ∑管理费 |  |  |  | 51114.11
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8101.36
|  | 合 计 |  |  |  | 545624.22
|  | ∑人工费 |  |  |  | 203402.68
|  | ∑材料费 |  |  |  | 234210.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32728.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 64949.08
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10333.01
|  | 3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价） |  |  |  | 3334432.89
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3298005.82
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 518140.48
1081 | 桂010301009002 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 2.90 | 229.04 | 664.22
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
挖土后再接桩至设计桩顶标高部分和高出地面部分
抗渗等级不应低于P10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第106页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1082 | 桂010301013 | 接桩 | 个 | 554 | 897.68 | 497314.72
1083 | 010606013 | 零星钢构件 | t | 1.844 | 10933.59 | 20161.54
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 614212.16
1084 | 010501001002 | 垫层 |  | 701.85 | 454.14 | 318738.16
部位:架空层底板
垫层材料种类、厚度:C20
混凝土种类:泵商砼
1085 | 010501001002 | 垫层 |  | 18.18 | 578.82 | 10522.95
部位:月台滑升门升降平台基坑与基坑间的填充
垫层材料种类、厚度:回填45cm厚LC7.5陶粒混凝土
依据:土建图纸疑问第64点
1086 | 010501005001 | 独立基础 |  | 2.92 | 501.21 | 1463.53
部位:室外楼梯基础
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30
1087 | 040405004001 | 混凝土底板 |  | 4.57 | 306.29 | 1399.75
部位:电梯
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40 P6
1088 | 010502001006 | 矩形柱 C40 |  | 359.02 | 545.84 | 195967.48
混凝土种类:泵商砼
1089 | 010504001 | 直形墙 |  | 4.53 | 340.49 | 1542.42
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P6
3.部位：电梯墙
图纸会审序号六
1090 | 010504001 | 直形墙 |  | 11.62 | 485.01 | 5635.82
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：坡道挡土墙
1091 | 010501001 | 高强无收缩灌浆料CGM270二次灌浆 |  | 2.12 | 3899.55 | 8267.05
部位:柱和承台连接部分
1092 | 010505006 | 栏板 |  | 1.52 | 712.47 | 1082.95
部位:蒸发冷钢(设备检修)平台
混凝土：C30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第107页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
混凝土种类:商品砼
1093 | 010503004001 | 圈梁 |  | 49.91 | 561.59 | 28028.96
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
1094 | 010507005 | 压顶 |  | 9.83 | 652.34 | 6412.5
混凝土：C25
混凝土种类:商品砼
1095 | 桂010507009001 | 地沟 |  | 54.00 | 486.58 | 26275.32
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：暗沟
1096 | 010507007 | 集水坑盖板 |  | 1.04 | 1252.86 | 1302.97
100厚C20混凝土双向均分8φ10
1097 | 010516003 | 直螺纹连接 | 个 | 587 | 12.9 | 7572.3
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 389822.51
1098 | 010602003001 | 防火墙钢桁架 | t | 27.414 | 11649.87 | 319369.54
Q335B热镀锌钢方通150*150*6/100*100*5
构件运距:1KM
1099 | 010606005 | 保温墙钢墙架 | t | 5.390 | 11236.14 | 60562.79
柱面镀锌5#角钢
墙面镀锌5#角钢
墙面定位镀锌4#角钢
1100 | 010606012 | 钢支架 | t | 0.739 | 13383.19 | 9890.18
40*60*2镀锌方管转换层@1000
1厚超薄型防火涂料
卫生间及前室、更衣室、结算室、配电室
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 17800.07
1101 | 桂010901008001 | 无纺聚酯纤维布隔离层 | ㎡ | 162.29 | 8.99 | 1458.99
部位：屋面2
1102 | 010902003001 | 屋面刚性层 | ㎡ | 162.29 | 57.73 | 9369
50厚C30细石混凝土，6@250钢筋网片
间距≤6米的分隔缝,缝宽15mm,聚氨酯填缝
屋面二
1103 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 62.56 | 68.31 | 4273.47
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第108页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：集水坑立面
1104 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 11.73 | 66.16 | 776.06
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑底面
1105 | 010903003 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 79.84 | 24.08 | 1922.55
室外地坪以下
水平抹25厚1:2水泥防水砂浆（内掺水泥砂浆重量3~5%的防水剂）
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 197566.65
1106 | 011101003002 | 轻集料混凝土找坡 | ㎡ | 162.29 | 67.54 | 10961.07
屋面二
最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
1107 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 162.29 | 29.82 | 4839.49
50厚B1级挤塑聚苯板保温层
屋面二
1108 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 2021.42 | 89.92 | 181766.09
100厚防火岩棉
1109 | 011001003 | 保温隔热墙面 | ㎡
15厚玻化微珠保温砂浆
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 44739.27
1110 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 39.71 | 183.85 | 7300.68
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
1111 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 328.76 | 22.5 | 7397.1
最薄处20厚水泥砂浆找坡层
部位：节点详图四--3号节点
1112 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（不发火细石混凝土价格未定） | ㎡ | 44.94 | 36.51 | 1640.76
60厚C20不发火细石混凝土（合同内为40厚）
合同外增加20厚
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
1113 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 15.34 | 18.31 | 280.88
卫生间
1:3水泥砂浆或最薄处
30厚C20细石混凝土找坡层抹平
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第109页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
1114 | 011101003002 | 细石混凝土找平 | ㎡ | 74.29 | 24.91 | 1850.56
集水坑
35厚C25细石混凝土随打随抹
1115 | 011106002 | 块料楼梯面层 | ㎡ | 106.80 | 168.31 | 17975.51
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯踏步
1116 | 011108003 | 楼梯踏步防滑条 | m | 148.48 | 9.79 | 1453.62
依据:土建图纸疑问三第13点
做法:详见图集15J403-1/18号节点
1117 | 桂010515013 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 66.93 | 8.33 | 557.53
踏步钢筋网片Φ4@200
1118 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 50.39 | 124.68 | 6282.63
踢脚线高度:150mm
8~10面砖，水泥砂浆擦缝
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 928986.55
1119 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 2251.03 | 21.81 | 49094.96
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
部位：内墙2
1120 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 679.55 | 37.22 | 25292.85
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
部位：内墙2楼梯间
1121 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 825.38 | 29.81 | 24604.58
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：架空层内墙面
1122 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1085.57 | 82.39 | 89440.11
满挂镀锌铁丝网
8厚1:3纤维防水砂浆(防水砂浆0.9公斤抗裂纤维/立方砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)
20厚1:2.5水泥砂浆找平
墙体甩浆拉毛，刷界面剂
部位：外墙三(±0以下墙面和铝合金格栅的外墙面)
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第110页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1123 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1388.64 | 51.2 | 71098.37
10厚1:2.5水泥砂浆面层
9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛
专用界面处理剂甩毛
喷湿墙面
选用图集05J909,第WQ5页外墙4D
部位：冷藏库墙面和外墙四±0以上外墙面
1124 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 69.24 | 29.81 | 2064.04
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：月台滑升门升降平台基坑墙面
1125 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 261.30 | 59.87 | 15644.03
1:2.5水泥砂浆抹面
部位：排水沟
1126 | 011203001 | 集水坑水泥砂浆 | ㎡ | 74.29 | 75.64 | 5619.3
20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
素水泥浆一道
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
部位：集水坑
1127 | 桂011201005 | 墙面钉(挂)网增加人工费 | ㎡ | 869.04 | 6.55 | 5692.21
1128 | 011207001001 | 墙面装饰板C型钢龙骨 | ㎡ | 1869.16 | 77.97 | 145738.41
镀锌C型钢100*50*20*2中距400
1129 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 559.91 | 520.2 | 291265.18
2.5厚氟碳喷涂铝板幕墙
钢龙骨另计
1130 | 011204004 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 9.317 | 13471.12 | 125510.43
16#工字钢，60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
1131 | 011204004 | 铝合金格栅-钢龙骨 | t | 0.922 | 15032.42 | 13859.89
80*60*4镀锌钢方通龙骨
表面氟碳喷涂
1132 | 011209001 | 140系列铝合金玻璃幕墙 | ㎡ | 62.18 | 1030.27 | 64062.19
氟碳喷涂铝型材
6+12A+6mm双钢化中空玻璃
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 398889.53
1133 | 011001002001 | 防火吊顶 | ㎡ | 910.66 | 63.11 | 57471.75
75厚防火岩面
1134 | 011302001001 | 防火吊顶 | ㎡ | 654.13 | 49.83 | 32595.3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第111页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
U型轻钢龙骨
1135 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 5673.68 | 41.54 | 235684.67
部位:冷藏间
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
200长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊热镀锌18#C型钢托架0.5厚彩钢C型钢盖板0.5厚彩钢封板
喷涂铝吊梁130*30*4
1136 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 1509.80 | 36.5 | 55107.7
部位：控温月台、夹层
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
400长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊喷涂铝吊梁镀锌方垫片0.5厚彩钢封板
1137 | 011302001 | 楼梯吊顶天棚 | ㎡ | 135.63 | 36.42 | 4939.64
12厚石膏板封包
2厚C50镀锌龙骨
1138 | 011208001 | 柱(梁)面装饰 | ㎡ | 140.23 | 93.35 | 13090.47
12厚石膏板封包
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 52347.21
1139 | 桂010811001001 | 特殊五金 | 套 | 8 | 95.86 | 766.88
种类、规格、用途: 顺序器
1140 | 010802001001 | 地弹门 | ㎡ | 33.93 | 586.29 | 19892.82
无框地弹门
12MM钢化玻璃，上下门夹，1.2m不锈钢执手，地弹簧
1141 | 010802001 | 70系列铝合金平开门带亮 | ㎡
含五金配件
6+12A+6双钢化中空玻璃
1142 | 010807001001 | 90系列铝合金平开窗带纱，不带亮 | ㎡ | 4.32 | 705.8 | 3049.06
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
1143 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡ | 45.00 | 636.41 | 28638.45
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第112页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
含钢网纱窗、五金配件
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 85290.73
1144 | 011406003003 | 外墙满刮腻子 | ㎡ | 611.05 | 13.15 | 8035.31
外墙腻子两遍
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
1145 | 011407001002 | 外墙真石漆涂料 | ㎡ | 611.05 | 69.44 | 42431.31
真石漆一底一面+罩面漆
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
1146 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1315.11 | 26.48 | 34824.11
部位：外露硅酸盐板、楼梯石膏板
接缝处挂网格布，用瓷砖粘结剂补缝
抗裂砂浆一道
白色无机防霉涂料一底两面
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 50210.66
1147 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 22.72 | 885.67 | 20122.42
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
50*3不锈钢管立柱，304材质
-40*8不锈钢板，304材质
详见图集12J003,B11页/1A节点
栏杆高1.05m
部位：叉车坡道栏杆
1148 | 011503001002 | 不锈钢靠墙扶手 | m | 10.82 | 123.83 | 1339.84
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
部位：叉车坡道
1149 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 59.35 | 421.44 | 25012.46
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
50*4不锈钢管立柱，304材质
30*2不锈钢管横杆,20*1.5不锈钢管竖杆，304材质
详见图集12J003,26页/2A节点
栏杆高1.05m
部位：室外钢梯栏杆
1150 | 011210005001 | 卫生间隔断 | ㎡ | 14.40 | 259.44 | 3735.94
隔板选用三聚氰胺板架空式隔断
隔板高度1800mm
依据：土建图纸疑问第33和56点
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第113页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 3298005.82
|  | ∑人工费 |  |  |  | 679796.44
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2044747.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 296699.86
|  | ∑管理费 |  |  |  | 238535.34
|  | ∑利 润 |  |  |  | 38226.72
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 36427.07
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 14630.06
1151 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 190.54 | 21.31 | 4060.41
搭设高度:10内
1152 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 450.31 | 22.67 | 10208.53
搭设高度:20m内
1153 | 041101005 | 井字架 | 座 | 4 | 90.28 | 361.12
集水井脚手架
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 21797.01
1154 | 011702001017 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 12.96 | 42.08 | 545.36
1155 | 011702001017 | 条形基础 | ㎡ | 16.81 | 45.8 | 769.9
1156 | 011702021 | 栏板 | ㎡ | 32.25 | 71.43 | 2303.62
1157 | 011702028 | 压顶 | m | 138.56 | 36.13 | 5006.17
1158 | 011702026 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 243.88 | 54.01 | 13171.96
|  | 小 计 |  |  |  | 36427.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16802.25
|  | ∑材料费 |  |  |  | 12721.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 467.48
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5557.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 877.48
|  | 合 计 |  |  |  | 3334432.89
|  | ∑人工费 |  |  |  | 696598.69
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2057469.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 297167.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 244093.25
|  | ∑利 润 |  |  |  | 39104.2
|  | 3#库冷藏库-材料调差 |  |  |  | 678240
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 678240 | 338940
|  | A.12 门窗工程(合同内为暂估价,调整到合同外) |  |  |  | 678240 | 338940
1159 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 2 | 7800 | 15600
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第114页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
成品外购LKM1021
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1160 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 4.00 | 8150 | 32600 | 32600
成品外购LKM1221
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1161 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2.00 | 26390 | 52780 | 52780
成品外购LKM2730
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1162 | 010802001004 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2 | 35580 | 71160 | 71160
成品外购LKM2753
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1163 | 010802001005 | 成品外购垂直滑升门 | 樘 | 15 | 12160 | 182400 | 182400
成品外购
设可视窗
能手动和电动双重控制
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1164 | 010802001005 | 机械门封 | 座 | 15 | 5280 | 79200
清单漏项,按询价单价结算,不让利
1165 | 010802001005 | 升降平台 | 座 | 15 | 16300 | 244500
清单漏项,按询价单价结算,不让利
|  | 小 计 |  |  |  | 678240 | 338940
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 678240
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 678240
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第115页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 678240
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 4#冷藏库-土建--合同内 |  |  |  | 15734061.63
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 14455319.03 | 39512
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 861433.76
1166 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1363.08 | 5.53 | 7537.83
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
1167 | 010101002002 | 挖一般土方 |  | 8565.31 | 10.92 | 93533.19
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
1168 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
1169 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
1170 | 010103001001 | 土方回填 |  | 1363.08 | 3.41 | 4648.1
填方材料品种:原来的土方
1171 | 010103001002 | 土方回填 |  | 2658.84 | 279.62 | 743464.84
填方材料品种:粗砂回填
1172 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 6136.77 | 1.41 | 8652.85
土（方）类别:土
挖土、借土、弃土:弃土
1173 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 162.39 | 21.13 | 3431.3
1.废弃料品种:碴
2.运距:1km
1174 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 81.20 | 2.04 | 165.65
1.土（方）类别:碴
2.挖土、借土、弃土:弃碴
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 2763316.87
1175 | 桂010301009013 | 压预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | m | 42.45 | 370.56 | 15730.27
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第116页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
单桩长度:14m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
1176 | 桂010301009014 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 8277.27 | 300.66 | 2488644
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不应低于P10
1177 | 01B012 | 500预制钢筋混凝土管桩十字桩尖 | 个 | 562 | 171.12 | 96169.44
1.材料种类、配比:十字封底桩尖 Q235钢
1178 | 桂010301010013 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 59.59 | 648.74 | 38658.42
桩管底灌注1500mm高微膨胀C35商品混凝土
1179 | 桂010301010014 | 预制混凝土管桩填桩心 |  | 85.41 | 633.96 | 54146.52
C35商品混凝土
1180 | 桂010301012007 | 送桩 | m | 553.32 | 92.03 | 50922.04
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
1181 | 010301004007 | 截(凿)桩头 | 个 | 562 | 33.89 | 19046.18
桩类型:混凝土桩
混凝土强度等级:C80
有无钢筋:有
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 343407.79
1182 | 010401001007 | 砖基础 | 
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖240*115*53mm
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
1183 | 010401004006 | 多孔砖墙 |  | 305.25 | 553.8 | 169047.45
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
1184 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1.53 | 426.79 | 652.99
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体类型:隔墙
3.墙体厚度:120mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第117页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1185 | 010402001008 | 砌块墙 |  | 378.11 | 395.43 | 149516.04
1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气砖砌块
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
1186 | 010404001017 | 垫层 |  | 10.89 | 261.11 | 2843.49
300厚3:7灰土垫层
部位：台阶
1187 | 010404001018 | 垫层 |  | 60.33 | 261.11 | 15752.77
150厚3:7灰土，宽出面层100
部位：散水
1188 | 010404001019 | 垫层 |  | 17.37 | 322.11 | 5595.05
300厚粒径5-32砾石灌M2.5混合砂浆
部位：坡道
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 4611573.19
1189 | 010501001019 | 垫层 |  | 114.78 | 447.17 | 51326.17
1.垫层材料种类、厚度:C15聚合物水泥混凝土
2.混凝土种类:泵商砼
1190 | 010501001020 | 垫层 |  | 18.46 | 432.46 | 7983.21
1.垫层材料种类、厚度:C15
2.混凝土种类:泵商砼
3.部位：电缆沟
1191 | 010501001021 | C35细石混凝土二次灌浆 |  | 19.62 | 888.99 | 17441.98
混凝土种类:商品砼
部位：柱和承台连接部分
1192 | 010501005007 | 桩承台基础 |  | 586.68 | 507.05 | 297476.09
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C40
1193 | 010501004005 | 满堂基础 |  | 20.70 | 479.31 | 9921.72
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
3.部位：电梯基坑、集水坑
1194 | 010502001007 | 矩形柱 C30 |  | 2.40 | 505.07 | 1212.17
混凝土种类:泵商砼
1195 | 010502002007 | 构造柱C25 |  | 29.99 | 551.14 | 16528.69
混凝土种类:商品砼
1196 | 010503001007 | 基础梁C40 |  | 52.87 | 494.15 | 26125.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第118页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
混凝土种类:泵商砼
1197 | 010503004008 | 圈梁C25 |  | 31.22 | 540.67 | 16879.72
混凝土种类:商品砼
1198 | 010503004009 | 圈梁C20 | 
混凝土种类:商品砼
1199 | 010503005006 | 过梁C25 |  | 5.65 | 562.01 | 3175.36
混凝土种类:商品砼
1200 | 010504001009 | 直形墙C30 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
1201 | 010504001010 | 挡墙C25 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
1202 | 010507006003 | 集水坑 | 
混凝土：集水坑底和壁均为C25，抗渗砼 P6
混凝土种类:商品砼
1203 | 桂010507009002 | 地沟 |  | 40.07 | 479.98 | 19232.8
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：暗沟
1204 | 桂010507009003 | 电缆沟 |  | 50.50 | 509.55 | 25732.28
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6
3.部位：电缆沟
1205 | 010505002004 | 无梁板 |  | 157.86 | 473.91 | 74811.43
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：月台夹层
1206 | 010505001008 | 有梁板C30 |  | 1684.71 | 485.28 | 817556.07
混凝土种类:泵商砼
1207 | 010508001004 | 后浇带C35 |  | 86.54 | 543.5 | 47034.49
混凝土种类:C35泵商砼，参入15%UEA微膨胀剂
1208 | 010507004004 | 台阶 |  | 1.93 | 521.34 | 1006.19
60厚C15混凝土，面向外坡1%
混凝土种类:商品砼
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第119页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1209 | 010507001010 | 散水 | ㎡ | 195.42 | 55.72 | 10888.8
50厚C30细石混凝土面层宽600，撒1:1水泥砂子压实赶光，每6米设置一道介格线，油膏嵌缝
素土夯实，夯实系数≧0.94，向外坡3%-5%
1210 | 010507001011 | 坡道 | ㎡ | 57.90 | 74.5 | 4313.55
120厚C25混凝土内配6双向@180随打随抹做锯齿形礓磋
素土夯实，夯实系数≧0.94
1211 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | t | 3.431 | 4765.53 | 16350.53
钢筋种类、规格:圆钢HPB300φ10以内
1212 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | t | 116.087 | 5166.69 | 599785.54
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以内
1213 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | t | 479.827 | 4680.54 | 2245849.47
钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400E 10以上
1214 | 桂010515011004 | 砌体加固筋 | t | 2.979 | 4936.81 | 14706.76
钢筋种类、规格:砖砌体加固钢筋 不绑扎
1215 | 桂010516004007 | 电渣压力焊接 | 个 | 112 | 4.12 | 461.44
1216 | 010515001031 | 桩头插筋制安 螺纹钢筋HRB40010以上 | t | 19.351 | 5145.34 | 99567.47
做法详见设计说明管桩桩顶大样
1217 | 010515001032 | 桩头插筋制安 螺纹钢筋HRB40010以内 | t | 2.511 | 5286.85 | 13275.28
做法详见设计说明管桩桩顶大样
1218 | 010516002007 | 铁件 预埋铁件 | t | 1.885 | 7967.5 | 15018.74
钢板、槽钢
1219 | 010516001004 | 预埋地脚螺栓 | t
规格:M30
1220 | 桂010515013003 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 6498.87 | 22.66 | 147264.39
8@150双向双层钢筋
1221 | 桂010515013004 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 712.66 | 14.94 | 10647.14
6@150双向双层钢筋
A.6 金属结构工程
1222 | 010603001006 | H形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第120页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1223 | 010603002003 | 箱形钢柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
在混凝土柱上安装
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1224 | 010604001009 | 构架梁制作安装 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1225 | 010604001010 | 箱形钢梁 | t
钢材品种:Q355B 钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1226 | 040901010007 | M30高强螺栓 | 套
1227 | 040901010008 | M20高强螺栓 | 套
1228 | 010606002006 | 屋面钢檩条制作安装 | t
钢材品种:Q355B热镀锌高频焊H250*150*4.5*8
檩托：檩托板-235*6、檩托板-100*6
构件运距:1km
1229 | 010606001023 | 屋面钢支撑 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1230 | 010606001024 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
钢材品种:Q355B,角钢∠125*8.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1231 | 010606001025 | 屋面钢支撑、钢拉条、水平斜撑 | t
钢材品种:Φ12，圆钢HPB300
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1232 | 010606001026 | 屋面钢隅撑YC | t
钢材品种:Q235B等边角钢 ∠63*6
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1233 | 010606001027 | 钢支撑、钢拉条制作安装 | t
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第121页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
钢材品种:Q355B角钢∠125*8.0
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1234 | 010606005007 | 钢墙架（墙梁） | t
钢材品种:C型钢 Q355B
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1235 | 010606005008 | 钢墙架（墙面檩条） | t
钢材品种:Q355B，高频焊H型钢
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1236 | 010606001028 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:圆钢HPB300 Φ10以上(综合)
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1237 | 010606001029 | 钢支撑、钢拉条 | t
钢材品种:Q235B 钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
构件运距:1km
1238 | 010604001011 | 钢雨棚屋面梁制作安装 | t
钢材品种:Q235B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
1239 | 010606001030 | 钢雨棚屋面刚性系杆、撑杆、拉杆 | t
钢材品种:Q235B钢管
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
1240 | 010604001012 | 女儿墙立柱制作安装 | t
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
1241 | 010606008015 | 钢梯 | t
钢材品种:Q355B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
1242 | 010606008016 | 钢梯 | t
钢材品种:Q235B钢板
除锈方法:喷砂，处理达到Sa2.5级
1243 | 010606008017 | 钢梯 | t
钢材品种:Q235B花纹钢板-5
1244 | 010606008018 | 热镀锌钢爬梯 | t
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第122页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
国标N6.25色热镀锌钢爬梯
1245 | 010605002008 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚深灰色横型纹压钢板竖铺
1246 | 010605002009 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚铁灰色横型纹压钢板竖铺
1247 | 010605002010 | 钢板墙板 | ㎡
外墙板采用0.5mm厚银灰色横型纹压钢板竖铺
1248 | 010605001004 | 钢板楼板 | ㎡
1mm压型钢板竖铺
钢材品种、规格:1mm压型钢板
部位：标高7.940m
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 541343.38
1249 | 010902003006 | 屋面刚性层 | ㎡
40厚C30刚性防水混凝土面层,防水等级P6
10厚低标号砂浆隔离层
1250 | 010901002006 | 型材屋面 | ㎡
型材品种、规格:0.6mm厚热镀铝锌钢板，360°直立锁边
具体详见装修做法表
1251 | 桂010902011004 | 屋面单层彩钢板天沟 | m
0.6mm厚彩钢板天沟挡水板
1252 | 桂010902009004 | 屋面型钢天沟 | t
4.0厚镀锌钢板天沟
200mm宽
1253 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 451.31 | 104.79 | 47292.77
两道3厚聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材，翻起高度500
1254 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 16.00 | 55.19 | 883.04
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷
部位：卫生间
1255 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 8.95 | 57.82 | 517.49
3厚聚氨酯防水涂膜，分两遍涂刷，翻起高度500
部位：卫生间
1256 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 6893.81 | 64.68 | 445891.63
4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材防水层
0.35厚PE防潮隔汽膜
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第123页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：冷藏间、控温月台
1257 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 2704.07 | 15.27 | 41291.15
承台、承台梁表面抹聚合物水泥砂浆，厚度不小于10MM
1258 | 010903003012 | 内墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 109.23 | 16.54 | 1806.66
10厚聚合物水泥防水砂浆
部位：卫生间
1259 | 010903003013 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 178.22 | 20.54 | 3660.64
15厚防水砂浆
部位：电缆沟
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 2509162.01
1260 | 011001001009 | 保温隔热屋面 | ㎡
80厚B1级挤塑聚苯板保温层
部位：土建屋面
部位：配电房屋面
1261 | 011001005007 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 5711.94 | 80.4 | 459239.98
200厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：冷藏间
1262 | 011001005008 | 保温隔热楼地面 | ㎡ | 786.93 | 33.52 | 26377.89
80厚XPS挤塑保温板分层铺贴
部位：控温月台
1263 | 011001001010 | 保温隔热屋面 | ㎡
75mm厚A级玻璃丝棉卷毡，导热系数0.053w/m.k
1264 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | ㎡
75mmA级玻璃丝棉卷毡 导热系数0.053w/m.k
1265 | 011001003013 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 1138.56 | 83.81 | 95422.71
60厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
部位：控温月台
1266 | 011001003014 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 6253.07 | 219.11 | 1370110.17
180厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
1267 | 011001003015 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 4572.93 | 95.06 | 434702.73
12厚纤维增强硅酸盐板防火墙 耐火极限≥4h
不含龙骨
1268 | 011001004003 | 保温柱 | ㎡ | 562.77 | 219.11 | 123308.53
180厚双面彩钢聚氨酯夹芯保温板（B1级）
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第124页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 1008995.68
1269 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 388.43 | 19.04 | 7395.71
20厚1:3水泥砂浆找平层
部位：现浇屋面
1270 | 011107002003 | 块料台阶面 | ㎡ | 41.94 | 297.16 | 12462.89
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
1271 | 011106004002 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡
20厚1:2.5水泥砂浆抹面，素水泥掺建筑胶打底
部位：楼梯
1272 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 | ㎡
20厚1:2水泥砂浆抹面压光
素水泥浆一道
部位：混凝土台阶
1273 | 011101003026 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 5711.94 | 94.61 | 540406.64
200厚C30泵商砼
部位：冷藏间
1274 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 5711.94 | 53.1 | 303304.01
20厚1:3水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：冷藏间
1275 | 011101003027 | 混凝土楼地面 | ㎡ | 786.93 | 50.94 | 40086.21
100厚C30泵商砼
部位：控温月台
1276 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 786.93 | 53.1 | 41785.98
20厚1:3水泥砂浆保护层
20厚1:3水泥砂浆找平层
15厚1:3水泥砂浆找平层
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：控温月台
1277 | 011101003028 | 混凝土耐磨地面 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第125页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
初凝时表面铺洒矿物耐磨骨料，分两次铺洒，打磨，养护2周后清理基层，分层铺洒混凝土密封固化剂并打磨（又专业厂家指导施工）
表面沿结构柱中轴切缝（如柱距大于7米则等分切缝，缝距不大于6米）缝宽8mm,深25mm，缝内压注耐候密封胶
部位：冷藏间、控温月台
1278 | 011101003029 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 712.66 | 45.14 | 32169.47
60厚C30细石商品混凝土，随打随抹光，至内衬脚翻起做库内踢脚线
，地面沿柱轴线做介格（轴距超过6米是在轴距中间加介格）缝宽为5、缝深均为30。聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：夹层托盘暂存、制冷机房、缓冲区楼面
1279 | 011101003030 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 246.70 | 22.44 | 5535.95
30厚C30细石混凝土缝宽为5，缝深均为30聚氨酯发泡灌缝
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：变配电室、控烟机房
1280 | 011101003031 | 不发火花细石混凝土楼地面 | ㎡
40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：叉车存放间
1281 | 011101003032 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 140.78 | 33.63 | 4734.43
50厚C20细石混凝土
部位：楼梯休息平台
1282 | 011101003033 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 64.70 | 20.13 | 1302.41
30厚C20细石混凝土
部位：楼梯踏步
1283 | 011102003009 | 块料楼地面 | ㎡ | 15.02 | 83.44 | 1253.27
8-10厚防滑地砖（规格300*300，中档），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：卫生间
1284 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 15.02 | 19.04 | 285.98
20厚1:3水泥砂浆抹平
部位：卫生间
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第126页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1285 | 011102003010 | 块料楼地面 | ㎡ | 194.66 | 93.87 | 18272.73
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：门厅、办公室、开票间
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 32094.07
1286 | 桂011204007004 | 块料墙面 | ㎡ | 102.03 | 93.67 | 9557.15
4厚白色釉面砖，填缝剂填缝
配套专用胶黏剂胶结
部位：卫生间
1287 | 011201001013 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 109.23 | 18.46 | 2016.39
9厚1:3水泥砂浆压实抹光
部位：卫生间
1288 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 147.80 | 33.86 | 5004.51
内壁15厚1:2.5水泥砂浆找平
部位：电缆沟
1289 | 桂011201005006 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 1767.20 | 8.78 | 15516.02
抹灰层墙体与混凝土梁、柱交接处挂耐碱玻璃网格布、宽150mm
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 1497462.45
1290 | 011302001011 | 吊顶天棚 | ㎡ | 5733.90 | 234.13 | 1342478.01
面层：200厚双面彩钢聚氨酯夹芯板顶棚
部位： 冷藏间
1291 | 011302001012 | 吊顶天棚 | ㎡ | 1509.80 | 90.32 | 136365.14
60厚双面彩钢岩棉夹芯板顶棚
1292 | 011302001013 | 吊顶天棚 | ㎡ | 133.51 | 139.46 | 18619.3
铝合金条板天棚龙骨
块料面层：铝合金条板（结算室、办公室、门卫、卫生间及走廊）
1293 | 011301001002 | 天棚抹灰 | ㎡
5厚1:2.5水泥砂浆罩面
5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 247649.93 | 39512
1294 | 010802001017 | 70系列铝合金平开门不带亮 | ㎡ | 10.29 | 342.86 | 3528.03
含五金配件
1295 | 010802003010 | 钢质防火门 | ㎡ | 23.79 | 505.22 | 12019.18
甲级防火门
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第127页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1296 | 010802003011 | 钢质防火门 | ㎡ | 13.02 | 469.55 | 6113.54
乙级防火门
1297 | 010802003012 | 钢质防火门 | ㎡ | 17.94 | 469.55 | 8423.73
丙级防火门
1298 | 桂010811001010 | 特殊五金 | 把 | 18 | 105.81 | 1904.58
种类、规格、用途: 防火锁
1299 | 桂010811001011 | 特殊五金 | 套 | 29 | 96.64 | 2802.56
种类、规格、用途: 闭门器(套) 明装
1300 | 桂010811001012 | 特殊五金 | 副 | 87 | 65.84 | 5728.08
种类、规格、用途: 防火门防火铰链
1301 | 010807001019 | 60系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
1302 | 010807001020 | 60系列铝合金推拉窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1303 | 010807001021 | 60系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1304 | 010807001022 | 60系列铝合金平开窗不带纱，不带亮 | ㎡
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1305 | 010807001023 | 固定窗 | ㎡ | 19.20 | 326.86 | 6275.71
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
1306 | 010807003003 | 铝合金百页窗 | ㎡ | 53.40 | 307.28 | 16408.75
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
1307 | 01B013 | 压力平衡窗170*160mm | 个 | 17 | 180 | 3060
1308 | 010807001024 | 救援窗 | ㎡ | 8.28 | 331.87 | 2747.88
玻璃品种、厚度6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含五金配件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第128页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1309 | 010807005006 | 钢格栅窗 | ㎡
1310 | 010807005007 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 197.56 | 200 | 39512 | 39512
1311 | 010802001018 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1312 | 010802001019 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1313 | 010802001020 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡
成品外购
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1314 | 桂010803003005 | 金属卷帘(闸)门 | ㎡ | 25.20 | 430 | 10836
定制钢制卷帘门
带电动、手动开门机
1315 | 桂010803004006 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 219.04 | 551.08 | 120708.56
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间4.0h
1316 | 桂010803004007 | 防火卷帘(闸)门 | ㎡ | 12.24 | 619.39 | 7581.33
启动装置品种、规格:含手动装置
耐火时间3.0h
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 27930.39
1317 | 011406003005 | 内墙满刮腻子 | ㎡
2厚面层耐水腻子分层刮平
3厚底基抗裂腻子分层刮平
刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯间、办公室、门厅、变配电室、机房
1318 | 011407002002 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 222.26 | 10.85 | 2411.52
白色弹性涂料两道
1319 | 011407001010 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 2351.97 | 10.85 | 25518.87
耐擦洗涂料，乳胶漆二遍
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第129页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1320 | 011405001004 | 金属面油漆 | ㎡
丙烯酸聚氨酯面漆三道，干膜厚度100微米
快干型环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120微米
环氧面漆一遍，干膜厚度100微米
1321 | 011407005010 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:柱
防火等级要求:≥2.5h
涂料品种、喷刷遍数:厚型，厚度40mm
部位：厂房钢结构处
1322 | 011407005011 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称:梁、钢梁
防火等级要求:≥1.5h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1.5mm
部位：厂房钢结构处
1323 | 011407005012 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡
喷刷防火涂料构件名称：屋面承重构件
防火等级要求:≥1.0h
涂料品种、喷刷遍数:超薄型，厚度1mm
部位：厂房钢结构处
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 10949.51
1324 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 41.80 | 261.95 | 10949.51
φ25、φ60*3不锈钢楼梯栏杆，304材质
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
φ60不锈钢弯头，304材质
详见图集15J403-1
栏杆高：0.9m
1325 | 011503001007 | 钢护栏 | m
32不锈钢楼梯栏杆，304材质
-40*8栏杆
详见图集02J003
栏杆高1.05m
部位：台阶、叉车坡道栏杆
|  | 小 计 |  |  |  | 14455319.03 | 39512
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1212977.35
|  | ∑材料费 |  |  |  | 12104139.94
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第130页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 628793.13
|  | ∑管理费 |  |  |  | 439413.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 69994.71
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1278742.6
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 62797.2
1326 | 桂011701002008 | 里脚手架 | ㎡ | 1846.94 | 8.1 | 14960.21
1.搭设高度:3.6米以上
2.脚手架材质:钢管
1327 | 011701006008 | 钢管满堂脚手架 | ㎡
搭设高度:5.9m
1328 | 桂011701011007 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 8650.45 | 5.53 | 47836.99
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 987469.93
1329 | 011702001018 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 409.94 | 26.42 | 10830.61
1330 | 011702001019 | 独立式桩承台 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1812.83 | 45.31 | 82139.33
1331 | 011702001020 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡ | 53.75 | 63.38 | 3406.68
1332 | 011702002007 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 2170.93 | 41.54 | 90180.43
支模高度:3.6m以内
1333 | 011702003006 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡
支模高度:6m
1334 | 011702003007 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 260.76 | 69.17 | 18036.77
支模高度:6.2m
1335 | 011702005006 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 431.96 | 49.79 | 21507.29
1336 | 011702008007 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 950.94 | 41.83 | 39777.82
支模高度:3.6m以内
1337 | 011702009006 | 过梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 75.73 | 74.88 | 5670.66
1338 | 011702011006 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 131.80 | 36.46 | 4805.43
支模高度:3.6m以内
1339 | 011702014007 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10108.20 | 53.45 | 540283.29
支模高度:3.6m以内
1340 | 011702016003 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 14.14 | 45.44 | 642.52
支模高度:3.6m以内
1341 | 011702015005 | 无梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1007.10 | 77.05 | 77597.06
支模高度:7.94米
1342 | 桂011702042004 | 梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费 |  | 86.54 | 1039.9 | 89992.95
1343 | 011702027004 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 32.15 | 37.99 | 1221.38
1344 | 011702029007 | 散水 | ㎡ | 195.42 | 7.05 | 1377.71
1.散水厚度:50mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第131页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 123280.39
1345 | 011703001007 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机 | ㎡ | 2598.75 | 19.82 | 51507.23
1346 | 011703001008 | 单层厂房 建筑物垂直运输高度 20m以内 | ㎡ | 6051.70 | 11.86 | 71773.16
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 32257.4
1347 | 011705001010 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1001.48 | 1001.48
1348 | 011705001011 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 31255.92 | 31255.92
静力压桩机 4000KN
1349 | 011705001012 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次
塔式起重机
1350 | 桂011705002004 | 塔式起重机基础 | 座
混凝土强度等级: 泵商砼C35
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 72937.68
1351 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 4513.47 | 16.16 | 72937.68
|  | 小 计 |  |  |  | 1278742.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 514581.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 371777.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 181202.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 182317.28
|  | ∑利 润 |  |  |  | 28863.81
|  | 合 计 |  |  |  | 15734061.63
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1727559.27
|  | ∑材料费 |  |  |  | 12475917.03
|  | ∑机械费 |  |  |  | 809995.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 621731.22
|  | ∑利 润 |  |  |  | 98858.52
|  | 4#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  |  | 552022.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 307691.14
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 45735.21
1352 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 166.20 | 12.3 | 2044.26
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
运距:1km
1353 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 3555.00 | 12.29 | 43690.95
土壤类别:三类土
挖土深度:综合考虑
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第132页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
运距:1km
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1954.49
1354 | 010501002001 | 带形基础C30 |  | 3.83 | 510.31 | 1954.49
混凝土种类:商品砼
部位：坡道挡墙基础
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 234717.76
1355 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡ | 2279.92 | 102.95 | 234717.76
12厚纤维增强硅酸盐板
龙骨吊顶由专业厂家深化安装设计，不计算在本工程
耐火极限≥4h
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 25283.68
1356 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 | ㎡ | 2351.97 | 10.75 | 25283.68
2厚面层耐水腻子分层刮平
|  | 小 计 |  |  |  | 307691.14
|  | ∑人工费 |  |  |  | 53719.12
|  | ∑材料费 |  |  |  | 209127.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 28172.54
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14357.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2314.83
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 244331.4
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 242788.05
1357 | 桂011701002002 | 里脚手架 | ㎡
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:钢管
1358 | 011701006001 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 849.05 | 16.95 | 14391.4
搭设高度:6m
1359 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 740.81 | 13.38 | 9912.04
搭设高度:5.5m
1360 | 011701006003 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 5703.07 | 38.31 | 218484.61
搭设高度:13.5m
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 1543.35
1361 | 011702001005 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡ | 24.37 | 63.33 | 1543.35
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
1362 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 2255.33
|  | 小 计 |  |  |  | 244331.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 152346.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第133页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 25262.53
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7223.48
|  | ∑管理费 |  |  |  | 51359.27
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8140.11
|  | 合 计 |  |  |  | 552022.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 206065.17
|  | ∑材料费 |  |  |  | 234389.84
|  | ∑机械费 |  |  |  | 35396.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 65716.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10454.94
|  | 4#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  |  | 3239476.81
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3146669.78
|  | A.2 桩与地基基础工程 |  |  |  | 87081
1363 | 桂010301009002 | 压预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m | 13.58 | 229.04 | 3110.36
规格、型号：PHC 500 AB 100-14型
单桩长度:14m
高出地面部分
抗渗等级不应低于P10
1364 | 桂010301013 | 接桩 | 个 | 75 | 921.21 | 69090.75
1365 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 1.871 | 7952.91 | 14879.89
托板(6mm厚圆薄钢板)
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 2544.05
1366 | 010401004006 | 多孔砖墙 |  | 4.30 | 591.64 | 2544.05
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:120mm
4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 572802.5
1367 | 010501001002 | 垫层 |  | 699.63 | 455.52 | 318695.46
部位:架空层底板
垫层材料种类、厚度:C20
混凝土种类:泵商砼
1368 | 010501001002 | 垫层 |  | 16.49 | 586.81 | 9676.5
部位:月台滑升门升降平台基坑与基坑间的填充及LKM1221处
垫层材料种类、厚度:回填45cm,43cm厚LC7.5陶粒混凝土
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第134页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
依据:土建图纸疑问第52/64点
1369 | 010501005001 | 独立基础 | 
部位:室外楼梯基础
混凝土种类:泵商砼
混凝土强度等级:C30
1370 | 040405004001 | 混凝土底板 |  | 4.74 | 562.83 | 2667.81
部位:电梯
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40 P8
1371 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 348.66 | 548.08 | 191093.57
混凝土种类:泵商砼C40
1372 | 010504001 | 直形墙 |  | 10.49 | 545.87 | 5726.18
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8
3.部位：电梯墙
图纸会审序号六
1373 | 010504001 | 直形墙 |  | 10.37 | 486.4 | 5043.97
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：坡道挡土墙
1374 | 010501001 | 高强无收缩灌浆料CGM270二次灌浆 |  | 2.76 | 3909.51 | 10790.25
部位:柱和承台连接部分
1375 | 010505006 | 栏板 |  | 2.09 | 721.07 | 1507.04
部位:蒸发冷钢(设备检修)平台
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
1376 | 010503004001 | 圈梁 |  | 38.96 | 565.18 | 22019.41
混凝土：C30
混凝土种类:商品砼
1377 | 010507005 | 扶手、压顶 |  | 6.47 | 658.96 | 4263.47
混凝土：C25
混凝土种类:商品砼
1378 | 桂010507009001 | 地沟 | 
1.混凝土种类:泵商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：暗沟
1379 | 010507007 | 集水坑盖板 |  | 1.04 | 1268.12 | 1318.84
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第135页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
100厚C20混凝土双向均分8φ10
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 394960.59
1380 | 010602003001 | 钢桁架 | t | 27.448 | 11790.13 | 323615.49
Q335B热镀锌钢方通150*150*6/100*100*5
构件运距:1KM
1381 | 010606005 | 保温墙钢墙架 | t | 5.390 | 11382.18 | 61349.95
柱面镀锌5#角钢
墙面镀锌5#角钢
墙面定位镀锌4#角钢
1382 | 010606012 | 钢支架 | t | 0.739 | 13525.24 | 9995.15
40*60*2镀锌方管转换层@1000
1厚超薄型防火涂料
卫生间及前室、更衣室、结算室、配电室
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 32717.4
1383 | 桂010901008001 | 无纺聚酯纤维布隔离层 | ㎡ | 388.43 | 9.04 | 3511.41
部位：屋面2
1384 | 010902003001 | 屋面刚性层 | ㎡ | 388.43 | 58.79 | 22835.8
50厚C30细石混凝土，6@250钢筋网片
间距≤6米的分隔缝,缝宽15mm,聚氨酯填缝
屋面二
1385 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 53.42 | 68.5 | 3659.27
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑立面
1386 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 11.48 | 66.29 | 761.01
3厚高聚物改性沥青涂膜防水
部位：集水坑底面
1387 | 010903003 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 79.98 | 24.38 | 1949.91
室外地坪以下
水平抹25厚1:2水泥防水砂浆（内掺水泥砂浆重量3~5%的防水剂）
|  | A.8 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 223922.83
1388 | 011101003002 | 轻集料混凝土找坡 | ㎡ | 388.43 | 67.95 | 26393.82
屋面二
最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
1389 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 388.43 | 30.18 | 11722.82
50厚B1级挤塑聚苯板保温层
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第136页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
屋面二
部位：夹层屋面、配电房屋面
1390 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 2047.00 | 90.77 | 185806.19
100厚防火岩棉
1391 | 011001003 | 保温隔热墙面 | ㎡
15厚玻化微珠保温砂浆
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 47807.68
1392 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 56.81 | 185.08 | 10514.39
30厚防滑花岗岩板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于地面相同的石条
撒素水泥面
1393 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 227.13 | 19.81 | 4499.45
20厚1:1.25水泥砂浆找平层
部位：现浇屋面
配电房
1394 | 010904004 | 楼(地)面变形缝 | m
间距≤6米的分隔缝,缝宽8mm,耐候密封胶
部位：楼面一
1395 | 010904004 | 楼(地)面变形缝 | m
间距≤6米的分隔缝,缝宽5mm,聚氨酯填缝
部位：楼面二，楼面三
1396 | 010904004 | 楼(地)面变形缝 | m
散水分隔缝
1397 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 259.81 | 22.81 | 5926.27
最薄处20厚水泥砂浆找坡层
部位：节点详图四--3号节点
1398 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 44.99 | 36.86 | 1658.33
60厚C20不发火细石混凝土
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
1399 | 011101003002 | 细石混凝土找平 | ㎡ | 64.90 | 25.2 | 1635.48
集水坑
35厚C25细石混凝土随打随抹
1400 | 011106002 | 块料楼梯面层 | ㎡ | 96.38 | 170.89 | 16470.38
8-10厚防滑地砖（规格600*600），干水泥擦缝
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第137页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
20厚水泥砂浆 1∶4干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
水泥浆一道（内掺建筑胶）
部位：楼梯踏步
1401 | 011108003 | 楼梯踏步防滑条 | m | 139.16 | 9.94 | 1383.25
依据:土建图纸疑问三第13点
做法:详见图集15J403-1/18号节点
1402 | 桂010515013 | 楼地面钢筋网片 | ㎡ | 64.70 | 8.46 | 547.36
踏步钢筋网片Φ4@200
1403 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 40.94 | 126.35 | 5172.77
踢脚线高度:150mm
8~10面砖，水泥砂浆擦缝
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 1173928.34
1404 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 2351.97 | 22.28 | 52401.89
14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平
部位：内墙2
1405 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 806.02 | 30.39 | 24494.95
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：架空层内墙面
1406 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡
6厚1:2.5水泥砂浆找平
9厚1:3水泥砂浆中层底灰刮平扫毛
专用界面剂甩毛
部位：幕墙处墙体抹灰面
依据:土建图纸疑问3第49点
1407 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1066.67 | 84.27 | 89888.28
满挂镀锌铁丝网
8厚1:3纤维防水砂浆(防水砂浆0.9公斤抗裂纤维/立方砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)
20厚1:2.5水泥砂浆找平
墙体甩浆拉毛，刷界面剂
部位：外墙三(±0以下墙面和铝合金格栅的外墙面)
1408 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1781.31 | 52.34 | 93233.77
10厚1:2.5水泥砂浆面层
9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛
专用界面处理剂甩毛
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第138页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
喷湿墙面
选用图集05J909,第WQ5页外墙4D
部位：冷藏库墙面和外墙四±0以上外墙面
1409 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 77.17 | 30.39 | 2345.2
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
部位：月台滑升门升降平台基坑墙面
1410 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 243.88 | 61.36 | 14964.48
1:2.5水泥砂浆抹面
部位：排水沟
1411 | 011203001 | 集水坑水泥砂浆 | ㎡ | 64.90 | 77.18 | 5008.98
20厚1:2.5水泥砂浆
素水泥浆一道
20厚1:2.5水泥砂浆
部位：集水坑
1412 | 桂011201005 | 墙面钉(挂)网增加人工费 | ㎡ | 1767.20 | 6.49 | 11469.13
1413 | 011207001001 | 墙面装饰板C型钢龙骨 | ㎡ | 1903.01 | 78.47 | 149329.19
镀锌C型钢100*50*20*2中距400
1414 | 011209001 | 带骨架幕墙 | ㎡ | 883.78 | 525.83 | 464718.04
2.5厚氟碳喷涂铝板幕墙
钢龙骨另计
1415 | 011204004 | 带骨架幕墙-钢龙骨 | t | 13.624 | 13658.9 | 186088.85
16#工字钢，60*60*4镀锌钢方通龙骨，L50*4镀锌角钢斜撑
1416 | 011204004 | 铝合金格栅-钢龙骨 | t | 0.922 | 15239.51 | 14050.83
80*60*4镀锌钢方通龙骨
表面氟碳喷涂
1417 | 011209001 | 140系列铝合金玻璃幕墙 | ㎡ | 58.43 | 1128.44 | 65934.75
氟碳喷涂铝型材
6+12A+6mm双钢化中空玻璃
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 406365.96
1418 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | ㎡ | 1113.41 | 44.42 | 49457.67
75厚防火岩面
1419 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 816.71 | 50.42 | 41178.52
U型轻钢龙骨
1420 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 5733.90 | 42.12 | 241511.87
部位:冷藏间
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第139页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
热镀锌M12丝杆拉杆
200长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊热镀锌18#C型钢托架0.5厚彩钢C型钢盖板0.5厚彩钢封板
喷涂铝吊梁130*30*4
1421 | 011302001 | 保温吊顶龙骨 | ㎡ | 1509.80 | 37.1 | 56013.58
部位：控温月台、夹层
热镀锌镀锌6#槽钢横杆
热镀锌M12丝杆拉杆
400长套管内灌聚氨酯发泡剂
主吊喷涂铝吊梁镀锌方垫片0.5厚彩钢封板
1422 | 011302001 | 楼梯吊顶天棚 | ㎡ | 135.63 | 36.96 | 5012.88
12厚石膏板封包
2厚C50镀锌龙骨
1423 | 011208001 | 柱(梁)面装饰 | ㎡ | 140.23 | 94.07 | 13191.44
12厚石膏板封包
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 64061.71
1424 | 桂010811001001 | 特殊五金 | 套 | 6 | 96.38 | 578.28
种类、规格、用途: 顺序器
1425 | 010802001001 | 地弹门 | ㎡ | 35.27 | 575.34 | 20292.24
无框地弹门
12MM钢化玻璃，上下门夹，1.2m不锈钢执手，地弹簧
1426 | 010802001 | 70系列铝合金平开门带亮 | ㎡ | 4.32 | 556.58 | 2404.43
含五金配件
6+12A+6双钢化中空玻璃
1427 | 010807001001 | 90系列铝合金平开窗带纱，不带亮 | ㎡ | 17.04 | 707.7 | 12059.21
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
1428 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗带纱，不带亮 | ㎡ | 45.00 | 638.39 | 28727.55
玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃
铝合金窗受力构件壁厚≥1.4mm
含钢网纱窗、五金配件
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 84843.37
1429 | 011406003003 | 外墙满刮腻子 | ㎡ | 592.15 | 14.12 | 8361.16
外墙腻子两遍
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第140页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
1430 | 011407001002 | 外墙真石漆涂料 | ㎡ | 592.15 | 69.44 | 41118.9
真石漆一底一面+罩面漆
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
1431 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1315.11 | 26.89 | 35363.31
部位：外露硅酸盐板、楼梯石膏板
接缝处挂网格布，用瓷砖粘结剂补缝
抗裂砂浆一道
白色无机防霉涂料一底两面
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 55634.35
1432 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 22.20 | 888.62 | 19727.36
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
50*3不锈钢管立柱，304材质
-40*8不锈钢板，304材质
详见图集12J003,B11页/1A节点
栏杆高1.05m
部位：叉车坡道栏杆
1433 | 011503001002 | 不锈钢靠墙扶手 | m | 10.69 | 125.75 | 1344.27
φ50*3不锈钢管扶手，304材质
部位：叉车坡道
1434 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | m | 74.28 | 418.73 | 31103.26
φ60*3不锈钢管扶手，304材质
50*4不锈钢管立柱，304材质
30*2不锈钢管横杆,20*1.5不锈钢管竖杆，304材质
详见图集12J003,26页/2A节点
栏杆高1.05m
部位：室外钢梯栏杆
1435 | 011210005001 | 卫生间隔断 | ㎡ | 13.30 | 260.11 | 3459.46
隔板选用三聚氰胺板架空式隔断
隔板高度1800mm
依据：土建图纸疑问第33和56点
|  | 小 计 |  |  |  | 3146669.78
|  | ∑人工费 |  |  |  | 701842.39
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2032308.3
|  | ∑机械费 |  |  |  | 118506.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第141页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 233872.21
|  | ∑利 润 |  |  |  | 60139.97
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 92807.03
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 27354.84
1436 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 | ㎡ | 88.53 | 10.07 | 891.5
搭设高度:3.6m
1437 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 715.35 | 21.85 | 15630.4
搭设高度:10内
1438 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 450.31 | 23.23 | 10460.7
搭设高度:20m内
1439 | 041101005 | 井字架 | 座 | 4 | 93.06 | 372.24
集水井脚手架
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 65452.19
1440 | 011702001017 | 满堂基础 无梁式 木模板 木支撑 | ㎡
1441 | 011702001017 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 58.14 | 43.02 | 2501.18
1442 | 011702003006 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 43.45 | 64.21 | 2789.92
支模高度:5m
1443 | 011702003006 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 20.69 | 68.22 | 1411.47
支模高度:5.8m
1444 | 011702003007 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 148.79 | 75.2 | 11189.01
支模高度:7.2m
1445 | 011702003007 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 27.74 | 80.18 | 2224.19
支模高度:8.2m
1446 | 011702021 | 栏板 | ㎡ | 64.03 | 72.43 | 4637.69
1447 | 011702028 | 压顶 | m | 37.37 | 36.92 | 1379.7
1448 | 011702026 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 637.21 | 54.9 | 34982.83
1449 | 011702025 | 其他现浇构件 | ㎡ | 51.56 | 84.1 | 4336.2
|  | 小 计 |  |  |  | 92807.03
|  | ∑人工费 |  |  |  | 41041.89
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33252.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1007.25
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13947.49
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3557.51
|  | 合 计 |  |  |  | 3239476.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 742884.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2065561.21
|  | ∑机械费 |  |  |  | 119514.13
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第142页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 247819.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 63697.48
|  | 4#冷藏库材料调差 |  |  |  | 678240
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 678240 | 338940
|  | A.12 门窗工程(合同内为暂估价,调整到合同外) |  |  |  | 678240 | 338940
1450 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 2 | 7800 | 15600
成品外购LKM1021
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1451 | 010802001002 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | 樘 | 4.00 | 8150 | 32600 | 32600
成品外购LKM1221
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1452 | 010802001003 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2.00 | 26390 | 52780 | 52780
成品外购LKM2730
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1453 | 010802001004 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | 樘 | 2 | 35580 | 71160 | 71160
成品外购LKM2753
冷库门内侧设有应急内开门装置，并设有醒目标识
1454 | 010802001005 | 成品外购垂直滑升门 | 樘 | 15 | 12160 | 182400 | 182400
成品外购
设可视窗
能手动和电动双重控制
综合单价为乙供暂估价，结算按实际计算
1455 | 010802001005 | 机械门封 | 座 | 15 | 5280 | 79200
清单漏项,按询价单价结算,不让利
1456 | 010802001005 | 升降平台 | 座 | 15 | 16300 | 244500
清单漏项,按询价单价结算,不让利
|  | 小 计 |  |  |  | 678240 | 338940
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 678240
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第143页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 678240
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 678240
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 2#查验库-砖胎膜 |  |  |  | 33923.3
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 33923.3
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 25458.63
1457 | 010401001002 | 砖基础 |  | 41.38 | 615.24 | 25458.63
砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 240×115×53
墙体厚度:240mm
砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 8464.67
1458 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 233.96 | 36.18 | 8464.67
20厚1:2.5水泥砂浆抹面
部位：砖胎膜
|  | 小 计 |  |  |  | 33923.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11998.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 16868.9
|  | ∑机械费 |  |  |  | 264.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3815.07
|  | ∑利 润 |  |  |  | 976.58
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第144页 共144页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 33923.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11998.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 16868.9
|  | ∑机械费 |  |  |  | 264.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3815.07
|  | ∑利 润 |  |  |  | 976.58
|  | 总 合 计 |  |  |  | 79920382.49
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10443259.03
|  | ∑材料费 |  |  |  | 61109197.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4020490.07
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3667856.69
|  | ∑利 润 |  |  |  | 679579.94
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 1#冷藏库-土建--合同内 |  |  | 1287801.81
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1287801.81
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14679901.15+1317636.86) | 7.36 | 1177418.8
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 17597.29
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 84786.95
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 7998.77
|  | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 7797.65
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 7797.65
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (95605.81+1259.45) | 7.36 | 7129.28
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 106.55
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 513.39
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 48.43
|  | 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 13953.88
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 13953.88
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (173340.23+0) | 7.36 | 12757.84
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 190.67
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 918.7
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 86.67
|  | 1#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  | 243105.75
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 243105.75
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (2982122.21+37825.04) | 7.36 | 222268.12
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 3321.94
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 16005.72
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 1509.97
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮） |  |  | 62746.54
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 62746.54
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (779460+0) | 7.36 | 57368.26
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 857.41
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 4131.14
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 389.73
|  | 2#监管查验库-土建 |  |  | 648989.49
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 648989.49
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (7373936.24+688044.98) | 7.36 | 593361.82
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 8868.18
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 42728.5
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 4030.99
|  | 2#监管查验库-土建合同外（无投标单价） |  |  | 276909.55
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 276909.55
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (3363075.11+76795) | 7.36 | 253174.44
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 3783.86
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 18231.31
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 1719.94
|  | 2#查验库-土建--（有类似投标单价） |  |  | 26170.3
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 26170.3
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (316910.9+8185.93) | 7.36 | 23927.13
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 357.61
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 1723.01
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 162.55
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 2#监管查验库-材料调差 |  |  | 67217.5
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 67217.5
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (835000+0) | 7.36 | 61456
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 918.5
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 4425.5
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 417.5
|  | 南门卫-土建 |  |  | 13055.3
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 13055.3
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (141077.21+21100.34) | 7.36 | 11936.27
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 178.4
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 859.54
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 81.09
|  | 南门卫室-土建清单外 |  |  | 16218.92
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 16218.92
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (200961.87+515.38) | 7.36 | 14828.73
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 221.62
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 1067.83
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 100.74
|  | 北门卫-土建 |  |  | 12252.25
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12252.25
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (134629.77+17572.16) | 7.36 | 11202.06
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 167.42
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 806.67
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 76.1
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 北门卫室-土建清单外 |  |  | 12973.92
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12973.92
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (160575.44+591.38) | 7.36 | 11861.88
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 177.28
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 854.18
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 80.58
|  | 室外总平-场内道路 |  |  | 70739.15
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 70739.15
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (271919.05+191615.89+141.36+1101.29) | 11.90 | 55308.53
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.46 | 2137.98
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 2.60 | 12084.22
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.26 | 1208.42
|  | 室外总平-场内道路（清单外） |  |  | 15356.19
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 15356.19
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (21425.08+76385.05+0+0) | 11.90 | 11639.41
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.50 | 489.05
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 3.00 | 2934.3
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.30 | 293.43
|  | 室外总平-绿化 |  |  | 4010.27
一 |  | 绿化工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4010.27
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (44903.05+23531.67+0+0) | 4.32 | 2956.38
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 |  | 1.54 | 1053.89
|  | 室外总平-围墙 |  |  | 12482.17
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12482.17
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (121335.68+33722.39) | 7.36 | 11412.27
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 170.56
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 821.81
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 77.53
|  | 室外总平-围墙（清单外） |  |  | 2217.15
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2217.15
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (27542.2+0) | 7.36 | 2027.11
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 30.3
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 145.97
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 13.77
|  | 垃圾房-土建 |  |  | 3836.32
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3836.32
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (42914.99+4741.14) | 7.36 | 3507.49
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 52.42
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 252.58
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 23.83
|  | 垃圾房-土建合同外（无投标单价） |  |  | 4691.97
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4691.97
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (57954.51+330.9) | 7.36 | 4289.81
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 64.11
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 308.91
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 29.14
|  | 3#冷藏库-土建 |  |  | 1143170.3
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1143170.3
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (13172987.28+1027885.9) | 7.36 | 1045184.27
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 15620.96
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 75264.63
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 7100.44
|  | 3#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 37862.54
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 37862.54
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (286769.56+183572.61) | 7.36 | 34617.18
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 517.38
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 2492.81
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 235.17
|  | 3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价） |  |  | 224570.93
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 224570.93
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (3021243.76+29991.67) | 7.36 | 224570.93
|  | 3#库冷藏库-材料调差 |  |  | 54598.31
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 54598.31
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (678240+0) | 7.36 | 49918.46
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 746.06
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 3594.67
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 339.12
|  | 4#冷藏库-土建--合同内 |  |  | 1208584.5
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1208584.5
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (13945910.42+1067561.57) | 7.36 | 1104991.54
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 16514.82
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (13945910.42+1067561.57) | 0.53 | 79571.4
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 7506.74
|  | 4#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 38306.02
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 38306.02
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (291018.97+184832.06) | 7.36 | 35022.64
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 523.44
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 2522.01
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 237.93
|  | 4#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  | 235700.76
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 235700.76
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (2852657.57+75302.05) | 7.36 | 215497.83
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 3220.76
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 15518.19
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 1463.98
|  | 4#冷藏库材料调差 |  |  | 54598.31
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 54598.31
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (678240+0) | 7.36 | 49918.46
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 746.06
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 3594.67
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 339.12
|  | 2#查验库-砖胎膜 |  |  | 2345.1
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2345.1
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (29131.67+0) | 7.36 | 2144.09
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 32.04
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [5 empty] | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (29131.67+0) | 0.53 | 154.4
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 14.57
|  | 合 计 |  |  | 5802262.85
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 1#冷藏库-土建--合同内 | 538175.43
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 538175.43
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
| 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 15.97
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 15.97
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
1#冷藏库-土建（有类似投标单价）
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
1#冷藏库--土建合同外(无投标单价)
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 2#监管查验库-土建 | 312818.42
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 312818.42
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
2#监管查验库-土建合同外（无投标单价）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 2#查验库-土建--（有类似投标单价） | 26170.26
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 26170.26
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
2#监管查验库-材料调差
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 南门卫-土建 | 7641.92
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 7641.92
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
南门卫室-土建清单外
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 北门卫-土建 | 6258.4
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 6258.4
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
北门卫室-土建清单外
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 室外总平-场内道路 | 156812.18
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 156812.18
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
室外总平-场内道路（清单外）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
室外总平-绿化
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
| 室外总平-围墙 | 4455.3
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 4455.3
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
室外总平-围墙（清单外）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 垃圾房-土建 | 2160.82
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 2160.82
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
垃圾房-土建合同外（无投标单价）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 3#冷藏库-土建 | 458067.15
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 458067.15
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
| 3#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 1300.21
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 1300.21
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
3#库冷藏库-材料调差
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 4#冷藏库-土建--合同内 | 564948.74
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
5 | 人材机风险调整费用 | 564948.74
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
| 4#冷藏库-土建（有类似投标单价） | 225.95
1 | 材料结算价与暂估价差额合计 |  | 明细详见表－12－2
2 | 专业工程结算价 |  | 明细详见表－12－3
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4 | 索赔与现场签证 |  | 明细详见表－12－6、7、8
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 人材机风险调整费用 | 225.95
5.1 | 其中：人工费调增 |  | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
5.2 | 其中：机械人工费调增 |  | ∑(分部分项机械人工费+单价措施机械人工费)
6 | 机械台班停滞费
7 | 停工窝工人工补贴
4#冷藏库--土建合同外(无投标单价)
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
4#冷藏库材料调差
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
2#查验库-砖胎膜
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 合 计 | 2079050.75
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-12-2_材料(工程设备)暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  | 单位 | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 钢制滑升门 | ㎡ |  | 67 |  |  | 12160 | 814720
2 | 钢制滑升门 | ㎡ | 142.56 |  | 800 | 114048 | 800
3 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡ | 4.2 |  | 800 | 3360 | 800
4 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡ |  | 12 |  |  | 8150 | 97800
5 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 16.8 |  | 1250 | 21000 | 1250
6 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ |  | 8 |  |  | 26390 | 211120
7 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ |  | 2 |  |  | 35000 | 70000
8 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 28.62 |  | 1500 | 42930 | 1500
9 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ |  | 8 |  |  | 35580 | 284640
10 | 混凝土耐磨地面 | ㎡ | 7522.09 |  | 12 | 90265.08 | 12
11 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 12.6 |  | 1250 | 15750 | 1250
12 | 混凝土耐磨地面 | ㎡ | 6510.53 |  | 12 | 78126.36 | 12
13 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚 | ㎡ | 14.7 |  | 800 | 11760 | 800
14 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 134.55 | 296.79 | 200 | 26910 | 200 | 59358
15 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 52 | 184.44 | 250 | 13000 | 250 | 46110
16 | 混凝土耐磨地面 | ㎡ | 6526.03 |  | 12 | 78312.36 | 12
17 | 深灰色铝合金格栅 | ㎡ | 134.55 | 166.34 | 200 | 26910 | 200 | 33268
18 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚 | ㎡ | 28.62 |  | 1500 | 42930 | 1500
19 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚{换:单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚} | ㎡ | 16.8 |  | 1250 | 21000 | 1250
20 | 单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚{换:单扇手动外平开冷库门,保温，200mm厚} | ㎡ | 10.08 |  | 800 | 8064 | 800
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  | 单位 | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
21 | 双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚{换:双扇扇电动推拉冷库门,保温， 200厚} | ㎡ | 28.62 |  | 1500 | 42930 | 1500
22 | 混凝土耐磨地面 | ㎡ | 549.86 |  | 12 | 6598.32 | 12
23 | 单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚{换:单扇电动推拉冷库门,保温， 200厚} | ㎡ | 55.65 |  | 800 | 44520 | 800
24 | 钢制提升保温门 | ㎡ | 150.48 |  | 494.6 | 74427.41 | 494.6
25 | 合 计 | [6 empty] | 1617016
26 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
|  | 1#冷藏库-土建--合同内 |  |  |  | 14000
1 | 040402016001 | 暗沟盖板 | 块 | 347 | 40 | 13880
暗沟铸铁篦子盖板
尺寸:600mm*500mm*20mm
2 | 02B001 | 永久性质量责任标牌 | 块 | 1 | 120 | 120
材质：不锈钢
尺寸：900mm*600mm
|  | 1#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  |  | 37404.39
3 | 011407001003 | 外墙真石漆涂料 | ㎡ | 730.84 | 51.18 | 37404.39
真石漆一底一面+罩面漆
含腻子基层，抗碱底漆、面漆等全部施工工序
部位：外墙三(±0以下-1.3米以上墙面和铝合金格栅的外墙面)
|  | 1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮） |  |  |  | 2676752.82
4 | 011210006 | 墙面保温材料补差 | ㎡ | 9443.79 | 100.91 | 952972.85
5 | 011210006 | 吊顶保温材料补差 | ㎡ | 8806.29 | 98.05 | 863456.73
6 | 011001005 | 地面保温材料补差 |  | 1413.68 | 608.57 | 860323.24
|  | 2#监管查验库-土建 |  |  |  | 84663.27
7 | 011407001003 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 3980.38 | 21.24 | 84543.27
耐擦洗涂料饰面
弹性内墙乳胶漆，水性两面国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
8 | 01B004 | 永久性质量责任标牌 | 块 | 1 | 120 | 120
材质：不锈钢
尺寸：900mm*600mm
|  | 2#查验库-土建--（有类似投标单价） |  |  |  | 13400
9 | 01B015 | 铸铁篦子 | 块 | 335 | 40 | 13400
尺寸：600mm*500mm*20mm
|  | 2#监管查验库-材料调差 |  |  |  | 1590355.89
10 | 011210006 | 墙面保温材料补差 | ㎡ | 5748.76 | 136.56 | 785050.67
11 | 011210006 | 吊顶保温材料补差 | ㎡ | 3830.62 | 149.37 | 572179.71
12 | 011001005 | 地面保温材料补差 |  | 455.43 | 511.88 | 233125.51
|  | 南门卫-土建 |  |  |  | 1282.37
13 | 011407001004 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 37.54 | 34.16 | 1282.37
水性弹性外墙涂料，一底二涂，平涂，8年质保，国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
|  | 北门卫-土建 |  |  |  | 1155.29
14 | 011407001005 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 33.82 | 34.16 | 1155.29
水性弹性外墙涂料，一底二涂，平涂，8年质保，国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
|  | 室外总平-围墙 |  |  |  | 187994.97
15 | 011407001006 | 6厚灰白色外墙涂料 | ㎡ | 895.43 | 32.83 | 29396.97
1.一底二涂 10年保质 国产
2.含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序
16 | 011503001004 | 成品栏杆 | m | 792.99 | 200 | 158598
1.立柱:50*50*1.5热镀锌方钢
2.栏杆横向通长2根35*40*1.2热镀锌方钢
3.栏杆竖向30*20*20三角钢管
4.栏杆高1700mm
5.表面涂层为灰色聚酯粉末涂层
6.含预埋件
|  | 垃圾房-土建 |  |  |  | 544
17 | 011407001007 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡
水性弹性外墙涂料，一底二涂，平涂，8年质保，国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
18 | 01B009 | 金属排水篦子 | ㎡ | 1.36 | 400 | 544
尺寸：300mm*500mm*30mm
|  | 3#冷藏库-土建 |  |  |  | 14040
19 | 011407001009 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡
水性弹性外墙涂料，一底两涂，平涂，八年保质，国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
20 | 010512008001 | 暗沟盖板 | 块 | 348 | 40 | 13920
暗沟铸铁篦子盖板
尺寸：600mm*500mm*20mm
21 | 02B002 | 永久性质量责任标牌 | 块 | 1 | 120 | 120
材质：不锈钢
尺寸：900mm*600mm
|  | 3#库冷藏库-材料调差 |  |  |  | 2359612.72
22 | 011210006 | 墙面保温材料补差 | ㎡ | 8644.42 | 100.52 | 868937.1
23 | 011210006 | 吊顶保温材料补差 | ㎡ | 7605.89 | 97.88 | 744464.51
24 | 011001005 | 地面保温材料补差 |  | 1224.20 | 609.55 | 746211.11
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
|  | 4#冷藏库-土建--合同内 |  |  |  | 42660
25 | 011407001011 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡
水性弹性外墙涂料，一底两涂，平涂，八年保质，国产
含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面膜器等全部施工工序
26 | 01B014 | 40厚成品无机复合电缆沟盖板 | 块 | 159 | 180 | 28620
尺寸:900mm*600mm*40mm
27 | 01B015 | 铸铁篦子 | 块 | 348 | 40 | 13920
尺寸：600mm*500mm*20mm
28 | 01B016 | 永久性质量责任标牌 | 块 | 1 | 120 | 120
材质：不锈钢
尺寸：900mm*600mm
|  | 4#冷藏库材料调差 |  |  |  | 2372593.5
29 | 011210006 | 墙面保温材料补差 | ㎡ | 8749.85 | 100.48 | 879184.93
30 | 011210006 | 吊顶保温材料补差 | ㎡ | 7605.89 | 97.88 | 744464.51
31 | 011001005 | 地面保温材料补差 |  | 1229.45 | 609.17 | 748944.06
|  | 合 计 |  |  |  | 9396459.22
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 1#冷藏库-土建--合同内 |  |  | 2400822.53
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2400822.53
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 663898.38
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1211123.16+696277.4+0) | 29.35 | 559822.06
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 328454.38
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 6485.16
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 195508.56
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 12207.36
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 17166.61
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 35286.91
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14679901.15+1317636.86+0+0) | 0.43 | 68789.41
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (16795281.61+1287801.81+538175.43+14000+663898.38) | 9.00 | 1736924.15
| 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 22733.14
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 22733.14
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 11284.23
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (34079.12+753.28+0) | 29.35 | 10223.31
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 5998.14
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 118.43
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 3570.32
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 222.93
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 313.49
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 644.4
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (95605.81+1259.45+0+0) | 0.43 | 416.52
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (108112.31+7797.65+15.97+0+11284.23) | 9.00 | 11448.91
| 1#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 26811.66
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 26811.66
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 8368.89
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24434.38+0+0) | 29.35 | 7171.49
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 4207.6
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 83.08
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2504.52
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 156.38
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 219.91
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 452.04
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (173340.23+0+0+0) | 0.43 | 745.36
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (182596.95+13953.88+0+0+8368.89) | 9 | 18442.77
| 1#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  | 582312.09
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 582312.09
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 236869.2
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (695859.63+21715.48) | 29.35 | 210608.29
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 123566.43
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2439.76
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 73551.45
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 4592.48
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 6458.18
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 13275.14
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (2982122.21+37825.04) | 0.43 | 12985.77
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (3320874.94+243105.75+0+37404.39+236869.2) | 9.00 | 345442.89
| 1#冷藏库材料调差（不需计算风险及下浮） |  |  | 320359.67
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 320359.67
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3351.68
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 0.90
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (779460+0) | 0.43 | 3351.68
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (779460+62746.54+0+2676752.82+3351.68) | 9.00 | 317007.99
| 2#监管查验库-土建 |  |  | 1260101.03
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1260101.03
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 367710.8
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (738962.88+328486.74+0) | 29.35 | 313296.46
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 183814.82
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 3629.33
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 109413.59
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 6831.68
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 9607.05
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 19747.82
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (7373936.24+688044.98+0+0) | 0.43 | 34666.52
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (8501265.01+648989.49+312818.42+84663.27+367710.8) | 9.00 | 892390.23
| 2#监管查验库-土建合同外（无投标单价） |  |  | 668956.39
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 668956.39
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 281660.76
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (808138.18+47212.22) | 29.35 | 251045.34
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 147291.34
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2908.19
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 87673.42
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 5474.24
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 7698.15
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 15823.98
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (3363075.11+76795) | 0.43 | 14791.44
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (3744714.51+276909.55+0+0+281660.76) | 9.00 | 387295.63
| 2#查验库-土建--（有类似投标单价） |  |  | 52683.68
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 52683.68
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 14864.29
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38305.74+4855.69+0) | 29.35 | 12667.88
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 7432.4
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 146.75
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4424.05
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 276.23
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 388.45
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 798.49
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (316910.9+8185.93+0+0) | 0.43 | 1397.92
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (339610.57+26170.3+26170.26+13400+14864.29) | 9.00 | 37819.39
| 2#监管查验库-材料调差 |  |  | 228245.25
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 228245.25
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3590.5
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (835000+0) | 0.43 | 3590.5
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (835000+67217.5+0+1590355.89+3590.5) | 9.00 | 224654.75
| 南门卫-土建 |  |  | 29770.7
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 29770.7
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 11050.68
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (20509.04+12674.68+0) | 29.35 | 9739.42
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (20509.04+12674.68+0) | 17.22 | 5714.24
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 112.82
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 3401.33
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 212.38
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 298.65
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 613.9
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (141077.21+21100.34+0+0) | 0.43 | 697.36
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (174969.91+13055.3+7641.92+1282.37+11050.68) | 9.00 | 18720.02
| 南门卫室-土建清单外 |  |  | 45466.28
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 45466.28
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 21562.18
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (66025.48+307.3) | 29.35 | 19468.67
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 11422.5
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 225.53
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 6799.11
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 424.53
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 597
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 1227.16
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (200961.87+515.38) | 0.43 | 866.35
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (227819.99+16218.92+0+0+21562.18) | 9.00 | 23904.1
| 北门卫-土建 |  |  | 26745.84
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 26745.84
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 9422.15
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (17605.88+10495.64+0) | 29.35 | 8247.8
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 4839.08
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 95.55
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2880.41
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 179.85
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (17605.88+10495.64+0) | 0.90 | 252.91
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 519.88
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (134629.77+17572.16+0+0) | 0.43 | 654.47
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (163397.34+12252.25+6258.4+1155.29+9422.15) | 9.00 | 17323.69
| 北门卫室-土建清单外 |  |  | 36962.17
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 36962.17
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 17734.45
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (54286.13+333.82) | 29.35 | 16030.96
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 9405.56
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 185.71
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 5598.54
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 349.57
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 491.58
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 1010.47
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (160575.44+591.38) | 0.43 | 693.02
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (182932.91+12973.92+0+0+17734.45) | 9.00 | 19227.72
| 室外总平-场内道路 |  |  | 421155.14
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 421155.14
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 85971.09
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (271919.05+141.36+0) | 29.35 | 79849.73
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 46848.8
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 925.01
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 27886.19
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1741.19
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 2448.54
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 5033.12
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 1088.24
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (3410744.8+70739.15+156812.18+0+85971.09) | 9.00 | 335184.05
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 室外总平-场内道路（清单外） |  |  | 99473.61
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 99473.61
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 6770.32
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (21425.08+0) | 29.35 | 6288.26
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3689.4
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 72.85
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 2196.07
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 137.12
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 192.83
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 396.36
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 85.7
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (1007910.05+15356.19+0+0+6770.32) | 9.00 | 92703.29
| 室外总平-绿化 |  |  | 29697.52
一 | 绿化工程(营改增)一般计税法 |  |  | 29697.52
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 14189.37
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (44903.05+0+0) | 29.35 | 13179.05
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 7732.31
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 152.67
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4602.56
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 287.38
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 404.13
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 830.71
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 179.61
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (154113.12+4010.27+0+0+14189.37) | 9.00 | 15508.15
| 室外总平-围墙 |  |  | 50429.47
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 50429.47
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 15103.59
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (23910.82+22361.09+0) | 29.35 | 13580.81
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 7968.02
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (23910.82+22361.09+0) | 0.34 | 157.32
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4742.87
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 296.14
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 416.45
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 856.03
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (121335.68+33722.39+0+0) | 0.43 | 666.75
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (172473.7+12482.17+4455.3+187994.97+15103.59) | 9.00 | 35325.88
| 室外总平-围墙（清单外） |  |  | 9538.05
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 9538.05
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 5767.47
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (18105.91+0) | 29.35 | 5314.08
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3117.84
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 61.56
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1855.86
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 115.88
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 162.95
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 334.96
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (27542.2+0) | 0.43 | 118.43
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (33910.68+2217.15+0+0+5767.47) | 9.00 | 3770.58
| 垃圾房-土建 |  |  | 8925.54
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 8925.54
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3382.19
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7216.37+2967.16+0) | 29.35 | 2988.87
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1753.6
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 34.62
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1043.81
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 65.17
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 91.65
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7216.37+2967.16+0) | 1.85 | 188.4
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (42914.99+4741.14+0+0) | 0.43 | 204.92
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (51669.42+3836.32+2160.82+544+3382.19) | 9.00 | 5543.35
| 垃圾房-土建合同外（无投标单价） |  |  | 12562.67
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12562.67
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 5759.55
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (17656.8+0) | 29.35 | 5182.27
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3040.5
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 60.03
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1809.82
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 113
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 158.91
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 326.65
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (57954.51+330.9) | 0.43 | 250.63
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (65138.65+4691.97+0+0+5759.55) | 9.00 | 6803.12
| 3#冷藏库-土建 |  |  | 2091753.17
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2091753.17
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 557674.66
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1097650.76+494050.89+0) | 29.35 | 467164.43
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 274091.02
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 5411.79
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 163149.42
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 10186.89
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 14325.31
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 29446.48
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (13172987.28+1027885.9+0+0) | 0.43 | 61063.75
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (14872364.63+1143170.3+458067.15+14040+557674.66) | 9.00 | 1534078.51
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 3#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 124008.51
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 124008.51
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 65484.11
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (51809.91+151592.77+0) | 29.35 | 59698.69
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 35025.94
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 691.57
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 20848.77
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1301.78
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 1830.62
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 3762.95
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (286769.56+183572.61+0+0) | 0.43 | 2022.47
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (545624.22+37862.54+1300.21+0+65484.11) | 9.00 | 58524.4
| 3#冷藏库土建--土建合同外（无投标单价） |  |  | 609405.4
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 609405.4
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 230459.11
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (679796.44+16802.25) | 29.35 | 204451.72
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 119954.29
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2368.44
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 71401.37
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 4458.23
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 6269.39
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 12887.08
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (3021243.76+29991.67) | 0.43 | 13120.31
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (3334432.89+224570.93+0+0+230459.11) | 10.00 | 378946.29
| 3#库冷藏库-材料调差 |  |  | 281499.5
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 281499.5
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2916.43
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (678240+0) | 0.43 | 2916.43
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (678240+54598.31+0+2359612.72+2916.43) | 9.00 | 278583.07
| 4#冷藏库-土建--合同内 |  |  | 2237399.45
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2237399.45
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 603556.43
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1212977.35+514581.92+0) | 29.35 | 507038.65
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 297485.71
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 5873.7
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 177074.83
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 11056.38
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 15548.03
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 31959.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (13945910.42+1067561.57+0+0) | 0.43 | 64557.93
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (15734061.63+1208584.5+564948.74+42660+603556.43) | 9.00 | 1633843.02
| 4#冷藏库-土建（有类似投标单价） |  |  | 125458.87
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 125458.87
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 66338.5
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (53719.12+152346.05+0) | 29.35 | 60480.13
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 35484.42
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 700.62
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 21121.68
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1318.82
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 1854.59
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (53719.12+152346.05+0) | 1.85 | 3812.21
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (291018.97+184832.06+0+0) | 0.43 | 2046.16
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (552022.54+38306.02+225.95+0+66338.5) | 9.00 | 59120.37
| 4#冷藏库--土建合同外(无投标单价) |  |  | 579129.42
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 579129.42
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 244370.13
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (701842.39+41041.89) | 29.35 | 218036.54
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 127924.67
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2525.81
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 76145.64
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 4754.46
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 6685.96
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 13743.36
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (2852657.57+75302.05) | 0.43 | 12590.23
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (3239476.81+235700.76+0+0+244370.13) | 9.00 | 334759.29
| 4#冷藏库材料调差 |  |  | 282667.77
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 282667.77
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2916.43
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (678240+0) | 0.43 | 2916.43
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (678240+54598.31+0+2372593.5+2916.43) | 9.00 | 279751.34
| 2#查验库-砖胎膜 |  |  | 7481.24
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 7481.24
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:钦州港冷链保税交易中心：土建 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 3868.88
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (11998.73+0) | 29.35 | 3521.63
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2066.18
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 40.8
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1229.87
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 76.79
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 107.99
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 221.98
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (29131.67+0) | 0.43 | 125.27
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (33923.3+2345.1+0+0+3868.88) | 9.00 | 3612.36
| 合 计 |  |  | 12672555.76
表-15